|  | Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального округа новгородской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

за 2025 год

## Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | Другие внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Председатель комитета финансов                                                                                     Л.В.Васильева

Управляющий Делами                                                                                                           Т.Е.Спирина

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Системное проведение мониторинга нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции на предмет соответствия положениям законодательства Российской Федерации и Новгородской области и обзор новых нормативных правовых актов | 2024-2028 годы | в течение отчетного периода проводился мониторинг нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции на предмет соответствия положениям законодательства Российской Федерации и Новгородской области и обзор новых нормативных правовых актов. В случае несоответствия вносились изменения в нормативные акты. |  |
| 1.2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Новгородской области о муниципальной службе | 2024-2028 годы | внесены изменения в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области и урегулированию конфликта интересов. Утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. |  |
| 1.3. | Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления | 2024-2028 годы | в 2025 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 188 проектов нормативных правовых актов. В отношении нормативных правовых актов Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области антикоррупционная экспертиза не проводилась. |  |
| 1.4. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных и муниципальных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 2024-2028 годы | в течение отчетного периода осуществлялось рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных и муниципальных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |
| 1.5. | Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения | 2024-2028 годы | в 2025 году проведено 2 семинара с муниципальными служащими по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. |  |
| 1.6. | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального округа | 2024-2028 годы | в течение 2025 года в Администрации муниципального округа Новгородской области поведено 7 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. На заседаниях рассмотрено: # 10 уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности; # 14 уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; # 3 сообщения о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы; # 1 представление прокуратуры Мошенского района по результатам выявления нарушений закона при представлении 2 (двумя) муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. |  |
| 1.7. | Организация и осуществление проверки знаний муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, при проведении аттестации | 2024-2028 годы | в 2025 году аттестация муниципальных служащих проведена 17 октября. Аттестацию прошли 24 муниципальных служащих. |  |
| 1.8. | Осуществление публикаций информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в СМИ и (или) на официальном сайте Мошенского муниципального округа | 2024-2028 годы | информация об исполнении Плана противодействия коррупции в Администрации Мошенского муниципального района на 2024-2026 годы и отчет об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области размещены на официальном сайте Мошенского муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Противодействие коррупции». |  |
| 1.9. | Организация работы «прямой линии» по вопросам противодействия коррупции | 2024-2028 годы | ежеквартально проводятся «прямые линии» с гражданами по вопросам противодействия коррупции. В 2025 году данные мероприятия были проведены: 28.03.2025, 27.06.2025, 29.09.2025 и 26.12.2025 года. Во время проведения «прямых линий» телефонных обращений не поступало. |  |
| 1.10. | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции Мошенском муниципальном округе Новгородской области | 2024-2028 годы | заседания о комиссии по противодействию коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области проводятся ежеквартально в соответствии с планом работы комиссии. В 2025 году проведено 5 заседания, на которых рассмотрено 28 вопросов. По итогам рассмотрения вопросов исполнителям мероприятий даны соответствующие поручения. |  |
| 1.11. | Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | 2024-2028 годы | проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2025 году за 2024 год. Представленные сведения заполнены в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями. Нарушений при осуществлении мониторинга не выявлено. |  |

Таблица 3 -  Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на текущий год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Степень соответствия действующих муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции законодательству Российской Федерации и Новгородской области (%) | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля разработанных и принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области (%) | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля муниципальных нормативных актов, проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативно правовых актов, принятых в отчетном периоде (%) | 100 | 100 |  |
| 4. | Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (единиц) | 2 | 2 |  |
| 5. | Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области (единиц) | 4 | 7 | заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. увеличение количества заседаний произошло в связи увеличением поступивших материалов на рассмотрение комиссии |
| 6. | Количество размещенной информации (материалов) по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте Мошенского муниципального округа (единиц) | 4 | 4 |  |
| 7. | Доля проведенных «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции от количества запланированных «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции (%) | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области от количества запланированных заседаний комиссии по противодействию коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области (%) | 100 | 100 |  |
| 9. | Доля представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, обязанными предоставлять указанные сведения от общего числа сведений, подлежащих представлению (%) | 100 | 100 |  |

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Мошенского муниципального округа Новгородской области

«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

за 2025 год

| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.