Отчет

комитета образования и культуры Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области о ходе реализации  муниципальной программы Мошенского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»

в 2024 году

Программа утверждена постановлением администрации муниципального округа от 29.11.2023 года № 63, последние изменения в программу внесены в 2025 году постановлением администрации муниципального округа № 63 от 23.01.2025 г.

Проблемы, которые стоят перед физической культурой и спортом в муниципальном округе:

недостаточный уровень обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физическая культура и спорт;

низкий уровень заработной платы работников отрасли физической культуры и спорта.

Определены следующие направления деятельности, которые будут 
являться приоритетными при решении названных проблем:

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта;

расширение и повышение качества предоставляемых услуг в области физической культуры и спорта.

Основной целью программы является: обеспечение развития всех культивируемых видов спорта на территории муниципального округа и обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и спортом для всех категорий граждан, вести здоровый образ жизни.

В программе ««Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» две подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» и «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области».

Для достижения цели подпрограмм поставлены две основные задачи:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1.Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа* (%) | 52,4 | 54,8 | 55,0 | 55,3 | 57,0 | 59,0 |
| 1.2. | Доля учащихся округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся* (%) | 86,0 | 87,0 | 87,5 | 88 | 89 | 91,0 |
| 1.3 | Доля учащихся выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности принявших участие | 47,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 50,0 | 52,0 |
| 1.4 | Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (%) | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,5 |
| 1.5 | Доля граждан Мошенского муниципального округа Новгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО (%) | 43,0 | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 45,0 |
| 1.6 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 43,0 |
| 1.7 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности граждан старшего возраста (%) | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
| 2. | 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (% от норматива обеспеченности) | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 2.2 | Количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения муниципального округа* | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

3.Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Другие внебюджетные источники | Всего |
| 2024 | 1015,9 | - | 4292,2 | - | - | 5308,1 |
| 2025 | 1015,9 | - | 3679,9 | - | - | 4695,8 |
| 2026 | 1015,9 | - | 3679,9 | - | - | 4695,8 |
| 2027 | - | - |  | - | - | - |
| 2028 | - | - |  | - | - | - |
| 2029 | - | - |  | - | - | - |
| Всего | 3047,7 | - | 11652,0 | - | - | 14699,7 |

На территории муниципального округа расположено 28 спортивных сооружений, из них: 20 плоскостных спортивных сооружений, 5 спортивных залов, 3 приспособленных помещения для занятий спортом (тренажерный зал в с. Мошенское по ул. Физкультуры д.7, в д. Ореховно, приспособленное помещение под спортивный зал в с. Мошенское по ул.  Калинина, д.36).

В спортивных сооружениях организованы и действуют спортивные секции по востребованным видам спорта: футболу, волейболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам, самбо, фитнесу, йогалатесу, группы здоровья, группы скандинавской ходьбы.

Спортивные секции работают для всех возрастных категорий населения округа. В секциях занимаются 410 человек, из них дети и подростки -202. С каждым годом этот показатель увеличивается.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Мошенского муниципального округа  постановлением  Администрации Мошенского муниципального округа от 15.12.2015 №580 на базе муниципального бюджетного учреждения спорта «Межпоселенческий спортивно-оздоровительный центр»  создан центр тестирования, который наделен соответствующими полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Мошенском муниципальном районе,  утверждены  места тестирования по выполнению испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): для детей школьного возраста – спортивные залы и спортивные площадки общеобразовательных организаций, для взрослого населения - спортивный зал муниципального бюджетного учреждения спорта «Межпоселенческий спортивно-оздоровительный центр» Мошенского муниципального округа и открытая площадка ГТО в роще. Утвержден состав судейской бригады по приемке видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в области физической культуры и спорта, которые прошли соответствующее обучение.

В 2024 году приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 460 человек.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году составила 52,4 % от общего числа населения в возрасте от 3 до 79 лет.

За 2024 год проведено 50 мероприятий районного уровня. Спортсмены округа приняли участие в мероприятиях межрайонного, областного и межрегионального уровня, в которых приняли участие 3310 человек из них дети и подростки – 2405 человека.

В течение отчетного периода проводились спортивные мероприятия:

-лыжная гонка «Лыжня России-2024», день бега «Кросс Наций», турнир по волейболу на кубок имени Героя Советского союза М.Ф.Иванова, межрайонный турнир по волейболу на приз газеты «Уверские зори», соревнования по футболу и волейболу, посвященные Дню России, Дню молодежи, районные соревнования по легкой атлетике среди взрослого населения, День Физкультурника, летний и зимний Фестивали ГТО,  День ходьбы, фестиваль ГТО среди работников органов местного самоуправления, турнир по самбо на приз имени  В.А. Иванова, открытый ковер по самбо КСЕ «Самбо Мошенское», XII Спартакиада взрослого населения, районный турнир «Белая ладья», а также фестивали ВФСК ГТО и выполнение норм и требований ВФСК ГТО.

В спортивно-оздоровительном центре организован свободный доступ для занятий инвалидов.

Также, созданы условия для проведения занятий и спортивных праздников для людей пожилого возраста. В течение 2024 года успешно реализованы спортивные мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие». Наши «долголеты» (возраст 55+) приняли участие во всех районных спортивных мероприятиях,  в «Спартакиаде ветеранов», фестивале скандинавской ходьбы «Маршруты активного долголетия», «Кросс нации», «День ходьбы». А также приняли участие в зональных и региональных соревнованиях: 26.04.2024 квест-игра по городскому ориентированию «История Великого Новгорода» - 13 место, зональный фестиваль «Сельскими тропами к здоровью и долголетию», который проходил в п.Любытино  18.04.2024 наша команда из 10 команд заняла 1 место, при этом в личном зачете получили 3 медали «серебро» и одну «бронзу», областном фестивале ГТО (одна бронзовая медаль в личном зачете).

Спортивные достижения за 2024 год на областных и межрегиональных соревнованиях:

Шахматы. В феврале шахматисты района приняли участие в  шахматном турнире   в п.Бологое Тверской области (два вторых места в абсолютном зачете), в турнире по быстрым шахматам  в п.Кулотино (два вторых места), в марте в шахматном турнире в п.Бологое (III место), в блиц-турнире в шахматном клубе г.Боровичи (победителем в абсолютном зачете стал  В.Кондратьев, 1 место), в июле команда шахматистов приняла участие в турнире по быстрым шахматам, г.Боровичи, в абсолютном зачете I место Кондратьев В., II место среди ветеранов Егоров М., в сентябре в Кремлевском шахматном клубе состоялся турнир по классическим шахматам, Михайлову Гавриилу присвоен  II юношеский разряд, в декабре шахматисты приняли участвовали в рождественском шахматном турнире в п.Кулотино (три    первых места), в турнире по быстрым шахматам в г.Боровичи (два первых места, два вторых, три третьих).

Самбо. В ноябре мошенские самбисты приняли участие в областных соревнованиях «Всероссийский день самбо» в В.Новгороде (1 место –Заргарян А.), в ноябре открытый ковер по самбо в г.Боровичи (1 место – Никифоров Т., 3 место –Козлов М.) и в открытые соревнования «Академии единоборств» «IV клубный турнир Союзных Государств» в городе Санкт-Петербург (2 место Криниченко К.), в июне спортсмен Заргарян А. принял участие во всероссийских соревнованиях среди сельской молодежи в г.Орле, в мае в спортивном зале ФОК "Олимп" г.Боровичи приняли участие в «Открытый ковер по самбо, посвященный Дню защиты Детей» (2 место –Хадаев У., 3место – Ривера Д.), «Открытый ковер по самбо, посвященный подвигу 6-й роты»  (три вторых места – Волков А., Никифоров Т., Хадаев У., 3-место – Ривера Д.), в январе в г.Боровичи - открытый ковер по упрощенным правилам самбо (2 первых места – Криниченко К., Никифоров Т., 2 место – Османов Э.), в Первенстве Новгородской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет и 14-16 лет ( 1 место –Мельник Н., 2 место –Заргарян А.). Команда спортсменов- самбистов приняла участие в  спортивных сборах в Краснодарском крае.

Волейбол. В октябре приняли участие в турнире по волейболу в спортивной школе г. Боровичи среди смешанных команд (4 место), в апреле зональные соревнования по волейболу в рамках 60 Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области (юноши -2 место, девушки -3 место).

Наблюдается рост средней заработной платы работников спортивно-оздоровительного центра:

| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| 20990 рублей | 22549 рублей | 29926 рублей |

В плане укрепления материально – технической базы: приобретен ноутбук, мебель (стеллаж, вешалка, скамьи), закуплено оборудование для занятий (коврики, эспандеры, ролики для силовых тренажеров), кулеры для воды в тренажерные залы, фонари для освещения площадки «Газпром-детям», майки и жилеты для экипировки.

В рамках приоритетного регионального проекта ППМИ-2024 выделены средства   в размере 750,0 тысяч рублей (субсидия областного бюджета – 500,0 тысяч рублей, бюджет муниципального округа -100,0 тысяч рублей, финансовые вложения жителей и спонсоров -150,0 тысяч рублей), сделан капитальный ремонт тренажерного зала по ул. Физкультуры,д.7, с.Мошенское: заливка пола, отделка и покраска стен, новое освещение, замена дверей, замена радиаторов отопления.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение к концу 2025 года доли населения муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа до 54,8 процентов;

увеличение к концу 2025 года доли учащихся муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального округа до 87,5 процентов;

сохранение к концу 2025 года единовременной пропускной способности объектов спорта до 64,6 процентов норматива обеспеченности;

сохранить к концу 2025 года количество спортивных сооружений на 10 тыс. человек населения муниципального  округа 28 единиц.

Заместитель Главы округа-

председатель комитета

образования и культуры                                                             Т.Е.Исакова

ПРОЕКТ

# ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации муниципальной программы

Мошенского муниципального округа Новгородской области

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»

в 2024 году

принято Думой Мошенского муниципального округа Новгородской области   _____________2025 года

Заслушав отчет о ходе реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»  в 2024 году,

Дума Мошенского муниципального округа Новгородской области

РЕШИЛА:

- Отчет о ходе реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» в 2024 году  принять к сведению.

| Председатель Думы муниципального округа В.В.Ким | Глава муниципального округа Т.В.Павлова |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Проект подготовил и завизировал:

| Заместитель председателя комитета образования и культуры Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области |  | Л.А.Чистякова |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Решение Думы | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы администрации председатель комитета образования и культуры Т.Е. Исакова |  |
|  | Главный специалист юридического отдела Э.Э.Тумаева |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| Решение Думы | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

О ходе реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»

в 2024 году

|  | № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, др.) |  |  | Количество экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Дело |  |  | 2 |  |
|  | 2 | комитет образования и культуры |  |  | 1 |  |
| Заместитель председателя комитета образования и культуры Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области |  |  |  | Л.А.Чистякова |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»

(наименование муниципальной программы)

за   2024 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 4582,3 | 4582,3 |  |  |  | 1074,8 | 1074,8 | 1074,8 | 3507,5 | 3507,5 | 3507,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области | 123,6 | 123,6 |  |  |  |  |  |  | 123,6 | 123,6 | 123,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» | 4458,7 | 4458,7 |  |  |  | 1074,8 | 1074,8 | 1074,8 | 3383,9 | 3383,9 | 3383,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Председатель комитета финансов                                          Васильева Л.В.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом образования и культуры | ежегодно | Районные соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, зимний и летний фестивали ГТО, фестиваль ГТО среди муниципальных служащих, многоборье ГТО среди допризывной молодежи, фестиваль ГТО старшего поколения, День ходьбы, соревнования по борьбе самбо, спартакиада ветеранов, День физкультурника |  |
| 1.2. | Участие в организации проведения всероссийских массовых спортивных соревнований, в том числе «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях на территории области | ежегодно | Участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Кросс Нации», «Лыжня России». Участие в областных соревнованиях по шахматам, волейболу, лёгкой атлетике, бадминтону, настольному теннису, футболу, летний фестиваль ГТО, зимний фестиваль ГТО, спартакиада работников местного самоуправления, соревнования по борьбе самбо |  |
| 1.3 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа | ежегодно | Приобретено спортивное оборудование для тренажерного зала, для спортивных игр, для выполнения нормативов ВФСК ГТО, для адаптивной гимнастики |  |
| 1.4 | Участие тренеров, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, проводимых департаментом области | ежегодно | В течении календарного года |  |
| 1.5 | Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального окркга | ежегодно | Организационное и материально-техническая обеспечение подготовки и проведение мероприятий проводилось в течении 2024 года |  |
| 1.6 | Организация присвоения массовых спортивных разрядов | ежегодно | Проводилось в течении календарного года |  |
| 1.7 | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста | ежегодно | проведение в течении 2024 года реализация программы «Активное долголетие» |  |
| 1.8 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | ежегодно | Проводилось в течении календарного года |  |
| 1.9. | Обустройство объектов спортивной инфраструктуры под спортивно - технологическое оборудование. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием. Содержание объектов спортивной инфраструктуры. | ежегодно | Проводилось в течении календарного года |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» |  |  |  |
| 2.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечении деятельности МБУС «МСОЦ» | ежегодно | в течении 2024 года |  |

--------

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа* (%) | 49,9 | 52,3 | 52,4 |  |
| 2. | Доля учащихся муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального округа* (%) | 87,0 | 86 | 87,5 |  |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (% от норматива обеспеченности) | 65,0 | 64,6 | 65,0 |  |
| 4 | Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (%) | 82,5 | 82,5 | 82,7 |  |
| 5 | Доля граждан округа, выполнившихся нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального округа, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (%) | 62,4 | 43,0 | 62,8 |  |
| 6 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 43,7 | 37,0 | 45,0 |  |
| 7 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности граждан старшего возраста (%) | 15,0 | 14,5 | 27,0 |  |
| 8 | Доля учащихся выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности принявших участие учащихся | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  |
| 9 | Количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения муниципального округа* | 28,0 | 27,0 | 28,0 |  |
| 10 | Эффективность использования существующих объектов спорта муниципального округа(%) | 66,0 | 66,0 | 68,0 |  |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и преподавателей физического воспитания | 10 | 10 | 7 |  |

Заместитель председателя комитета                                                                                                                 Л.А.Чистякова

-----------------------