|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ОТЧЕТ НА ДУМУ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа от 29.11.2023 года № 64.

В районе действуют три муниципальных бюджетных учреждения культуры: 17 учреждений культурно-досугового типа, 12 учреждений библиотечного типа и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мошенская детская школа искусств».

За 2024 год учреждениями культуры проведены более 70 мероприятий районного значения: это мероприятия в рамках благотворительного рождественского марафона, районный тур Всероссийского конкурса «Живая классика», районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Микрофон надежды», районный конкурс чтецов «Стань музыкою, слово!», районные детско-юношеские конкурсы декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Мир глазами детей», мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню России, конкурс профессионального мастерства «Мы дарим людям радость», благотворительный концерт «Журавль надежды», Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», районный праздник «Лейся, песня, над Уверью», 80-летие освобождения В. Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, районный детский праздник «Детство-это мы», День округа, Фестиваль и чемпионат Новгородской области по спорту сверхлегкой авиации и др.

**Учреждениями клубного типа** в 2024 году проведены 3636 мероприятий. Демонстрировались кинофильмы - 413 сеансов. В учреждениях клубного типа действует 106 формирований - кружки, творческие мастерские, любительские объединения, вокальные и хореографические коллективы, в которых занимаются 1122 человек, (в том числе детей до 14 лет –57, 700 участников).

Солисты и ансамбли культурно-досуговых учреждений принимали участие во Всероссийских, областных и районных конкурсах, в которых занимали призовые и почетные места.

Методист Картинной галереи Хизриева Виктория Викторовна приняла участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник музеев» и заняла второе место.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию 4 человека.

**В 2024 году**

* в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» выполнен капитальный ремонт крыши, фасада и крылец киноконцертного центра «Уверь» на общую сумму 6201,795 (ФБ 4420,5 тыс.рублей, ОБ – 136,79 тыс.рублей, МБ – 1444,505 тыс.рублей, 200 тыс.-внебюджет)
* в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2024 году для киноконцертного центра «Уверь» приобретено оборудование (экран, компьютерное оборудование, видеокамера, зеркальная камера, МФУ) на сумму 681,699 тыс. руб., из них федеральный бюджет 524,908 тыс. рублей, ОБ 122,706, МБ- 34,085
* в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2024 году для Устрекского СДК приобретено оборудование (портативная аудиосистема, микрофонная стойка) на сумму 30,527 тыс. руб., из них федеральный бюджет 23,506 тыс. рублей, ОБ-5,495 МБ – 1,526
* в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2024 году для Долговского СДК приобретено оборудование (портативная аудиосистема) на сумму 23,999 тыс. руб., из них федеральный бюджет 18,479 тыс. рублей, ОБ – 4,320, МБ- 1,200

2. **Учреждения библиотечного типа** **в 2024 году** посетили 3195 читателей, в том числе дети до 14 лет - 1024 человека, молодежь от 15 до 35 лет – 438. Количество новых поступлений в фонды библиотек составило 3233 единицы, проведено 726 мероприятий.

В центральной районной библиотеке прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», победители участвовали в региональном этапе XIII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», Никитин Максим (д.Броди) стал победителем и принял участие во Всероссийском этапе конкурса в МДЦ «Артек». Центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе проектов библиотек в сфере финансовой грамотности (конкурс грантов 2024 года). Детская библиотека стала одной из победителей Всероссийского конкурсного отбора Министерства культуры России по созданию точек концентрации талантов «Гений места», приняла участие в областном этапе конкурса «Путешествие в страну Див», в номинации «Помоги пернатому другу» I место заняли Виноградовы Иван и Артем, руководитель С.В. Аверьянова. Районная, Бродская, Устрекская библиотеки принимали участие в областном конкурсе на лучшее краеведческое издание для слабовидящих людей «Подвигу, доблести-память и честь», посвященном 80-летию освобождения Новгородской области от немецко-фашистских захватчиков, в котором Устрекская сельская библиотека заняла второе место, денежная выплата составила 18,0 тысяч рублей.

Реализован проект «Лесные мелодии «Дивной страны» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (получен грант в размере 499 тыс.руб) – прошел Бианковский фестиваль, который собрал около 500 человек.

**В 2024 году:**

* Библиотекарь детской библиотеки Иванова О.А. стала победителем областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работниками, в сумме 52,06 тыс.руб. (ФБ – 50,0 тыс.руб., ОБ – 1,55 тыс.руб., МБ – 0,51 тыс.руб.)

3. **«Мошенская детская школа искусств»**

**в 2024 году**

работают отделения: фортепиано, музыкальный фольклор, хореографическое, изобразительного искусства, подготовительное, класс гармони, студия росписи по дереву «Мастера» для обучающихся 10-11 лет, студия изобразительного искусства «Гармония 18+» для взрослых, студия росписи по дереву для взрослых. Обучается в школе 90 человек, школа реализует 3 предпрофессиональные общеразвивающие образовательные программы и 9 общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ.

Обучающиеся в Мошенской детской школе искусств и педагоги принимали участие в Международных, Всероссийских, областных и районных конкурсах, в которых занимали призовые и почетные места.

4. **Туризм.**

Мошенской муниципальный округ в 2024 году посетили 4545 туристов. Загруженность средств размещения туристов составила 46%.

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы в 2024 году:**

Всего на 2024 год профинансировано и освоено 50307,6 тыс. руб., что составило 100% от плана, в том числе по подпрограмме «культура» - 49342,6 руб. (100 %), по подпрограмме «туризм» - 50 тыс.руб. (100 %). Подробный финансовый отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2024 год прилагается.

**Заместитель председатель комитета**

**образования и культуры Л.А.Чистякова**

ПРОЕКТ

# **ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

# **НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Мошенского муниципального округа Новгородской области**

**«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»**

**в 2024 году**

принято Думой Мошенского муниципального округа Новгородской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

Заслушав отчето ходе реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области» в 2024 году,

Дума Мошенского муниципального округа Новгородской области

**РЕШИЛА:**

1. Отчето ходе реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области «Развитие культуры и туризма на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области» в 2024 году принять к сведению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Председатель Думы муниципального округа**  **В.В.Ким** | **Глава муниципального округа**  **Т.В.Павлова** |  |  |

Проект подготовил и завизировал:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комитета образования и культуры Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области |  | Л.А.Чистякова |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение Думы | от | |  | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего  согласование, или дата согласования, подпись |
|  | Заместитель Главы администрации-  председатель комитета образования и культуры  Т.Е. Исакова |  |
|  | Главный специалист юридического отдела Э.Э.Тумаева |  |

**УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение Думы | от | |  | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

О ходе реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо,  структурное подразделение, др.) | | | Количество экземпляров | |
| 1 | Дело | | | 2 | |
| 2 | комитет образования и культуры | | | 1 | |
|  |  | | |  | |
| Заместитель председателя комитета образования и культуры Администрации Мошенского муниципального округа Новгородской области | | |  | Л.А.Чистякова | |
|  | | | (подпись) |  | |

Приложение к отчету

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства местного   бюджета | | | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные источники | |  |  |  |
| профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Всего по  муниципальной программе,  в том числе: [<\*\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\LDmitriev\Рабочий%20стол\отчёт%20о%20реализации%20муниципальных%20%20программ\Постановление%20554.doc#Par408#Par408) | 50307,6 | 50307,6 | 633,4 | 633,4 | 633,4 | 6672,7 | 6672,7 | 6672,7 | 43001,5 | 43001,5 | 43001,5 |  |  |  |  |  |
| **подпрограмма 1** «Культура Мошенского муниципального округа Новгородской области | 49342,6 | 49342,6 | 633,4 | 633,4 | 633,4 | 6672,7 | 6672,7 | 6672,7 | 42036,5 | 42036,5 | 42036,5 |  |  |  |  |  |
| **подпрограмма 2** «Развитие туризма и туристической деятельности на территории муниципального округа | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| **подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области | 915,0 | 915,0 |  |  |  |  |  |  | 915,0 | 915,0 | 915,0 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Председатель комитета финансов Васильева Л.В.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Подпрограмма «Культура Мошенского муниципального округе Новгородской области»** | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | ежегодно | Мероприятия проведены в мае 2024 года |  |
| 1.2 | Организация и  проведение  районного праздника «День округа» | ежегодно | Мероприятие проведено 17 августа 2024 года |  |
| 1.3 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи | ежегодно | Мероприятие проведено в мае 2024 года |  |
| 1.4 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | ежегодно | Организация и проведение мероприятия 8 июля 2024 года |  |
| 1.5 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню матери | ежегодно | Проведение мероприятия 25 ноября 2024 года. |  |
| 1.6 | Организация и проведение литературных чтений | ежегодно | Проведен муниципальный этап конкурса «Живая классика» 21 марта 2024 года |  |
| 1.7 | Организация и проведения «Дня местного самоуправления» | ежегодно | апрель 2024 года |  |
| 1.8 | Организация и проведение мероприятия, посвященного памяти трагических событий в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС | ежегодно | апрель 2024 года |  |
| 1.9 | Организация мероприятия для клубного объединения «Беседа» | ежегодно | В течении 2024 года |  |
| 1.10 | Организация районного смотра-конкурса «Ветеранского подворье» | ежегодно | Проведение мероприятия 9 сентября 2024 года |  |
| 1.11 | Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными днями инвалидов и белой трости | ежегодно | Проведение мероприятий в декабре 2024 года  Выставка художественного творчества инвалидов «Передай добро по кругу» |  |
| 1.12 | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительного образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино | ежегодно | Проведение мероприятия 29 марта 2024 года |  |
| 1.13 | Организация и проведение праздника работников культуры | ежегодно | Мероприятие проведено 29 марта 2024 года |  |
| 1.14 | Организация и участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях | ежегодно | участие в конкурсах, выставках, фестивалях в течении календарного года |  |
| 1.15 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам | ежегодно | Обучение специалистов в течении января-декабря 2024 года ( 14 человек) |  |
| 1.16 | Проведение консультационных и обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры | ежегодно | Проведение семинаров в течении года среди работников культуры 21 человек |  |
| 1.17 | Организация выездных мероприятий по обмену опытом | ежегодно | Организация выездных мероприятий – июль, октябрь, ноябрь 2024 года |  |
| 1.18 | Организация ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры | ежегодно | В течении 2024 года проводятся текущие (косметический) ремонты учреждений культуры: Городищенский СДК |  |
| 1.19 | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры; приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры; обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом; создание многофункциональных мобильных культурных центров; изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов; создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети; укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием; закупка фондового, противопожарного оборудования для музеев; обеспечение музеев современными средствами охраны) | ежегодно | Укрепление мат.-технической базы учреждений культуры – 2 квартал 2024 года. (оргтехника, компьютерное оборудование, музыкальная аппаратура) киноконцертный центр «Уверь», Устрекский СДК, Долговский СДК |  |
| 1.20 | Организация работы по приобретению оргтехники, мебели, библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в т.ч. светового, звукоусилительного, сценического оборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выставочного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения для учреждений культуры | ежегодно | Приобретение в 2024 году сценических костюмов для танцевального коллектива «Дива» |  |
| 1.21 | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства | ежегодно | Обслуживание пожарной сигнализации в течение календарного года |  |
| 1.21 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | Все библиотеки подключены |  |
| 1.22 | Организация и проведение Дней славянской письменности и культуры | ежегодно | Организация и проведение в июле 2024 года мероприятия «Агриппина-Купальница» |  |
| 1.23 | Организация и участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах, инновационных творческих проектах | ежегодно | - в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» киноконцертный центр «Уверь», Устрекский СДК и Долговский СДК получили субсидию в на укрепление МТБ в сумме 736,225 тыс.руб.;  - в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделена субсидия в размере 6201,795 тыс.руб. на ремонт ККЦ «Уверь» (замена кровли, ремонт фасада и отмостки).  За участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации В номинации «Лучший по профессии среди сотрудников музеев» Хизриева В.В. получила 13700 рублей за 2 место.  Солисты и ансамбли культурно-досуговых учреждений и обучающиеся школы искусств в течение года принимали участие в Международных, Всероссийских, областных и региональных конкурсах, занимая призовые места. |  |
| 1.24 | Изучение исторических мест традиционного бытования народных художественных промыслов и ремесел Мошенского района | ежегодно | В центре народного творчества, клубе-музее, Бродском ДНСТ продолжается возрождение традиций ткачества. Созданы мастерские ткачества. В задачи мастерских входят экспедиционные работы по изучению традиционного ткачества, бытовавшего в Мошенском районе, а также воссоздание старинных технологий изготовления различного вида половиков и поясов. |  |
| 1.25 | Проведение экспедиционной работы, обработка экспедиционных материалов по итогам экспедиции | ежегодно | Мошенской район славился различными ремеслами и один их них ткачество. Мастерицы района владели разнообразными техниками ткачества в том числе вариант ткачества «рачки», позднее названного «паучки» или «жучки». Выполненные красными тряпочками узоры половичка очень напоминали по форме раков. Именно этот узор делает отличие тканного изделия Мошенского района от изделий других районов – брэнд «Мошенские рачки». Создан территориальный бренд «Мошенские рачки», зарегистрирован в реестре Новгородской области. |  |
| 1.26 | Обновление информационного материала по народным художественным промыслам, ремеслам и сувенирной продукции | ежегодно | На базе клуба-музея традиционной народной культуры создан информационно-туристический пункт, который пополняется информационными материалами, работает Сувенирная лавка. |  |
| 1.27 | Содействие организациям народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках | ежегодно | Бродский ДНСТ принимал участие в областном фестивале традиционного и современного ткачества «Слёт ткачей «Ткутут»», Мастера Мошенского района принимали участие в тематических выставках в Областном Доме народного творчества г.Великий Новгород. |  |
| 1.28 | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Мошенского муниципального района | ежегодно | Выставка-продажа мастеров в рамках «Рождественского марафона», персональные выставки мастеров района в Клубе-музее, Картинной галерее и в Центре народного творчества. |  |
| 1.29 | Продолжение работы по изучению народных промыслов и ремесел Мошенского муниципального района | ежегодно | Изготовление изделий народных промыслов, выполненных мастерами района и методистами ЦНТ для Сувенирной лавки |  |
| 1.30 | Пополнение музейного фонда клуба-музея Мошенского муниципального района произведениями народных художественных промыслов через пожертвования и дарения | ежегодно | - |  |
| 1.31 | Формирование перечня утраченных народных художественных промыслов на территории Мошенского муниципального района | ежегодно | Разработаны и утверждены муниципальный (с.Мошенское) и территориальный (Мошенские рачки) бренды, которые внесены в реестр Новгородской области |  |
| 1.32 | Оснащение Мошенской школы искусств учебно - методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | ежегодно | - |  |
| 1.33 | Включение мест традиционного бытования народных художественных промыслов в туристические маршруты по Новгородской области и межрегиональные туристические маршруты | ежегодно | Изготовлены и установлены 10 графических табличек туристской навигации, в том числе 5 табличек с названием на английском и русском языках улиц, ведущих к объектам туристического интереса. |  |
| 1.34 | Организация участия мастеров декоративно - прикладного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» | ежегодно | - |  |
| 1.35 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов | ежегодно | - |  |
| 1.36 | Организация и проведение Дня пожилых людей | ежегодно | Проведение мероприятий в октябре 2024 года |  |
| 1.37 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | ежегодно | - |  |
| 1.38 | Оказание содействия в создании центров (штабов) общественного движения «Волонтеры культуры» и информационной поддержки на базе муниципальных учреждений культуры | ежегодно | Действует волонтёрское объединение «Лига добра» на базе «ККЦ Уверь», который входит во Всероссийское движение «Волонтеры культуры». |  |
| 1.39 | Оказание содействия в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения в сфере культуры | ежегодно | Волонтеры культуры привлекаются к участию в мероприятиях, проходимых на территории района, таких как: Бессмертный полк, 9 мая, факельное шествие, День района, День молодежи, помогают знакомить население района с проектами ППМИ, «Наш выбор», участвуют в экологических акциях и т.д. |  |
| 1.40 | Оказание содействия в информировании о проведении конкурсов на предоставление грантов и субсидий в сфере добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | ежегодно | На сайте ККЦ «Уверь» и на странице в социальной сети В контакте выставляются посты о проведении конкурсов на предоставление грантов и субсидий в сфере добровольчества в культуре. |  |
| 1.41 | Оказание содействия в организации добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | ежегодно | В мае, июне, декабре и феврале проводятся мероприятия по благоустройству и уборке памятных мест и воинских захоронений |  |
| 1.42 | Оказание содействия в обучении работников муниципальных учреждений культуры, ответственных за взаимодействие с добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими организациями | ежегодно | Работники культуры проходят обучение в онлайн-формате на сайте Добровольцы.РФ |  |
| 1.43 | Оказание поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик в сфере культуры, реализуемых на территории муниципального района Новгородской области, по итогам проведения всероссийских и региональных конкурсов по поддержке лучших волонтерских практик | ежегодно | Лучшие добровольческие практики ежегодно отмечаются и поощряются 5 декабря, в День Добровольца |  |
| 1.44 | Оказание содействия в организации участия добровольцев (волонтеров) в сохранении объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Новгородской области | ежегодно | Развивается активное участие волонтеров в сохранении культурного наследия.  Проводятся такие акции как: «Чистый берег», «Чистое село», «Чистый сквер», периодически в течение года проходит Акция "Память поколений" (приведение в порядок обелиска). Волонтеры культуры принимают участие в ремонтах и благоустройстве объектов культурного наследия. |  |
| 1.45 | Организация добровольческого (волонтерского) сопровождения крупных государственных праздников Российской Федерации и масштабных культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района. | ежегодно | Волонтеры культуры принимают активное участие в сопровождении крупных праздников, таких как: Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби  «Эта память всей Земле нужна…», Акция «Флаг России – гордость наша», посвященная Дню государственного флага РФ, Акция памяти жертв политических репрессий «Без срока давности», Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата «Подвигу солдата поклонимся» и др. |  |
| 1.46 | Оказание содействия в предоставлении площадей, временно свободных от основной деятельности учреждений, для проведения мероприятий добровольческими (волонтерскими) организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе | ежегодно | Оказывается содействие в предоставлении площадки ККЦ «Уверь», Клубе-музее, Центре творчества для проведения мероприятий добровольческими организациями таких как: Благотворительный концерт «Журавль надежды», Акция к Международному дню добровольцев, «Луч добра» благотворительный кинопоказ для детей из малообеспеченных семей, сирот и инвалидов и т.п. |  |
| 1.47 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных районных учреждений | ежегодно | Оказание муниципальных услуг в течении 2024 года |  |
| 1.48 | Фестиваль сверхлетной авиации | ежегодно | - |  |
| 1.49. | Изготовление и установка стелы «Населенный пункт трудовой доблести» в рамках областного закона "О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области" | 2024 | 3-4 квартал 2024 года |  |
| 1.50 | Благоустройство территории у стелы «Населенный пункт трудовой доблести» | 2024 | 3-4 квартал 2024 года |  |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Мошенского муниципального округа Новгородской области "муниципальной программы Мошенского муниципального округа Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области"** | | | |
| 2.1 | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Мошенском муниципальном округе Новгородской области | ежегодно | - |  |
| 2.2 | Организация поддержки и развития инновационных проектов в сфере туризма на территории муниципального района | ежегодно | - | - |
| 2.3 | Организация разработки новой сувенирной линейки и продвижения сувенирной продукции с символикой туристских проектов муниципального района | ежегодно | Разработка и изготовление сувенирной продукции «Домотканная салфетка» с изображением бренда «Мошенские рачки» и бренда «Мошенское».  Сувенирная продукция серии «Мошенское с любовью» (роспись по дереву) |  |
| 2.4 | Участие в областных конкурсах инновационных проектов в сфере туризма | ежегодно | - |  |
| 2.5 | Участие в областных, межрайонных ярмарках и ремесленных рядах с изделиями и продукцией мастеров Мошенского муниципального округа и производителей | ежегодно | Участвовали в областных выставках в Доме народного творчества в г.В.Новгород |  |
| 2.6 | Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных программ по объектам показа для учащихся общеобразовательных учреждений | ежегодно | Приобретено оборудование на сумму 50 тыс.руб. для туристического маршрута «Их именами улицы назвали» (наушники, аудиогид) |  |
| 2.7 | Обеспечение развития новых ту­ристских маршрутов, пролегаю­щих по территории Мошенского муниципаль­ного округа | ежегодно | Сохранение маршрутов в течение 2024 года «Малая Родина большого героя» д.Броди;  Туристический маршрут «Под покровом Богородицы»  «Жемчужины земли Новгородской»  «34-й скорый» |  |
| 2.8 | Создание туристских маршрутов:  «Тропой Гороховского бора» | ежегодно | - |  |
| **3** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района «Развитие культуры и туризма Мошенского муниципального округе Новгородской области** | | | |
| 3.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | ежегодно | Обеспечение деятельности в течении 2024 года |  |
| 3.2 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и финансового обслуживания учреждений культуры и спорта»Мошенского муниципального округа Новгородской области | ежегодно | Обеспечение деятельности в течении 2024 года |  |
| 3.3 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма в целях эффективного исполнения полномочий | ежегодно | В течении 2024 года |  |
| 3.4 | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального округа качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | ежегодно | В течении 2024 года |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы** **«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном округе Новгородской области**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) | - | - | - |  |
| 2 | количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) | 3948 | 6600 | 4252 | уменьшение числа посетителей |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Мошенском округе, качеством предоставления муниципальных услуг,% | 85,2 | 75 | 79,2 |  |
| 4 | число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) | 555 | 550 | 573 |  |
| 5 | удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%) | 23,6 | 22 | 23,0 |  |
| 6 | количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров (чел.) | 34 | 28 | 35 |  |
| 7 | количество стипендиатов Администрации муниципального округа (чел.) | - | - | - |  |
| 8 | Доля учреждений культуры муниципального округа, в которых проводились ремонтные работы (%) | 13 | 7 | 7 |  |
| 9 | Доля учреждений культуры муниципальногоокруга, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 13 | 7 | 10 |  |
| 10 | Количество муниципальных учреждений культуры, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Въездной туристский поток (чел.) | 3355 | 1170 | 4545 |  |
| 12 | Среднее время пребывания туристов на территории муниципального округа (день) | 2,7 | 2,8 | 2,8 |  |
| 13 | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 25255 | 4900 | 29865 |  |

Заместитель председателя комитета Л.А.Чистякова