Приложение 1

Информация о значениях показателей по проекту «Самый лучший день».

за 2021 год

Мошенской муниципальный район

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение за предыдущий год/ базовое значение | Фактическое значение на 16.12.2021 | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий, ключевые риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество школьников участвующих в проекте | Чел. | 0 | 0 | 40 | 100% | 11 декабря 2021 года учащиеся старших классов МАО СШ с. Мошенское посетили ледовый каток Боровичского стадиона Металлург. В группу для этой поездки, вошли самые активные ученики, участники и победители различных олимпиад. после увлекательного катания дети посетили кафе, где ребят угостили вкусным обедом. Рисков исполнения нет. |
| 2 | Количество уникальных публикаций | Ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | https://vk.com/id594217871 страничка в ВК Штаб Мошенское, https://vk.com/id346164832 страничка в ВК Мбук-Мкдц Ккц-Уверь, https://vk.com/uverskiezori страничка в ВК Районная газета «Уверские ЗОРИ» ¦ Мошенское Газета Мошенского района, |
| 3 | Охват населения новостным контентом | Ед. | 0 | 0 | 7000 | 100% | Тираж газеты 695 экземпляров |
| 4 | Бюджет проекта | Тыс. руб. | 30,0 | 0 | 30,0 | 100% | 30,0 |

Приложение 2

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Наименование контрольной точки/ мероприятия | Дата исполнения |  | Описание проводимых мероприятий (отчет о выполнении/невыполнении, причинах невыполнения, риски и мероприятия по их минимизации) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контакты, эл. почта) | Бюджет, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (дд.мм.гггг) | Факт/ прогноз (дд.мм.гггг) |  |  | План | Факт/ прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление плана – графика выезда районов. | 01.05.2021 | 31.05.2021 | График составлен | Антонова А.А. | 30,0 | 30,0 |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выезд районов (согласно плану– графика). | 01.05.2021 | 31.03.2022. | 11 декабря 2021 года учащиеся старших классов МАО СШ с. Мошенское посетили ледовый каток Боровичского стадиона Металлург. В группу для этой поездки, вошли самые активные ученики, участники и победители различных олимпиад. после увлекательного катания дети посетили кафе, где ребят угостили вкусным обедом | Антонова А.А. | - | - |
| 3 | Создание видеоматериалов для участия в конкурсе «Самый лучший день». | 01.04.2021 | 30.09.2021 | Видеоматериалы готовятся | Антонова А.А | - | - |
| 4 | Проведение конкурса | 01.04.2022 | 30.04.2022 г. | - | - | - | - |
| 5 | Освещение в СМИ хода проведения кластерного проекта | 01.03.2021г | 30.04.2022 | https://vk.com/id594217871 страничка в ВК Штаб Мошенское, https://vk.com/id346164832 страничка в ВК Мбук-Мкдц Ккц-Уверь, https://vk.com/uverskiezori страничка в ВК Районная газета «Уверские ЗОРИ» ¦ Мошенское Газета Мошенского района, | Антонова А.А. | - | - |