Приложение 1

Информация о значениях показателей по проекту «Заезжайте в гости».

за 2021 год

Мошенской муниципальный район

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение за предыдущий год/ базовое значение | Фактическое значение на 01.12.2021 | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя | Комментарий, ключевые риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание новых туристических маршрутов | Ед. | 3 | 4 | 1 | 100% | Эко маршрут. Боровичи-Хвойное-Мошенское. «Долина детства» |
| 2 | Создание новых интерактивных площадок на объектах туристического интереса внутри кластера | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100% | МБУК МКЦ «Киноконцертный центр «Уверь» Познавательная квест игровая площадка «Этот бескрайний мир природы» |
| 3 | Количество уникальных публикаций | Ед. |  | 7 | 5 | 130% | При ОТИ «МБУК МКЦ «Киноконцертный центр «Уверь» зарегистрирован |
| 4 | Охват населения новостным контентом | Ед. | 1 | 13500 | 7000 | 202% | https://vk.com/id594217871 Наши странички в Instagram и Facebook - https://www.instagram.com/shtabmoshenskoe/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100056625120614 |

Приложение 2

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Наименование контрольной точки/ мероприятия | Дата исполнения |  | Описание проводимых мероприятий (отчет о выполнении/невыполнении, причинах невыполнения, риски и мероприятия по их минимизации) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контакты, эл. почта) | Бюджет, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (дд.мм.гггг) | Факт/ прогноз (дд.мм.гггг) |  |  | План | Факт/ прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление плана – графика выезда команд районов. |  |  |  | Любытинский- Агафонова И.Э., (81668)61558, floweragafonova997@yandex.ru Боровичский- Алтенгоф Н.В., (81664)91285 turizm@boradmin.ru Пестовский- Михайлова Н.Ю. (81669)52339 pest_komitet@mail.ru Хвойнинский- Куприянов А.В., 89212094236, hvn-tour@mail.ru Мошенской- Налётов С.В., (81653)61459 nalyotovserg@yandex.ru Окуловский- Пенева Н.А., (81657)22758 komkultokul012@yandex.ru | 0 | 0 |
| 2 | Проведение работ по организации инфо-тура (составление плана с выбором объектов ОТИ и интерактивного мероприятия). |  |  | 1.МБУК МКДЦ Киноконцертный центр «Уверь» 2. МБУК МКДЦ «Клуб-музей традиционной народной культуры» (сувенирная лавка) 3. МБУК МКДЦ «Картинная галерея» 4. Храм Покрова Богородицы в Платаново. 5.Святой родник Агриппины-Купальницы. 6. Яковищенские ключи. 7.д.Яковищи, памятный знак у дома Виталия Бианки. 8.Прибрежная зона отдыха озера Коробожа. 9.Церковь Благовещенья Пресвятой богородицы и памятник императору Александру II. 10. Сопки XII века. | -//- | 0 | 0 |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выезд команд районов (согласно плану– графика). | 19.06.2021 06.07.2021 | 19.06.2021 06.07.2021. | Окуловский район Мошенской район. | -//- | 0 20000 | 0 21389 |
| 4 | Формирование новых межмуниципальных туристических маршрутов с учетом потребности целевой аудиторий и разнообразия тематики. Нанесение маршрутов на туристические карты с привязкой маршрутов к yandex-картам. |  | 1 |  | -//- | 0 | 0 |
| 5 | Создание новых интерактивных площадок на объектах туристического интереса внутри кластера. |  | 1 |  | -//- | 0 | 0 |
| 6 | Создание полиграфической продукции и видеоматериалов. Реклама в СМИ на территории Новгородской области и за ее пределами. |  | 1 | https://vk.com/id594217871 https://www.instagram.com/shtabmoshenskoe/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100056625120614 | -//- | 0 | 0 |