Эксперимент по модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего образования

В 2021 году МАОУ СШ д.Ореховно участвует в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. Участие в эксперименте должно обеспечить достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Эксперимент подразумевает приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. Примерный перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в компьютерном классе включает в себя: МФУ, ноутбуки (14 штук), сервер. Оборудование в учебном классе: телевизор с функцией Smart TV (6 штук), ноутбук (6 штук), пульт для телевизора (6 штук), IP-камера (6 штук).

На 20.12.2021 года МАОУ СШ д.Ореховно поступило оборудование на сумму 1 691 846,9 (МФУ, ноутбуки (20 штук), телевизор с функцией Smart TV (6 штук), пульт для телевизора (6 штук). Не поступило следующее оборудование: сервер и IP-камера (6 штук) на сумму 475204,9 рублей.

Информационная инфраструктура

В 2021 году МАОУ СШ д.Броди подключили Интернет со скоростью не менее 50 Мб/с. В 2022 году должны подключить здание №2 МАОУ СШ с.Мошенское (ул.Калинина, д.26).

В 2021 году проходили проектно-изыскательные работы в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" (развитие wi-fi сети в помещениях организации и обеспечение входных групп системой видеонаблюдения).

Строительно-монтажные работы по формированию ИТ-инфраструктуры должны были проходить в 2022 году, но в настоящее время в МАОУ СШ д.Ореховно уже проходят работы по формированию ИТ-инфраструктуры. Работы проводит Ростелеком.