| Администратор проекта ______________________________________ (подпись, ФИО) | Руководитель проекта _________________ В.Ю.Сотникова (подпись, ФИО) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О СТАТУСЕ

приоритетного регионального проекта по состоянию на _01.07.2020____

(дд.мм.гггг)

«Творческая молодежь»

Мошенского муниципального района

- Раздел «Ключевые риски»

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта / рабочего плана приоритетного регионального проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено |  |  |

- Раздел «Информация о значениях показателей»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение на 31.12.2018г. | Значение по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Процент достижения значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I январь, февраль, март ( с нарастающим итогом) | II апрель, май, июнь (с нарастающим итогом) | III июль, август, сентябрь, (с нарастающим итогом) | IV октябрь, ноябрь, декабрь(с нарастающим итогом) | 3% к 2018 году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 14 до 35 лет (тыс. посещений) | чел. | 7318 | 3107 | 3197 |  |  | 7538 | 42,4 % |
| 2. | Число коллективов, студий, отдельных исполнителей, имеющих звание гран - при, лауреата и дипломанта 1 степени международного, всероссийского и регионального уровней (коллективов, студий и отдельных исполнителей – 1 усл. единица) | ед. | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Количество волонтеров, участвующих в реализации культурных мероприятий (чел.) (нарастающим итогом) | чел. | 0 | 11 | 24 |  |  |  |  |
| 4. | Количество сообщений о мероприятиях проекта в СМИ (ед.) | ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Раздел «Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий»

| № п/п | Наименование контрольной точки/ мероприятия | Дата исполнения |  | Вид подтверждающего документа | Описание проводимых мероприятий (отчет о выполнении/невыполнении, причинах невыполнения, риски и мероприятия по их минимизации), кол-во участников, кол-во волонтеров культуры | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контакты, эл. почта) | Бюджет, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (дд.мм.гггг) | Факт/ прогноз (дд.мм.гггг) |  |  |  | План | Факт/ прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Результат. Проведение организациями культуры не менее 70 творческих и просветительских мероприятий международного, всероссийского, регионального и межмуниципального уровней ежегодно (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч и олимпиад) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие… |  |  | отчет |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие… |  |  | отчет |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат. Организация и проведение не менее 120 мероприятий в рамках дней открытых дверей в организациях культуры (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие… |  |  | отчет |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат. В 21 муниципальном районе и городском округе Новгородской области функционируют штабы волонтеров культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Результат. Выплата 30 ежегодных стипендий обучающимся организаций дополнительного образования в сфере культуры и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Результат. Проведение информационной кампании - продвижение информации о проекте в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | - | - | - |  | - |  |  |