| Согласован: Заместитель Главы Администрации, _____________________ С.А. Луттэр «____»______________2022 год. | Согласован: Председатель комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района _____________________ Л.В. Васильева «____»______________2022 год. |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за   2021 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Мошенского муниципального района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2 «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заведующий отделом экономики, прогнозирования и предпринимательства                                         М.А. Антонова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2023 годы»

________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, эффективного взаимодействия инвесторов с органами муниципальной власти и решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 2014-2023 годы | Взаимодействие осуществляется. Администрацией муниципального района рассматривались инвестиционные намерения в целях возможности реализации на территории муниципального района инвестиционных проектов. Представлялась информация о свободных инвестиционных площадках в ГОАУ ««Агентство развития Новгородской области» на которых возможно реализовать инвестиционные проекты. |  |
| 1.2. | Изучение опыта применения инвестиционного законодательства субъектов Российской Федерации и подготовка проектов районных правовых актов с учетом данного опыта в сфере инвестиционной деятельности | 2014-2023 годы | Нормативные правовые акты в сфере инвестиционной деятельности изучаются. В 2021 году проекты муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности не разрабатывались. |  |
| 1.3. | Ведение базы данных инвестиционных площадок | 2014-2023 годы | База данных инвестиционных площадок ведется. С целью обновления данных на инвестиционном портале Новгородской области в государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» представлена информация об имеющихся свободных инвестиционных площадках, а также о реализуемых приоритетных инвестиционных проектах на территории муниципального района. |  |
| 1.4. | Реализация мер государственной поддержки в сфере инвестиционной деятельности | 2014-2023 годы | Информация о мерах государственной поддержки в сфере инвестиционной деятельности доводится до хозяйствующих субъектов. |  |
| 1.5. | Издание и распространение информационно-рекламного буклета об инвестиционном климате Мошенского муниципального района (включая подготовку к изданию, разработку оригинал-макета, фотоиллюстраций, печать и распространение среди целевой аудитории) | 2014-2023 годы | Информационно-рекламные буклеты об инвестиционном климате Мошенского муниципального района подготовлены. |  |
| 1.6. | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в специализированных выставках в России и за рубежом | 2014-2023 годы | Предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального района не участвовали в специализированных выставках. Информация о проводимых выставках доводилась до сведения руководителей предприятий. |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
| 2.1. | Реализация государственной политики в области торговой деятельности путем принятия необходимых нормативных правовых актов и обеспечения их применения | 2014-2023 годы | В целях реализации государственной политики в области торговой деятельности приняты следующие нормативные правовые акты: в соответствии со ст.6 Федерального закона от 26.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»: 1. Решение Думы Мошенского муниципального района от 08.12.2008 №460 «О выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории района»; 2. Постановление Администрации муниципального района от 11.12.2008 №731 «О выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории района»; 3. Постановление Администрации муниципального района от 26.07.2010 №371 «О выдаче разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка Мошенскому районному потребительскому обществу»; 4. Постановление Администрации муниципального района от 05.12.2011 №869 «О координационном совете по обеспечению согласованных действий, направленных на регулирование деятельности розничных рынков на территории Мошенского муниципального района»; 5. Постановление Администрации муниципального района от 31.07.2015 №365 «О продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка сельскохозяйственного типа, выданного Мошенскому районному потребительскому обществу»; 6. Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 12.10.2018 №605 «Об аннулировании разрешения на право организации розничного рынка сельскохозяйственного типа, выданного Мошенскому районному потребительскому обществу». в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: 1. Постановление Администрации муниципального района от 11.11.2013 № 729 «О муниципальной программе Мошенского муниципального района «Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2023 годы» (В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе»); 2. Постановление Администрации муниципального района от 30.03.2011 №177 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Мошенского муниципального района». в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»: 1.Постановление Администрации муниципального района от 26.04.2013 №258 «Об утверждении Способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий»; 2. Постановление Администрации муниципального района от 04.04.2017 №306 «Об определении границ прилегающих к некоторым организация и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 3. Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 01.03.2020 №157 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 04.04.2017 №306». 4. Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 01.09.2020 №530 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 04.04.2017 №306». в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 24.06.2013 №36 «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции»: 1. Распоряжение Администрации муниципального района от 19.05.2014 №63-рг «О проведении праздников Последнего звонка в общеобразовательных организациях муниципального района в 2014 году»; 2. Распоряжение Администрации муниципального района от 07.05.2015 №64-рг «О проведении праздников Последнего звонка в общеобразовательных организациях муниципального района в 2015 году»; 3. Распоряжение Администрации муниципального района от 17.05.2016 №114-рг «О проведении праздников Последнего звонка и Выпускного вечера в общеобразовательных организациях муниципального района в 2016 году» в соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 10 июня 2011 №241 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках: 1. Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 24.03.2014 №169 «Об определении ответственного за организацию и проведение ярмарок»; 2. Постановление Администрации муниципального района от 02.06.2014 №325 «Об организации ярмарки». |  |
| .2.2 | Формирование и реализация мер противодействия фактам торговли в несанкционированных местах, использования объектов, не сданных в эксплуатацию | 2014-2023 годы | Фактов торговли в несанкционированных местах, использования объектов, не сданных в эксплуатацию, не было. |  |
| 2.3. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон | 2014-2023 годы | Обеспеченность торговыми площадями в районе на 01.01.2022 года составляет 491,4 кв. м (торговая площадь на 01.01.2022 – 2848,5 кв. м) на 1000 жителей (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 485 кв. м). |  |
| 2.4. | Содействие реконструкции, модернизации, наиболее эффективному использованию торговых объектов, определение площадок для размещения торговых объектов в целях привлечения потенциальных инвесторов | 2014-2023 годы | Постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 28.09.2018 №580 «О передаче в аренду муниципального имущества» предоставлена муниципальная преференция индивидуальному предпринимателю Базаеву Махмуду Нурдиевичу, в рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, путем передачи в аренду муниципального имущества. |  |
| 2.5. | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения объектов мелкорозничной торговой сети | 2014-2023 годы | Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 14.11.2013 №750 внесены изменения в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов. Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 25.08.2017 №672 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Мошенского муниципального района». Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 25.05.2021 №274 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Мошенского муниципального района». |  |
| 2.6. | Содействие сохранению и дальнейшему развитию сельскохозяйственного розничного рынка | 2014-2023 годы | Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 12.10.2018 №605 «Об аннулировании разрешения на право организации розничного рынка сельскохозяйственного типа, выданного Мошенскому районному потребительскому обществу». |  |
| 2.7. | Мониторинг выполнения управляющими компаниями требований федерального законодательства в части упорядочения торговли на розничных рынках. Реконструкция и преобразование их в стационарные объекты. | 2014-2023 годы | - |  |
| 2.8. | Организация торгового обслуживания жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов | 2014-2023 годы | Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района продуктами питания и товарами первой необходимости осуществляется автомагазинами Хвойнинского районного потребительского общества, индивидуальным предпринимателей Васильевым С.В. и индивидуальным предпринимателем Тихановой Т.И., индивидуальным предпринимателем Барановой М.И. в соответствии с графиками завоза. |  |
| 2.9. | Содействие организации «собственного производства» на предприятиях торговли, развитие магазинов и отделов кулинарий | 2014-2023 годы | Продукция собственного производства реализовывалась во всех магазинах Хвойнинского Райпо и крестьянского хозяйства Базаева М.Н. |  |
| 2.10. | Содействие развитию системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги в рамках собственных дисконтных программ предприятий торговли | 2014-2023 годы | - |  |
| 2.11. | Определение площадок для размещения торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в целях привлечения потенциальных инвесторов | 2014-2023 годы | В целях развития торговли на территории муниципального района в перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории Мошенского муниципального района включены следующие свободные земельные участки, находящиеся по адресу: с. Мошенское, ул. Зои Кругловой; Мошенской район, д. Красная Гора; с. Мошенское, ул. Комсомола; Мошенской район, д. Ореховно; Мошенской район, д. Петрово; Мошенской район, д. Долгое; Мошенской район, д. Кабожа; Мошенской район, д. Осташево. Площадь каждого земельного участка составляет 50 кв. м. |  |
| 2.12. | Содействие рациональному использованию имеющихся площадей торговых объектов в сельской местности на основе преобразования их в магазины-приемозаготовительные пункты, занимающиеся наряду с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами продажей продукции общественного питания, лекарственных средств, оказанием бытовых услуг населению, закупкой у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, изделий народных промыслов. | 2014-2023 годы | Оказание бытовых услуг населению, закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов осуществлял индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов Сергей Георгиевич и индивидуальный предприниматель Андреев Владимир Геннадьевич (магазин «Гермес»). |  |
| 2.13. | Содействие строительству в сельской местности торговых объектов современных форматов | 2014-2023 годы | Строительство торговых объектов современных форматов не осуществлялось. |  |
| 2.14. | Организация «круглых столов» и семинаров для специалистов потребительского рынка | 2014-2023 годы | Семинары для специалистов потребительского рынка проводились. |  |
| 2.15. | Содействие в обеспечении субъектов потребительского рынка нормативно-правовыми документами, регулирующими их деятельность в данной сфере | 2014-2023 годы | Субъекты потребительского рынка своевременно информируются об изменениях в законодательстве в сфере торговли. |  |
| 2.16. | Проведение районного конкурса «Лучший работник торговли» | 2014-2023 годы | В 2021 году на данное мероприятие средства не запланированы. | Недостаток финансовых средств. |
| 2.17. | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории района | 2014-2023 годы | В 2021 на данное мероприятие средства не запланированы. | Недостаток финансовых средств. |
| 2.18. | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения района | 2014-2023 годы | В 2021 году осуществлялся еженедельный мониторинг цен на основные продовольственные товары путем обследования розничной сети. На территории муниципального района мониторинг проводится в десяти торговых объектах. По ценам на 85 наименования товаров (список товаров определен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации) фиксируется минимальное и максимальное значение, а также факт их наличия. |  |
| 2.19. | Содействие более эффективному использованию торговых мест на сельскохозяйственных розничных рынках района, насыщение сельскохозяйственных розничных рынков района продукцией сельхозтоваропроизводителей района | 2014-2023 годы | На территории муниципального района действует универсальная ярмарка (по понедельникам) по адресу: с. Мошенское, ул. Прогонная, 4а. Информация о месте и времени работы универсальной ярмарки размещена на официальном сайте Мошенского муниципального районе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Места на ярмарке предоставляются всем без исключения хозяйствующим субъектам и гражданам. В отчетном периоде на ярмарке осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущих личное подсобное хозяйство. В целях обеспечения доступности реализации продукции личного подсобного хозяйства, предоставление торговых мест на ярмарке лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляется без взимания платы. В 2020 году проведено 54 универсальных ярмарки. |  |
| 2.20. | Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации в районе путем создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка, развития сети ярмарок «выходного дня», иных торговых мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, личными подсобными хозяйствами | 2014-2023 годы | В I полугодии 2020 года проведены 1 универсальные ярмарки «выходного дня» и 2 специализированные ярмарки, организатором которых являлась Администрация Мошенского муниципального района. |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2023 годы»

_____________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному 2020 год | план на 2021 год | факт за отчетный период 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Мошенского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | 100,3 | 100,5 | в 3,3 раза | Показатель исполнен. Статистическую отчетность, отражающую информацию по инвестициям в основной капитал не представляют в Новгородстат сельскохозяйственные организации, так как являются субъектами малого предпринимательства. |
| 2. | Количество ежегодно сохраняемых и вновь создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | 6 | 6 | 10 | В 2021 году созданы новые рабочие места в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и туристской деятельности. |
| 2. Подпрограмма «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборот розничной торговли по району, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,2 | 100,5 | 100,5 (январь-октябрь) | Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом. |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. в год | 90,5 | 91,0 | 102,0 (январь-октябрь) | Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом. |
| 5 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | 375,0 (норматив 485,0) | 380,0 (норматив 485,0) | 491,4 | Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом. |
| 6 | Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли, в % от оборота розничной торговли | 43,0 | 44,0 | 38,1 (январь-октябрь) | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции население приобретало в основном продукты питания, непродовольственные магазины и ярмарки были временно закрыты. |