Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

за   2018 год (отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 3640,1 | 3547,3 |  |  |  | 1156,0 | 1156,0 | 1156,0 | 2484,1 | 2391,3 | 2391,3 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального района | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
| Подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2020 годы» | 3580,1 | 3487,3 | - | - | - | 1156,0 | 1156,0 | 1156,0 | 2424,1 | 2331,3 | 2331,3 | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Согласовано с комитетом финансов Мошенского муниципального района                                         М.Ю. Никитина

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом по культуре, спорту и кино | 2014-2021 | Районные соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, дзюдо, самбо, шахматам, лёгкой атлетике. |  |
| 1.2. | Участие в организации проведения всероссийских массовых спортивных соревнований, в том числе «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях на территории области | 2014-2021 | Участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Лыжня России», «Кросс Нации». Участие в областных соревнованиях по шахматам, волейболу, мини футболу, лёгкая атлетика, дзюдо, баскетболу, бадминтону, фестивали ГТО. |  |
| 1,3 | Участие в областном летнем детско-юношеского фестивале «Спортивное лето» | 2014-2021 | Соревнование по футболу, волейболу, дзюдо |  |
| 1.4 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2014-2021 | Приобретение спортивного инвентаря в 3 квартале 2018 года |  |
| 1.5 | Участие тренеров, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, проводимых департаментом области | 2014-2021 | В течении календарного года |  |
| 1.6 | Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2014-2021 | Организационное и материально-техническая обеспечение подготовки и проведение мероприятий проводилось в течении года («Лыжня России», «Кросс Нации»,«Спартакиада сельских поселений», Зимний и летний Фестиваль ГТО, спартакиада ветеранов, спартакиада допризывной молодёжи) |  |
| 1.7 | Организация присвоения массовых спортивных разрядов | 2014-2021 | В течении календарного года |  |
| 1.8 | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста | 2014-2020 | проведение в марте 2018 года |  |
| 1.9 | Сертификация объектов спорта, находящихся на территории муниципального района | 2019 | - |  |
| 1.10 | Завершение строительства ледового катка в с. Мошенское, пер. Зеленый | 2014-2015 | - |  |
| 1.11 | Выравнивание и засев футбольного поля в с. Мошенское, ул. Физкультуры | 2014 | - |  |
| 1.12 | Обустройство объектов инфраструктуры районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в т.ч. приобретение спортивно-развивающего оборудования | 2015-2021 годы | Приобретена скамья для наклона (3 квартал) |  |
| 1.13 | Приобретение и монтаж оборудования, в том числе быстровозводимой сборно-разборной каркасно-тентовой конструкции под устройство универсального зала пристроя | 2017 год | - |  |
| 1.14 | Текущий и капитальный ремонт здания МБУС «МСОЦ» | 2019-2021 годы | - |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2021 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечении деятельности МБУС «МСОЦ» | 2014-2021 | в течении 2018 года |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района

на 2014-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района* (%) | 33,3 | 35 | 35 |  |
| 2. | Доля учащихся муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального района* (%) | 90,0 | 81,0 | 90 |  |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (% от норматива обеспеченности) | 64,6 | 64,6 | 64,6 |  |
| 4 | Доля учащихся выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности принявших участие учащихся | 70,0 | 36,0 | 46,06 |  |
| 5 | Количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения муниципального района* | 27,0 | 25 | 27 |  |
| 6 | Количество квалифицированных тренеров и преподавателей физического воспитания | 11 | 10 | 11 |  |

Председатель комитета по культуре, спорта и кино

Администрации Мошенского муниципального района                                                                                                 И.В.Козлова