Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за   2020 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 4112,9 | 4104,1 | 4104,1 | - | - | - | 1333,9 | 1333,9 | 1333,9 | 2779,0 | 2770,2 | 2770,2 | 97,8 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального района | 120,5 | 120,5 | 120,5 | - | - | - | - | - | - | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 100 |  |
| Подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2020 годы» | 3992,4 | 3983,6 | 3933,6 | - | - | - | 1333,9 | 1333,9 | 1333,9 | 2658,5 | 2649,7 | 2649,7 | 99,7 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом по культуре, спорту и кино | 2014-2022 | Районные соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике в течении 2020 года. | Снижение количества проводимых мероприятий с учетом действия ограничительных мер |
| 1.2. | Участие в организации проведения всероссийских массовых спортивных соревнований, в том числе «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях на территории области | 2014-2022 | Участие во всероссийском спортивном соревновании «Кросс Нации». Участие в областных соревнованиях по шахматам, волейболу, лёгкая атлетика, | Снижение количества проводимых мероприятий с учетом действия ограничительных мер |
| 1,3 | Участие в областном летнем детско-юношеского фестивале «Спортивное лето» | 2014-2022 | Соревнование по футболу, волейболу |  |
| 1.4 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2014-2022 | Приобретение спортивного инвентаря в 4 квартале 2020 года (тренажеры) |  |
| 1.5 | Участие тренеров, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, проводимых департаментом области | 2014-2022 | В течении календарного года |  |
| 1.6 | Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2014-2022 | Организационное и материально-техническая обеспечение подготовки и проведение мероприятий проводилось в течении года «Кросс Нации, спартакиада ветеранов, спартакиада допризывной молодёжи) в течении года | Снижение количества проводимых мероприятий с учетом действия ограничительных мер |
| 1.7 | Организация присвоения массовых спортивных разрядов | 2014-2022 | Проводилось в течении календарного года |  |
| 1.8 | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста | 2014-2022 | проведение в течении 2020 года |  |
| 1.9 | Сертификация объектов спорта, находящихся на территории муниципального района | 2019 | - |  |
| 1.10 | Завершение строительства ледового катка в с. Мошенское, пер. Зеленый | 2014-2015 | - |  |
| 1.11 | Выравнивание и засев футбольного поля в с. Мошенское, ул. Физкультуры | 2014 | - |  |
| 1.12 | Обустройство объектов инфраструктуры районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в т.ч. приобретение спортивно-развивающего оборудования | 2015-2021 годы | Приобретена скамья для наклона 2018 год |  |
| 1.13 | Приобретение и монтаж оборудования, в том числе быстровозводимой сборно-разборной каркасно-тентовой конструкции под устройство универсального зала пристроя | 2017 год | - |  |
| 1.14 | Текущий и капитальный ремонт здания МБУС «МСОЦ» | 2019-2021 годы | август- октябрь 2019 год |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2021 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечении деятельности МБУС «МСОЦ» | 2014-2022 | в течении 2020 года |  |

---------

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района

на 2014-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района* (%) | 38,4 | 39,0 | 41,8 |  |
| 2. | Доля учащихся муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального района* (%) | 90,0 | 83 | 90,0 |  |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (% от норматива обеспеченности) | 64,6 | 64,6 | 64,6 |  |
| 4 | Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (%) | - | 78,9 | 80,0 |  |
| 5 | Доля граждан области, выполнившихся нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального района, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (%) | - | 40,0 | 12,8 | Снижение количества проводимых мероприятий с учетом действия ограничительных мер |
| 6 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | - | 34,0 | 34,5 |  |
| 7 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности граждан старшего возраста (%) | - | 12,5 | 12,7 |  |
| 8 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории (%) | - | 80,9 | 90,0 |  |
| 9 | Доля учащихся выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности принявших участие учащихся | 48 | 42,0 | 27,7 | Снижение количества проводимых мероприятий с учетом действия ограничительных мер |
| 10 | Количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения муниципального района* | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| 11 | Эффективность использования существующих объектов спорта муниципального района(%) | - | 62,5 | 62,5 |  |
| 12 | Количество квалифицированных тренеров и преподавателей физического воспитания | 11 | 10 | 10 |  |

Заместитель председателя комитета                                                                                                                 И.В.Козлова

-----------------------