|  | Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 19981,9 | 19981,9 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 19969,5 | 19966,9 | 19966,9 |  |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Мошенского муниципального района» | 5399,1 | 5399,1 |  |  |  |  |  |  | 5401,6 | 5399,1 | 5399,1 |  |  |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Мошенского муниципального района» | 14565,9 | 14565,9 |  |  |  |  |  |  | 14565,9 | 14565,9 | 14565,9 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Мошенского муниципального района» | 16,9 | 16,9 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга района | 2014-2016 годы | По состоянию на 01.01.2015 года обслуживание и погашение муниципального долга производилось своевременно в соответствии с графиками гашения |  |
| 1.2. | Ведение муниципальной долговой книги района | 2014-2016 годы | Ведение муниципальной долговой книги района осуществлялось в соответствии с порядком ведения муниципальной долговой книги Мошенского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2011 №135 (в редакции постановления от 11.06.2014 №348) |  |
| 1.3. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2014-2016 годы | Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района составлена на 2014-2016 годы, ведение росписи осуществляется в соответствии с установленным Порядком (приказ комитета финансов от 28 декабря 2009 г. № 29) |  |
| 1.4. | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2014-2016 годы | Кассовый план бюджета муниципального района составлен на 2014 год, ведение кассового плана осуществляется в соответствии с установленным Порядком (приказ комитета финансов от 29 декабря 2007 г. № 6) |  |
| 1.5. | Подготовка проектов решений Думы муниципального района о внесении изменений в решение Думы муниципального района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих рассмотрению Думы Мошенского муниципального района | 2014-2016 годы | Подготовлены 9 проектов решений Думы муниципального района о внесении изменений в решение Думы муниципального района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (№342 от 27.02.2014, №358 от 29.04.2014, №377 от 29.05.2014, №379 от 23.06.2014, №390 от 21.08.2014, №396 от 11.09.2014, №398 от 30.10.2014, №406 от 27.11.2014, №326 от 23.12.2014) |  |
| 1.6. | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности финансовых органов сельских поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | 2014-2016 годы | Приказом комитета финансов от 27.12.2013 №52 утвержден Порядок составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета Мошенского муниципального района. За январь-декабрь 2014 года сформирована месячная, квартальная, годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального района и соответствующая консолидированная отчетность об исполнении бюджета района. Консолидированная отчетность представлена в департамент финансов области в установленные сроки. |  |
| 1.7. | Подготовка проекта решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих рассмотрению на Думе Мошенского муниципального района | 2014-2016 годы | Подготовлен проект решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год (№358 от 29.04.2014) |  |
| 1.8. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2014-2016 годы | Комитетом финансов совместно с Администрацией муниципального района проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2013 год |  |
| 1.9. | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2014-2016 годы | Проведены проверки муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и финансового обслуживания учреждений культуры и спорта Мошенского района», Администрации Кировского сельского поселения, Администрации Ореховского поселения, муниципального учреждения культуры «Детская школа искусств», муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека», муниципальное бюджетное учреждение «Центр методологического и хозяйственного обслуживания», муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь Столбово», Автономное учреждение дополнительного образования «Мошенской авиационно-технический спортивный клуб» |  |
| 1.10. | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений муниципального района | 2014-2016 годы |  |  |
| 1.11. | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений | 2014-2016 годы | Проведены проверки Администрации Кировского сельского поселения, Администрации Ореховского поселения |  |
| 1.12. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района | 2014-2016 годы | Проведена оптимизация численности работников комитета, сокращена 1 ед. |  |
| 1.13. | Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий района | 2014-2016 годы | В процессе разработки проекта бюджета на 2015-2017 годы определен верхний предел муниципального долга района на конец очередного финансового года и каждого года планового периода, сформированы программы муниципальных заимствований |  |
| 1.14. | Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2016 годы | Подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2015-2017 годы. Получены сведения от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на 2015-2017 годы, подготовлен прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2015-2017 годах. Получены сведения от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на 2015-2017 годы, составлен проект решения о бюджете муниципального района на 2015-2017 годы, подготовлены документы и материалы на рассмотрение Думы Мошенского муниципального района. Составлен прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на 2015-2017 годы. Совместно с Администрацией района организованы и проведены публичные слушания по проекту бюджета муниципального района. |  |
| 2. | Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 2.1. | Расчет объема дотаций и предоставление дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2016 годы | средства не предоставлялись |  |
| 2.2. | Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета муниципального района | 2014-2016 годы | средства перечислены в соответствии с росписью расходов в полном объеме |  |
| 2.3. | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий сельских поселений Мошенского муниципального района в текущем финансовом году: бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2014-2016 годы | средства перечислены в соответствии с росписью расходов в полном объеме |  |
| 3. | Реализация подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 3.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга района | 2014-2016 годы | За 2014 год уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района вырос на 8 процентов (на 01.01.2014 – 37 процентов, на 01.01.2015 – 45 процентов). Снижение уровня долговой нагрузки планируется с 2015 года. |  |
| 3.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального района об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета муниципального района | 2014 год | Приказ комитета финансов от 15.08.2014 № 13-А «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района» |  |
| 3.3. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества Мошенского муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Мошенского муниципального района | 2014-2016 годы | План приватизации муниципального имущества Мошенского муниципального района выполнен |  |
| 3.4. | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ Мошенского муниципального района | 2014 год | Приказ комитета финансов от 01.11.2013 № 35 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального района» |  |
| 3.5. | Подготовка проекта Постановления Администрации Мошенского муниципального района об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Мошенского муниципального района | 2014 год | Постановление от 13.11.2014 № 706 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования и реализации» (проект разработан отделом экономики района) |  |
| 3.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Мошенского муниципального района | 2014-2016 годы | За 2013 год отделом экономики района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Мошенского муниципального района |  |
| 3.7. | Внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ Мошенского муниципального района, планируемых к утверждению | 2014 год | В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» в 2014 - 2015 годах должен быть завершен переход к программно-целевым методам стратегического и бюджетного планирования, таким образом формирование бюджета района в структуре муниципальных программ начнется с 2016 года и Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ Мошенского муниципального района будет разработан в 2015 году |  |
| 3.8. | Внесение изменений в методику проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами | 2014 год | Приказ комитета финансов от 24.11.2014 № 25 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» |  |
| 3.9. | Организация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2014-2016 годы | В 2014 году прошел курсы повышения квалификации по теме «Повышение эффективности бюджетных расходов» 1 человек |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да |  |
| 2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 0,45 | 2,0 | 0,7 |  |
| 3. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да |  |
| 4. | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 87 | 75 | 94 |  |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 11 | 10 | 14,7 | Данный целевой показатель превышен в связи с привлечением в бюджет района бюджетных кредитов в сумме 9 666 т.руб. |
| 7. | Своевременность предоставления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района в департамент финансов Новгородской области (да/нет) | да | да | да |  |
| 8. | Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее | 10 | 8 | 8 |  |
| 9. | Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее | 100 | 95 | 100 |  |
| 10. | Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз) | 1,4 | 5 | 1,5 |  |
| 12. | Доля Резервного фонда Мошенского муниципального района в объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 0,05 | 0,03 | 0,3 |  |
| 13. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | 37 | 60 | 45 |  |
| 14. | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более | 64 | 60 | 33,8 |  |
| 15. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 100,4 | 105 | 112,8 |  |
| 16. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Мошенского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 1,9 | 75 | 60,4 | Данный показатель недовыполнен в связи в переходом к программному бюджету с 2016 года (ранее планировалось с 2015 года) |

Председатель комитета финансов                                                                          Н.П.Набокова

Согласовано

Глава муниципального района                                                                               А.Д.Кондратьев