|  | Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 17417,4 | 17417,4 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17402,4 | 17402,4 | 17402,4 |  |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Мошенского муниципального района» | 6116,3 | 6116,3 |  |  |  |  |  |  | 6116,3 | 6116,3 | 6116,3 |  |  |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Мошенского муниципального района» | 11286,1 | 11286,1 |  |  |  |  |  |  | 11286,1 | 11286,1 | 11286,1 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Мошенского муниципального района» | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1 | Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2014-2017 годы | Верхний предел муниципального долга ежегодно утверждается в бюджете района |  |
| 1.2 | Формирование программы муниципальных заимствований муниципального района, программы муниципальных гарантий района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2017 годы | Программа муниципальных заимствований ежегодно утверждается в бюджете района |  |
| 1.3 | Ведение муниципальной долговой книги района | 2014-2017 годы | Ведение муниципальной долговой книги района осуществлялось в соответствии с порядком ведения муниципальной долговой книги Мошенского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2011 №135 (в редакции постановления от 11.06.2014 №348) |  |
| 1.4 | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга района | 2014-2017 годы | По состоянию на 01.01.2017 года обслуживание и погашение муниципального долга производилось своевременно в соответствии с графиками гашения |  |
| 1.5 | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2017 годы | Разработаны на 2016-2018 года основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района |  |
| 1.6 | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2014-2017 годы | Главные администраторы доходов предоставляют прогнозируемые объемы поступлений по администрируемым доходам |  |
| 1.7 | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2017 годы | Главные распорядители предоставляют проекты бюджетных смет и муниципальных заданий на планируемый период |  |
| 1.8 | Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу Мошенского муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете | 2014-2017 годы | Проект решения о бюджете с необходимыми документами и материалами подготовлен |  |
| 1.9 | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2017 годы | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета подготовлен |  |
| 1.10 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2017 годы | Публичные слушания проведены |  |
| 1.11 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2014-2017 годы | Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района составлена на 2015-2017 годы, ведение росписи осуществляется в соответствии с установленным Порядком (приказ комитета финансов от 28 декабря 2009 г. № 29) |  |
| 1.12 | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2014-2017 годы | Кассовый план бюджета муниципального района составлен на 2016 год, ведение кассового плана осуществляется в соответствии с установленным Порядком (приказ комитета финансов от 29 декабря 2007 г. № 6) |  |
| 1.13 | Подготовка проектов решений Думы муниципального района о внесении изменений в решение Думы муниципального района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих рассмотрению Думы Мошенского муниципального района | 2014-2017 годы | Подготовлены 5 проектов решений Думы муниципального района о внесении изменений в решение Думы муниципального района о бюджете на текущий финансовый год и плановый период |  |
| 1.14 | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности финансовых органов сельских поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | 2014-2017 годы | Приказом комитета финансов от 26.12.2016 №18 утвержден Порядок составления бюджетной отчетности об исполнении бюджета Мошенского муниципального района. За январь-декабрь 2016 года сформирована месячная, квартальная, годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального района и соответствующая консолидированная отчетность об исполнении бюджета района. Консолидированная отчетность представлена в департамент финансов области в установленные сроки. |  |
| 1.15 | Подготовка проекта решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих рассмотрению на Думе Мошенского муниципального района | 2014-2017 годы | Подготовлен проект решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год |  |
| 1.16 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2014-2017 годы | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2015 год |  |
| 1.17 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | 2014-2017 годы | Проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами за 2015 год |  |
| 1.18 | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2014-2017 годы | Проведены проверки комитета образования Мошенского муниципального района, муниципального казенного учреждения «Центр финансово-экономического сопровождения учреждений системы образования», муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и финансового обслуживания учреждений культуры и спорта» Мошенского муниципального района, Администрации Мошенского муниципального района, мбу Автобаза, муниципального бюджетного учреждения спорта «Межпоселенческий спортивно-оздоровительный центр», муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа д. Ореховно" |  |
| 1.19 | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений муниципального района | 2014-2017 годы |  |  |
| 1.20 | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений | 2014-2017 годы | В 2016 году проверки не запланированы |  |
| 1.21 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района | 2014-2017 годы |  |  |
| 1.22 | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2014-2017 годы |  |  |
| 2. | Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 2.1 | Расчет объема дотаций и предоставление дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2017 годы | средства не предоставлялись |  |
| 2.2 | Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета муниципального района | 2014-2017 годы | средства перечислены в соответствии с росписью расходов в полном объеме |  |
| 2.3 | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий сельских поселений Мошенского муниципального района в текущем финансовом году: бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2014-2017 годы | средства перечислены в соответствии с росписью расходов в полном объеме |  |
| 3. | Реализация подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 3.1 | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга района | 2014-2017 годы | За 2016 год уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района вырос на 2 процента (на 01.01.2016 – 63 процентов, на 01.01.2017 – 65 процента). В структуре муниципального долга, сложившегося на конец года, наибольший удельный вес имеют бюджетные кредиты из областного бюджета 68,8 процента, кредиты от кредитных организаций – 31,2 процента |  |
| 3.2 | Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального района об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета муниципального района | 2015 год | Приказ комитета финансов от 17.11.2015 №23 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района» |  |
| 3.3 | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества Мошенского муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Мошенского муниципального района | 2014-2017 годы | План приватизации муниципального имущества Мошенского муниципального района выполнен |  |
| 3.4 | Внесение изменений в решение Думы Мошенского муниципального района от 30 октября 2008 года № 450 «О бюджетном процессе в Мошенском муниципальном районе» в связи с переходом к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ Мошенского муниципального района | 2014-2015 годы | Внесены изменения в Положение о бюджетном процессе решением Думы муниципального района от 06.11.2015 №16 |  |
| 3.5 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ Мошенского муниципального района | 2014-2015 годы | Приказ комитета финансов от 30.12.2015 № 36 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального района» |  |
| 3.6 | Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Мошенского муниципального района, начиная с 2016 года | 2014-2017 годы | Расходы бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ составляют 73 процента от общего объема расходов |  |
| 3.7 | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме | 2014 - 2017 годы | На странице комитета финансов сайта Администрации района в сети «Интернет» размещен Бюджет района на 2015-2017 год и отчет об исполнении бюджета за 2015 год в доступной для граждан форме |  |
| 3.8 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Мошенского муниципального района | 2015-2017 годы | За 2015 год отделом экономики района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Мошенского муниципального района |  |
| 3.9 | Внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ Мошенского муниципального района, планируемых к утверждению | 2015 год |  |  |
| 4.0 | Организация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2014-2017 годы | В 2016 году 2 чел. приняли участие в работе семинара по теме «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы методологии и практики» |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да |  |
| 2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 1,9 | 1,8 | 0,9 |  |
| 3. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да |  |
| 4. | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 93,5 | 80 | 104,9 |  |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 22,5 | 9,8 | 0,6 |  |
| 7. | Своевременность предоставления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района в департамент финансов Новгородской области (да/нет) | да | да | да |  |
| 8. | Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее | 8 | 8 | 6 | в связи с болезнью ревизора |
| 9. | Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее | 100 | 95 | 100 |  |
| 10. | Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз) | 0,7 | 4,6 | 1,2 |  |
| 12. | Доля Резервного фонда Мошенского муниципального района в объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |
| 13. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | 63 | 50 | 65,7 | Данный целевой показатель превышен в связи с привлечением в бюджет района бюджетных кредитов в сумме 14 320 т.руб. в 2015 году и 3479,8 т.руб. в 2016 г. |
| 14. | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более | 29,4 | 56 | 31,2 |  |
| 15. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 110,4 | 90 | 110,4 |  |
| 16. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Мошенского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 71,3 | 95 | 73 | Показатель не выполнен в связи с тем, что по Отделу социальной защиты населения удельный вес сформированных программ в общем объеме расходов отдела - 0,3 процента |

Председатель комитета финансов                                                                    Н.П.Гаврилова

Согласовано

Глава муниципального района                                                                         А.Д.Кондратьев