| Согласован: Заместитель Главы Администрации, _____________________ С.А. Луттэр «____»______________2022 год | Согласован: Председатель комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района _____________________ Л.В. Васильева «____»______________2022 год |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском сельском поселении на 2017-2023 годы»

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

2021 год

за _____________________________________

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заведующий отделом экономики, прогнозирования и предпринимательства                                                           М.А. Антонова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском сельском поселении на 2017-2023 годы»

_________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение семинаров в Мошенском сельском поселении для объектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | 2017-2023 годы | Организовывались и проводились семинары в Мошенском сельском поселении для объектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности |  |
| 1.2. | Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства Мошенского сельского поселения по вопросам получения государственной поддержки | 2017-2023 годы | Обращений не было |  |
| 1.3. | Информационно-методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Мошенского сельского поселения по вопросам развития и поддержки предпринимательства | 2017-2023 годы | В целях пропаганды малого предпринимательства и стимулирования населения района к занятию предпринимательством информация размещается на официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 1.4. | Информационное наполнение раздела «Малый и средний бизнес» на сайте Мошенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части разработки и размещения информационных и консультативных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 2017-2023 годы | На официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен: перечень нормативных правовых актов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; информация об объемах средств бюджета, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждым виду и форме такой поддержки с указанием нераспределенного объема средств; перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2010-2021 годах. |  |
| 2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.1. | передача во владение и (или) в пользование имущества Мошенского сельского поселения, на безвозмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях (указанное имущество используется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | 2017-2023 годы | По согласованию с районным советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района постановлением Администрации муниципального района от 25.11.2009 №760 был утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Арендованные помещения используются для организации торговой деятельности и оказания услуг населению. |  |
| 3. | Формирование благоприятного общественного климата для развития предпринимательства |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства Мошенского сельского поселения | 2017-2023 годы | Не проведено, ввиду отсутствия денежных средств в бюджете. |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском сельском поселении на 2017-2023 годы»

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному (за 2020 год) (оценка) | план на год (2021 год) | факт за отчетный период (за 2021 год) (оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства Мошенского сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 2 | Значение фактического показателя за 2021 год выше планового значения. |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку | 6 | 6 | 14 | Значение фактического показателя за 2021 год выше планового значения. |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка (ед.) | 1 | 1 | 1 | Значение фактического показателя за 2021 год совпадает с плановым. |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников конкурсов (ед.) | 3 | 3 | - | Конкурс не проводился ввиду отсутствия денежных средств в бюджете Мошенского сельского поселения на данное мероприятие. |

Примечание. Значение показателей основано на итогах сплошного статистического наблюдения малого  и среднего бизнеса за 2015 год.