| Согласован: Первый заместитель Главы Администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом _____________________ А.А. Луттэр «____»______________2016 год | Согласован: Председатель комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района _____________________ Н.П. Набокова «____»______________2016 год |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

2015 год

за _____________________________________

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 777,1 | 777,1 | 551,8 | 551,8 | 551,8 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - | - |

Зав. отделом экономики, прогнозирования и предпринимательства                                                                 Н.В. Фокеева

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

_________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (Приложение 1) | 2014-2017 годы | В соответствии с решением конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений начинающих субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов на создание собственного дела от 24.11.2015 года и постановлением Администрации муниципального района от 25.11.2015 года № 549 «Об итогах рассмотрения заявлений начинающих субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов на создание собственного дела», положительное решение о предоставлении субсидии было принято в отношение 3 субъектов малого предпринимательства. Всего на финансирование данного мероприятия израсходовано 630 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального района – 2,9 тыс. руб., субсидии из областного бюджета – 75,3 тыс. руб., субсидии из федерального бюджета –551,8 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в привлечении кредитов коммерческих банков на инвестиционные проекты | 2014-2017 годы | Обращений не было |  |
| 1.3. | Финансовая поддержка в виде возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя | 2014-2017 годы | На данное мероприятие в 2015 году средства не запланированы. |  |
| 1.4. | Финансовая поддержка в виде возмещения затрат, связанных с оплатой за технологическое присоединение к электрическим сетям, субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении предпринимательской деятельности | 2014-2017 годы | На данное мероприятие в 2015 году средства не запланированы. |  |
| 1.5. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на развитие предпринимательской деятельности | 2014-2017 годы | На данное мероприятие в 2015 году средства не запланированы. |  |
| 1.6. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием растениеводства | 2014-2017 годы | В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием растениеводства от 16.09.2015 года и постановлением Администрации муниципального района от 21.09.2015 года № 438 «Об итогах рассмотрения заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием растениеводства», положительное решение о предоставлении субсидии было принято в отношение 5 субъектов малого предпринимательства. На реализацию мероприятия израсходовано 104,1 тыс. рублей из средств бюджета муниципального района. |  |
| 1.7. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием животноводства | 2014-2017 годы | В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием животноводства от 16.09.2015 года и постановлением Администрации муниципального района от 21.09.2015 года № 439 «Об итогах рассмотрения заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства», положительное решение о предоставлении субсидии было принято в отношение 3 субъектов малого предпринимательства. На реализацию мероприятия израсходовано 36,1 тыс. рублей из средств бюджета муниципального района. |  |
| 1.8. | Выработка предложений по улучшению механизма поддержки развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | 2014-2017 годы | Прием документов на предоставление муниципальной услуги "Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ" и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ. |  |
| 1.9. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций | 2014-2017 годы | В 2014 году субъекты малого и среднего предпринимательства в выставках не участвовали. КФХ Кондратьева А.Д. реализует сельскохозяйственную продукцию на сельскохозяйственном рынке «Западный» в г. Великий Новгород. |  |
| 1.10. | Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам социально-экономического развития муниципального района и взаимодействия бизнеса и власти | 2014-2017 годы | Семинары проводились. |  |
| 1.11. | Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам получения государственной поддержки | 2014-2017 годы | В 2015 году оказывалась консультационная и информационная помощь субъектам малого бизнеса, желающим принять участие в программе микрофинансирования субъектов малого предпринимательства, реализуемой Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства, а так же давались консультации по вопросам финансовой поддержки в рамках муниципальной программы Мошенского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы». |  |
| 1.12. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам организации и ведения деятельности | 2014-2017 годы | 25 марта 2015 года в Администрации Мошенского муниципального района проведен ежегодный выездной семинар Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства. В семинаре принимали участие индивидуальные предприниматели и организации – представители малого и среднего бизнеса. |  |
| 1.13. | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства в Новгородской области | 2014-2017 годы | Взаимодействие осуществляется |  |
| 1.14. | Информирование населения муниципального района с использованием сети Интернет о мероприятиях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | 2014-2017 годы | На официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен перечень нормативно-правовых актов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, порядки предоставления грантов, перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2010-2015 годах. |  |
| 1.15. | Разработка и изготовление справочных материалов, памяток для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2017 годы | Справочные материалы предоставлялись на семинарах. |  |
| 1.16. | Создание правовых и организационных предпосылок развития системы формирования кадрового потенциала малого предпринимательства | 2014-2017 годы | При содействии Администрации муниципального района 3 начинающих субъекта малого предпринимательства прошли краткосрочное по программе «Основы предпринимательской деятельности». В целях пропаганды малого предпринимательства и стимулирования населения района к занятию предпринимательством информация размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 1.17. | Оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое предпринимательство и самозанятость | 2014-2017 годы | Осуществлялось консультирование безработных граждан и оказывалась помощь по разработке бизнес-проекта. При содействии службы занятости 2 безработных гражданина зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей (один из них, как глава КФХ) и получили безвозмездную финансовую помощь на развитие собственного дела. |  |
| 1.18. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов для участия в аукционах на право заключения договоров аренды нежилых помещений | 2014-2017 годы | Обращений не было. |  |
| 1.19. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов для получения государственной поддержки | 2014-2017 годы | Осуществлялось консультирование. |  |
| 1.20. | Разработка и реализация предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства района | 2014-2017 годы | Постановлением Администрации муниципального района от 24.07.2015 № 349 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ". Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ. |  |
| 1.21. | Осуществление мониторинга налогового законодательства, действующего на территории района | 2014-2017 годы | Мониторинг осуществляется. |  |
| 1.22. | Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | 2014-2017 годы | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ведется и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 1.23. | Проведение работы по преодолению необоснованных административных барьеров и неблагоприятных тенденций, затрудняющих создание и развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района | 2014-2017 годы | Постановлением Администрации муниципального района от 10.11.2015 №525 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Мошенского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных актов Мошенского муниципального района. Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |
| 1.24. | Совместно с районной газетой «Уверские зори» формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности и популяризация имиджа предпринимателя | 2014-2017 годы | В районной газете «Уверские зори» освещена информация о развитие малого и среднего предпринимательства, о предоставление грантов, проведение конкурсов, о мероприятиях районной программы. |  |
| 1.25. | Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | 2014-2017 годы | В соответствии с постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 29.07.2015 № 362 проведен районный конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года – 2015» . На реализацию мероприятия израсходовано 5,0 тыс. рублей. |  |
| 1.26. | Проведение районного конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» | 2014-2017 годы | В соответствии с постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 20.10.2015 № 490 проведен районный конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучшее сельскохозяйственное предприятие 2015 года». На реализацию мероприятия израсходовано 1,8 тыс. рублей. |  |
| 1.27. | Реализация программ обучения и повышения квалификации работников субъектов малого предпринимательства | 2014-2017 годы | В 2015 году обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет бюджета муниципального района не проводились. На данное мероприятие в 2015 году средства не запланированы. При содействии Администрации муниципального района 3 начинающих субъекта малого предпринимательства прошли краткосрочное обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Новгородский Учебно-деловой центр предпринимательства и малого бизнеса» по программе «Основы предпринимательской деятельности». |  |
| 1.28. | Содействие координационным и совещательным органам в области развития малого и среднего предпринимательства в осуществлении их деятельности | 2014-2017 годы | В целях развития малого и среднего предпринимательства создан координационный Совет по поддержке малого и среднего бизнеса Мошенского муниципального района. Положение о координационном совете и его состав утверждены постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2008 №256. |  |
| 1.29. | Передача во владение и (или) в пользование имущества Мошенского муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях (указанное имущество используется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | 2014-2017 годы | По согласованию с районным советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района постановлением Администрации муниципального района от 25.11.2009 №760 был утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее Перечень). В Перечне состоят 4 объекта общей площадью 122,6 кв. м. В настоящее время 3 объекта используются тремя индивидуальными предпринимателями. Арендованные помещения используются для организации торговой деятельности и оказания услуг населению. |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному (за 2013 год) | план на год (2014 год) | факт за отчетный период (за 2014 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий, единиц | 26 | 22 | 26 | Статистические данные за 2015 год будут представлены Новгородстатом в июле 2016 года |
| 2. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | 3,9 | 3,2 | 3,9 | _»_ |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 28 | 28,9 | 29,5 | _»_ |
| 4. | Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу населения, тыс. рублей | 51,2 | 55,0 | 55,0 | _»_ |