| Согласован: Заместитель Главы Администрации, _____________________ О.Ю. Михайлов «____»______________2020 год | Согласован: Председатель комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района _____________________ Л.В. Васильева «____»______________2020 год |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

2019 год

за _____________________________________

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |

Заведующий отделом экономики, прогнозирования и предпринимательства                                                           М.А. Антонова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

_________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (Приложение 1) | 2014-2016 годы | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено. | Данное мероприятие не осуществляется с 2017 года |
| 1.4. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в привлечении кредитов коммерческих банков на инвестиционные проекты | 2014-2021 годы | Обращений не было. |  |
| 1.6. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием растениеводства | 2014-2021 годы | В связи с отсутствием заявок на предоставление финансовой поддержки, финансирования данного мероприятия не было. |  |
| 1.7. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием животноводства | 2014-2021 годы | В связи с отсутствием заявок на предоставление финансовой поддержки, финансирования данного мероприятия не было. |  |
| 1.8. | Выработка предложений по улучшению механизма поддержки развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | 2014-2021 годы | - |  |
| 1.9. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций | 2014-2021 годы | В 2019 году субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в ярмарках, проводимых на территории муниципального района и на территории Великого Новгорода. |  |
| 1.10. | Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам социально-экономического развития муниципального района и взаимодействия бизнеса и власти | 2014-2021 годы | В целях создания условий, содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, содействия в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в областных и районных мероприятиях, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году в Администрации Мошенского муниципального района проведен семинар. В семинаре принимали участие индивидуальные предприниматели и организации – представители малого и среднего бизнеса. Информация о семинарах для малого и среднего предпринимательства, организуемых Министерством инвестиционной политики Новгородской области, доводилась своевременно. |  |
| 1.11. | Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам получения государственной поддержки | 2014-2021 годы | В 2019 году оказывалась консультационная и информационная помощь субъектам малого бизнеса, желающим принять участие в программе микрофинансирования субъектов малого предпринимательства, реализуемой Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства, а так же давались консультации по вопросам финансовой поддержки в рамках муниципальной программы Мошенского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы». |  |
| 1.12. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района по вопросам организации и ведения деятельности | 2014-2021 годы | В отчетном году проведено совещание с СМП с приглашением представителей Правительства Новгородской области, НФПП, АРНО и др. |  |
| 1.13. | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства в Новгородской области | 2014-2021 годы | Взаимодействие осуществляется. |  |
| 1.14. | Информирование населения муниципального района с использованием сети Интернет о мероприятиях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | 2014-2021 годы | На официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен: перечень нормативных правовых актов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; информация об объемах средств бюджета, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждым виду и форме такой поддержки с указанием нераспределенного объема средств; перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2010-2019 годах. |  |
| 1.15. | Разработка и изготовление справочных материалов, памяток для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2021 годы | Справочные материалы предоставлялись на семинарах. |  |
| 1.16. | Создание правовых и организационных предпосылок развития системы формирования кадрового потенциала малого предпринимательства | 2014-2021 годы | В целях пропаганды малого предпринимательства и стимулирования населения района к занятию предпринимательством информация размещается на официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 1.17. | Оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое предпринимательство и самозанятость | 2014-2021 годы | Осуществлялось консультирование безработных граждан и оказывалась помощь по разработке бизнес-проекта. |  |
| 1.18. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов для участия в аукционах на право заключения договоров аренды нежилых помещений | 2014-2021 годы | СМП предоставлялись консультации и практическая помощь по подготовке документов для участия в аукционах. |  |
| 1.19. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов для получения государственной поддержки | 2014-2021 годы | Осуществлялось консультирование. |  |
| 1.20. | Разработка и реализация предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства района | 2014-2020 годы | Постановлением Администрации муниципального района от 24.07.2015 № 349 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ". В 2019 году проводилась оценка регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации Мошенского муниципального района и Думы Мошенского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |
| 1.21. | Осуществление мониторинга налогового законодательства, действующего на территории района | 2014-2021 годы | Мониторинг осуществляется. |  |
| 1.22. | Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | 2014-2021 годы | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ведется и размещается на официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 1.23. | Проведение работы по преодолению необоснованных административных барьеров и неблагоприятных тенденций, затрудняющих создание и развитие предпринимательской деятельности на территории муниципального района | 2014-2021 годы | Постановлением Администрации муниципального района от 22.08.2016 №492 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Мошенского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных актов Мошенского муниципального района. Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. В течение 2019 года уполномоченным структурным подразделением проведены процедуры ОРВ в отношении 12 проектов решений Думы Мошенского муниципального района и проведена экспертиза 6 действующих муниципальных нормативных правовых актов. По результатам проведенных процедур ОРВ положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности не установлено. |  |
| 1.24. | Совместно с районной газетой «Уверские зори» формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности и популяризация имиджа предпринимателя | 2014-2021 годы | В районной газете «Уверские зори» освещена информация о развитие малого и среднего предпринимательства. |  |
| 1.25. | Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | 2014-2021 годы | Для стимулирования развития на территории района различных направлений предпринимательской деятельности в рамках мероприятий Программы был проведен районный конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года – 2019». На проведение мероприятий израсходовано 10,0 тыс. рублей из бюджета муниципального района. |  |
| 1.26. | Проведение районного конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» | 2014-2021 годы | На данное мероприятие в 2019 году средства не запланированы. |  |
| 1.27. | Реализация программ обучения и повышения квалификации работников субъектов малого предпринимательства | 2014-2021 годы | В 2019 году обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет бюджета муниципального района не проводились. На данное мероприятие в 2019 году средства не запланированы. |  |
| 1.28. | Содействие координационным и совещательным органам в области развития малого и среднего предпринимательства в осуществлении их деятельности | 2014-2021 годы | В целях развития малого и среднего предпринимательства создан координационный Совет по поддержке малого и среднего бизнеса Мошенского муниципального района. Положение о координационном совете и его состав утверждены постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2008 №256. |  |
| 1.29. | Передача во владение и (или) в пользование имущества Мошенского муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях (указанное имущество используется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | 2014-2021 годы | По согласованию с районным советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района постановлением Администрации муниципального района от 25.11.2009 №760 был утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Арендованные помещения используются для организации торговой деятельности и оказания услуг населению. |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному (за 2018 год) (оценка) | план на год (2019 год) | факт за отчетный период (за 2019 год) (оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий, единиц | 24 | 26 | 24 | В 2019 году действующие малые и средние предприятия не закрывались, поэтому их количество осталось на уровне 2018 года. |
| 2. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | 3,8 | 3,8 | 3,6 | Значение фактического показателя за 2019 год немного изменилось в связи с закрытием ИП. |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 31,0 | 31,0 | 31,0 | Значение фактического показателя за 2019 год совпадает с плановым |
| 4. | Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу населения, тыс. рублей | 50,0 | 61,0 | 48,0 | Объем оборота малых и средних предприятий снизился по сравнению с 2018 годом и не достиг планового из-за сложного финансового состояния большинства организаций. |

Примечание. Значение показателей основано на итогах сплошного статистического наблюдения малого  и среднего бизнеса за 2015 год.