|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

**«Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 302,0 | 302, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 302,0 | 302,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе» | 136,7 | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151.5 | 136,7 | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение хранения архивного фонда муниципального района» | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском муниципальном районе» | 148,3 | 148,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,5 | 148,3 | 148,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы» | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Председатель комитета финансов Л.В.Васильева**

**Управляющий Делами,**

**Заведующий организационным отделом Т.Е.Спирина**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе»** | | | |
| 1.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления на территории района | 2021-2025  годы | В 2021 году проведено 8 совещаний- семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления на территории района |  |
| 1.2. | Проведение на территории района "Дня местного самоуправления" | 2021-2025  годы | 21 апреля 2021 года в киноконцертном центре «Уверь» проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления |  |
| 1.3. | Организация и обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Мошенского муниципального района с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Новгородской области" | 2021-2025  годы | Организовано взаимодействие органов местного самоуправления Мошенского муниципального района с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области» на основании соглашения о взаимодействии |  |
| 1.4. | Опубликование официальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, опубликование документов (объявлений, извещений), опубликование которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2021-2025  годы | Опубликование официальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления проводилось через размещение их текстов в 53 выпусках бюллетеня «Официальный вестник Мошенского муниципального района», в 20 номерах районной газеты «Уверские зори» опубликованы направленные письмами Администрации муниципального района объявления, информации |  |
| **3.** | **Подпрограмма "Обеспечение хранения архивного фонда муниципального района"** | | | |
| 3.1. | Выполнение комплекса мер по противопожарной безопасности, в том числе:  - обивка металлом дверей в хранилищах | 2021-2025  годы | закуплены листы оцинкованного железа и проведена обивка металлом дверей в хранилищах | нет |
| **4.** | **Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском муниципальном районе на 2021-20225 годы»** | | | |
| 4.1. | Организация развития электронного документооборота в органах местного самоуправления Мошенского района | 2021-2025  годы | Сотрудники оказывающие государственные и муниципальные услуги подключены к системам «Дело-WEB»,«SmartRoute» и АИС МФЦ, Росреестр. |  |
| 4.2. | Организация взаимодействия информационных систем органов местного самоуправления Мошенского района с региональными и федеральными информационными системами | 2021-2025  годы | Организовано получение запросов в электронном виде через информационную систему «SmartRoute» и АИС МФЦ. Заключен контакт с ГУ НИАЦ. |  |
| 4.3. | Модернизация муниципальных информационных систем и автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями | 2021-2025  годы | Приобретение расходных запчастей для персональных компьютеров. Приобретена техника: 2 монитора, роутер, web -камера. 12 сотрудников Администрации Мошенского муниципального района пользуются ЭП (электронной подписью) при оказании государственных и муниципальных услуг. |  |
| 4. 4. | Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации Мошенского муниципального района | 2021-2025  годы | Доля АРМ с лицензионным программным обеспечением доведена до 90,0% |  |
| 4.5. | Обеспечение публикации информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», расширение функциональности официального сайта | 2021-2025  годы | Созданы разделы сайта:  - Разделы сайта разбиты по годам (нормативно правовые акты думы и администрации района, экономическая сфера);  - Экологическая информация  - Районная газета «Уверские ЗОРИ»  - Инициативное бюджетирование  - Профилактика нарушений  обязательных требований  - Народный бюджет |  |
| 4.6. | Организация приобретения, внедрения и сопровождения специального лицензионного программного обеспечения и информационных систем для органов местного самоуправления | 2021-2025  годы | Доля АРМ с лицензионным программным обеспечением доведена до 90,0% |  |
| 4.7. | Обеспечение электронными подписями, работников органов местного самоуправления, имеющих право подписи | 2021-2025  годы | 12 сотрудников обеспечены электронными подписями |  |
| **5.** | **Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы»** | | | |
| 5.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих органов местного самоуправления Мошенского муниципального района (в том числе по вопросам противодействия коррупции) | 2021-2025  годы | В течение 2021 года курсы повышения квалификации и переподготовку прошли 14 муниципальных служащих и 4 служащих Администрации муниципального района (всего 18 специалистов)  (в том числе по вопросам противодействия коррупции 3 муниципальных служащих) |  |
| **6.** | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»** | | | |
| 6.1. | Размещение информации о противодействии коррупции в средствах массовой информации и на официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" | 2021-2025  годы | в 2021 году на официальном сайте Мошенского муниципального района размещены:  - отчет о проведении антикоррупционного мониторинга;  - отчет о выполнении плана противодействия коррупции;  - отчет о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;  - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  - протоколы заседаний и решения комиссии по противодействию коррупции.  Ежеквартально в СМИ публикуется информация о численности муниципальных служащих в органе местного самоуправления и затратах на их содержание. |  |
| 6.2. | Проведение и ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | 2021-2025  годы | антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных актов и их проектов проводится в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году экспертиза проведена в отношении 160 проектов нормативных правовых актов. |  |
| 6.3. | Организация и проведение семинаров, тренингов для специалистов кадровых служб отраслевых органов, муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения | 2021-2025  годы | в течение 2021 года проведены:  1 совещание с Главами сельских поселений по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; об ограничениях, и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности;  5 аппаратных совещаний с муниципальными служащими по вопросам:  заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  заполнения сведений об адресах сайтов, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;  об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой;  о действиях, муниципальных служащих при склонении их в рамках трудовых правоотношений к совершению коррупционных правонарушений;  об оценке знаний муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции;  об итогах проведения тестирования по вопросам соблюдения ограничений и запретов, налагаемых на муниципальных служащих законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции. |  |
| 6.5. | Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | 2021-2025  годы | в 2021 году проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 25 муниципальными служащими. По результатам мониторинга нарушений не выявлено, сведения представлены полные и в сроки, установленные законодательством. |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

**Подпрограмма** «Содействие развитию местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Количество проведенных совещаний, семинаров конференций для выборных должностных лиц местного самоуправления района и сельских поселений, муници-пальных служащих, в том числе сельских поселений по актуальным вопросам развития местного самоуправления в районе (ед.) | 100% | 100% |  |
| 2. | Количество соглашений о взаимодействии в рамках межмуниципального сотрудничества в целях защиты общих интересов муниципальных образований (ед.) | 100% | 100% |  |
| 3. | Количество выпусков бюллетеня "Официальный вестник Мошенского муниципального района" (ед.) | 100% | 110% | увеличился объем документов, поступающих на опубликование, и сократились сроки опубликования МПА, вследствие чего периодичность выпусков бюллетеня увеличилась |
| 4. | Количество проведенных районных торжественных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления (ед.) | 100% | 100% |  |

**Подпрограмма** «Обеспечение хранения архивного фонда муниципального района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве, в архивохранилищах, оборудованных охранной сигнализацией и пожарной сигнализацией, с нормативным температурно-влажностным режимом | 100% | 100% |  |
| 2. | Оснащенность архивохранилищ контрольно-измерительными приборами | 100% | 100% |  |
| 3. | Доля архивных документов, размещенных на металлических стеллажах | 100% | 100% |  |

**Подпрограмма** «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Доля органов местного самоуправления, использующих электронный документооборот (%) | 90,0 | 90,0 |  |
| 2. | Доля автоматизированных рабочих мест с установленным лицензионным программным обеспечением (%) | 80,0 | 80,0 |  |
| 3. | Степень соответствия разделов официальных сайтов органов местного самоуправления Мошенского района требованиям действующего законодательства (%) | 90,0 | 90,0 |  |
| 4 | Доля автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций, использующих средства обеспечения межведомственного электронного взаимодействия (%) | 75,0 | 75,0 |  |
| 5 | Доля государственных и муниципальных услуг органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Мошенского района, доступных через Единый портал государственных услуг (%) | 85,0 | 85,0 |  |
| 6 | Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям безопасности информации, в органах местного самоуправления района (%) | 90,0 | 90,0 |  |
| 7 | Доля работников органов местного самоуправления, имеющих электронную подпись, от количества работников органов местного самоуправления, имеющих право подписи (%) | 90,0 | 90,0 |  |

**Подпрограмма** «Развитие системы муниципальной службы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1.1. | Доля служащих и муниципальных служащих Мошенского муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации(%) | 10% | 37% | фактическое число специалистов, прошедших профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации в 2021 году превышает планируемую цифру за счет участия специалистов Администрации муниципального района в федеральном проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральном проекте «Содействие занятости» |

**Подпрограмма** «Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Количество размещенной информации (материалов) по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления в средствах массовой информации (ед.) | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде (%) | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля учтенных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, содержащих предложения по устранению коррупциогенных факторов (%) | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (ед.) | 2 | 2 |  |
| 5. | Доля представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, обязанными предоставлять указанные сведения от общего числа сведений подлежащих представлению (%) | 100,0 | 100,0 |  |

**КРИТЕРИИ**

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Содействие развитию местного самоуправления в Мошенском муниципальном районе»**

муниципальной программы Мошенского муниципального района

**Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 0,95 | 10 | 9,5 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 99,5 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

**КРИТЕРИИ**

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Подпрограмма** «**Обеспечение хранения архивного фонда муниципального района»**

муниципальной программы Мошенского муниципального района

**Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<\*>к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

**КРИТЕРИИ**

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы"**

муниципальной программы Мошенского муниципального района

**Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | x | 7 | x | 100 |

**КРИТЕРИИ**

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета  
в Мошенском муниципальном районе»**

муниципальной программы Мошенского муниципального района

**Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 0,99 | 10 | 9,9 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 0,99 | 5 | 4,95 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 99,85 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

**КРИТЕРИИ**

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»**

муниципальной программы Мошенского муниципального района

**Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского**

**муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы<\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального, областного и местного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального, областного и местного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.