**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Мошенского муниципального района на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства местного   бюджета | | | Средства государственных внебюджетных   фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Всего по  муниципальной программе,  в том числе: [<\*\*>](file:///X:\КОМИТЕТ%20(КУМИ)\Аренда\№%20554%20от%2022.08.2013.doc#Par408) | 124,1 | 124,1 | - | - | - | - | - | - | 124,1 | 124,1 | 124,1 | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского муниципального района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. Э. Гаан |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. П. Гаврилова |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Мошенского муниципального района на 2014-2021 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализа-ции | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1. | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и приватизации | 2018 | проведена оценка 6 объектов недвижимого имущества, 1 объекта движимого имущества, (3 объекта недвижимого имущества и 1объект движимого имущества оценены для продажи, по 3 объектам недвижимого имущества подготовлен отчет об оценке годовой стоимости арендной платы) | - |
| 1.2. | Обеспечение сохранности объектов муниципального имущества, находящихся в казне Мошенского муниципального района | 2018 | мероприятия по сохранности имущества не осуществлялись | денежные средства не выделялись |
| 1.3 | Обеспечение страхования объектов муниципального имущества, находящихся в казне Мошенского муниципального района | 2018 | страхование муниципального имущества не осуществлялось | денежные средства не выделялись |
| 1.4 | Принятие мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | 2018 | задолженность по арендной плате за переданное имущество за 2018 год составила 4,2 тыс. рублей. Направлено 32 претензионных письма в адрес арендаторов о задолженности по арендной плате, три исковых заявления в суды, два исполнительных листа в службу судебных приставов. в результате получено арендной платы на сумму 534,1 тыс. рублей |  |
| 1.5 | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества | 2018 | осуществляется контроль за эффективностью управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также переданного в аренду, безвозмездное пользование. Постановлением Администрации Мошенского района от 30.10.2013 года № 700 создана комиссия по осуществлению контроля за эффективным использованием муниципального имущества. Ежеквартально проводится проверка карт учета муниципального имущества, предоставляемых предприятиями и учреждениями района. |  |
| 1.6 | Принятие мер по ликвидации муниципальных унитарных предприятий | 2018 | В 2018 ликвидация муниципальных учреждений и унитарных предприятий не осуществлялась | Выделенные денежные средств перенесены на оценку рыночной стоимости земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
| 2.1 | Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества | 2018 | Отсутствовала необходимость формирования пакета документов | Выделенные денежные средств перенесены на оценку рыночной стоимости земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
| 2.2 | Организация работ по изготовлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого муниципального имущества | 2018 | Отсутствовала необходимость изготовлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого муниципального имущества | Выделенные денежные средств перенесены на оценку рыночной стоимости земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
| 3.1 | Организация проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к собственности Мошенского муниципального района | 2018 | Отсутствовала необходимость проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к собственности Мошенского муниципального района | Выделенные денежные средств перенесены на оценку рыночной стоимости земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
| 4.1 | Организация проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района | 2018 | Отсутствовала необходимость проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района | Выделенные денежные средств перенесены на оценку рыночной стоимости земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
| 5.1 | Организация работ по выполнению кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена | 2018 | Выполнены кадастровые работы по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и зарегистрировано право собственности на земельные участки, расположенные:  д. Устрека, д. 78а,  д. Мельник, земельный участок № 1 |  |
| 5.2 | Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2018 | Проведена оценка рыночной стоимости  стоимости 9 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |
| 6.1 | Приобретение программно - технических комплексов | 2018 | Программно - технические комплексы не  приобретались | денежные средства не выделялись |
| 6.2 | Обслуживание программных продуктов | 2018 | заключены договора на лицензионное послегарантийное обслуживание программного комплекса «БАРС-Имущество» версия 2014 конфигурация ПЛЮС - 1 |  |
| 6.3 | Приобретение комплектующего оборудования для программно - технических комплексов | 2018 | Мероприятия по приобретению оборудования не осуществлялись | денежные средства не выделялись |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Мошенского муниципального района на 2014-2021 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный  период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) | 6 | 7 | проведена оценка 6 объектов недвижимого имущества, 1 объекта движимого имущества,  (3 объекта недвижимого имущества и 1объект движимого имущества оценены для продажи, по 3 объектам недвижимого имущества подготовлен отчет об оценке годовой стоимости арендной платы) |
| 2. | Количество объектов муниципального имущества, находящихся в казне Мошенского муниципального района, по которым приняты меры по обеспечению их сохранности (шт.) | - | - | - |
| 3. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам районного бюджета от реализации муниципального имущества (%) | 100% | 93,3%  (1546,9) | Объявлены четыре аукциона, один из них повторный. Два аукциона признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и неявкой участников на аукцион. |
| 4.   |  | | --- | | Количество объектов муниципального имущества в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.) | | Количество ликвидированных муниципальных унитарных предприятий (шт.) | | Количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность (%) | 100% | 100% | Исковые заявления по арендаторам  1.ООО «Мошенское ДЭП».  2. Браун А. В.  3.Тихонова Г. А. |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.) | 50 | 50 | Ежеквартально проводится проверка карт учета муниципального имущества, предоставляемых предприятиями и учреждениями района. |
| 6 | Количество ликвидированных муниципальных учреждений, предприятий(шт.) | 1 | - | В 2018 ликвидация муниципальных учреждений и унитарных предприятий не осуществлялась |
| 7 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий (шт.) | 1 | - | Отсутствовала необходимость формирования пакета документов |
| 8 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (шт.) | 7 | 2 | Получены свидетельства о праве собственности на земельные участки, расположенные:  д. Устрека, д. 78а, д. Мельник, земельный участок № 1 |
| 9 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам районного бюджета от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального района (%) | 100% | - | План не доводился |
| 10 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Мошенском муниципальном районе, предоставленных для целей строительства по результатам торгов (шт.) | 5 | - | Заявки о предоставлении земельных участков для целей строительства не поступали |
| 11 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в Мошенском муниципальном районе (%) | 100% | 98,6%  (912,9 тыс. руб.) | Объявлены три аукциона по продаже земельного участка. Два аукциона признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. |
| 12 | Полнота использования программного обеспечения для ведения информационных баз данных (%) | 100% | 100% | Реестр муниципального имущества ведется в программном комплексе «БАРС-Имущество» версия 2014 конфигурация ПЛЮС - 1 . |
|  |  |  |  |  |