Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение общественного порядка и безопасности проживания в Мошенском  муниципальном районе  на 2014 – 2017 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2016 года

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 228,3 | 228,3 | - | - | - | - | - | - | 425,9 | 228,3 | 228,3 | - | - |
| подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в Мошенском муниципальном районе"; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2 "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Мошенском муниципальном районе" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3"Профилактика терроризма и экстремизма в Мошенском муниципальном районе; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма4"Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе"; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 5"Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Мошенском муниципальном районе"; | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 52,0 | 6,5 | 6,5 | - | - |
| подпрограмма 6"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мошенского муниципального района"; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 7"Обеспечение и совершенствование деятельности единой диспетчерской службы Администрации муниципального района"; | 221,8 | 221,8 | - | - | - | - | - | - | 373,9 | 221,8 | 221,8 | - | - |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение общественного порядка и безопасности проживания в Мошенском  муниципальном районе  на 2014 – 2017 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие  2016 года

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Мошенском муниципальном районе» Муниципальной программы Мошенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы с участием глав муниципальных образований и руководителей органов внутренних дел района на заседаниях районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений |  |  | 2016 год | выполнено |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Проведение рейдов по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, для последующего их административного выдворения или депортации за пределы страны |  |  | 2016 год | выявлено нарушение |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением о состоянии общественного порядка и борьбы с преступностью на обслуживаемых территориях |  |  | 2016 год | проведены |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями объектов экономики о порядке подготовки заявки о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками |  |  | _"_ | проведено |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, для последующего их административного выдворения или депортации за пределы страны |  |  | _"_ | не выявлено |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Проведение работы по повышению эффективности практической реализации требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» |  |  | 2016 год | проводилось |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Проведение профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | _"_ | проводится с 15 мая |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Проведение конкурса среди классных руководителей образовательных организации на лучшую методическую разработку мероприятии по воспитанию правовой культуры среди обучающихся |  |  | _"_ | проведен |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Обеспечение внеурочной занятости обучающихся, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на учете в органах внутренних дел |  |  | _"_ | проводится |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Организация работы военно- патриотических и иных профильных лагерей для подростков и молодежи района с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел |  |  | _"_ | организовано 1 лагерь |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Оказание помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим профессии или имеющим профессии, не пользующиеся спросом на рынке труда, в выборе сферы деятельности (профессии), профессиональном обучении, трудоустройстве |  |  | _"_ | проводились встречи |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  | Организация и проведение районного конкурса проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодежи |  |  | _"_ | по плану |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | _"_ | трудоустроено 23 детей |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  | Проведение комплексных оздоровительных, физкуль- турно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы, слеты, спортивные праздники, экскурсии, олимпиады, дни здоровья и спорта) с привлечением к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел |  |  | _"_ | проводилось по плану комитета по культуре |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  | Организация добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе выплата за это денежного вознаграждения гражданам |  |  | 2016 год | по плану ОВД |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  |  | Организация и проведение конференций, выступление на сходах граждан сельских поселений руководителей органов местного самоуправления, ответственных за проведение профилактической работы, по проблемным вопросам профилактики правонарушений |  |  | _"_ | участковые на 5 сходах |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  |  | Информирование населения муниципального района о состоянии преступности на территории муниципального района |  |  | _"_ | опубликовано5 статей |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  |  | Размещение в средствах массовой информации материалов о сотрудниках правоохранительных органов, образцово выполняющих служебные обязанности, проявляющих при исполнении служебного долга мужество и героизм |  |  | _"_ | 1 публикация |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  |  | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ |  |  | _"_ | 2 статьи |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  |  | Организация проведения социологических исследований об оценке населением уровня личной безопасности и деятельности органов внутренних дел |  |  | _"_ | проводилось Новгородом |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Задача 3. Развитие уголовно-исполнительной системы |  |  | _"_ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Проведение комплекса мер по недопущению совершения осужденными и подследственными тяжких и особо тяжких преступлений. |  |  | _"_ | по плану |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Оказание методической помощи психологической службе уголовно-исполнительной инспекции №18 по развитию и совершенствованию психологических методов реабилитации осужденных |  |  | _"_ | выполнялось |  |  |  |  |  |
| 2. " Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Организация работы по взаимодействию органов и организаций, участвующих в решении проблем бывших осуждённых и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2016 | по плану |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Организация работы с целью скорейшей социальной адаптации в обществе по укреплению родственных связей лиц, находящихся в местах лишения свободы |  |  | в течение года | по плану |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Оказание социально-психологи- ческой помощи несовершеннолетним и женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, а также членам их семей |  |  | в течение года | не было |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Определение на стационарное обслуживание в специальное отделение государственного учреждения социального обслуживания «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково» граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов 1 и 2 групп из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе |  |  | в течение года | не было |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Организация работы по социальной поддержке и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе утративших социальные связи и не имеющих жилья. |  |  | по необходимости | нет |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Информирование УФСИН России по области о профессиях, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда области, а также о наличии вакантных рабочих мест |  |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании с назначением социальных выплат гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, признанным в установленном порядке безработными |  |  | в течение года | не обращались |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Оформление лицам, освободившимся и освобождающимся из мест лишения свободы, документов о принадлежности к гражданству Российской Федерации или гражданству других государств |  |  | в течение года | не обращались |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  | Проведение оперативной и профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью предотвращения совершения ими повторных преступлений |  |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | «Профилактика терроризма и экстремизма в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Осуществление оперативно-профилактической работы по предупреждению и пресечению фактов хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, которые могут использоваться для подготовки и совершения диверсионно- террористических акций, на потенциально опасных объектах |  |  | _"_ | проводилось по плану ОВД |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Проведение комплексных обследований образовательных организаций и объектов здравоохранения и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности |  |  | _"_ | проводилось ОВД, имеются акты |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Проведение регулярных проверок общежитий, жилых домов, пустующих зданий, рынков, загородных лагерей и домов отдыха на предмет установления граждан, незаконно находящихся на территории района, и обнаружения элементов подготовки террористических акций |  |  | _"_ | по плану ОВД 12 рейдов совместно с ДНД |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Усиление контроля за пассажиропотоками и организация проверки мест отстоя транспортной инфраструктуры, а также составов с ядовитыми, химическими и взрывоопасными грузами |  |  | 2016 | ОВД |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Проведение работы по внедрению комплекса оперативно-профилактических, воспитательных и психологических мер, направленных на предупреждение совершения преступлений лицами, отбывающими и отбывшими наказание за совершение преступлений террористического и экстремистского характера |  |  | _"_ | ОВД |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Организация постоянного информирования населения района о мерах, принимаемых районной комиссией по профилактике терроризма и экстремизма направленных на предупреждение терроризма и экстремизма |  |  | _"_ | 1 статья |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Организация проведения пропагандистской работы в образовательных организациях, местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма, его истоков и последствии |  |  | _"_ | ОВД, беседы в школах |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Осуществление профилактической работы по предупреждению террористической угрозы и экстремистских проявлении, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также правонарушений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства |  |  | _"_ | не выявлено нарушений |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Организация и проведение молодежных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности (в том числе «круглых столов», обучающих семинаров, акций солидарности в борьбе с терроризмом, пропаганды идеи толерантности, единства и равенства каждого гражданина) |  |  | _"_ | проводились в школах по плану школ |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Материальное обеспечение и организация проведения антитеррористических учений |  |  | _"_ | 1 учение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Мошенского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1. Обеспечение защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона и пожарная безопасность на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Проведение заседаний КПЛЧС и ОПБ Администрации муниципального района |  |  | 2016 год | все мероприятия по плану выполнены |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Проведение штабных тренировок с муниципальным районом |  |  | 2016 | проведены 2 тренировки |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава района |  |  | - " - | поведено 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Проведение тренировок с КПЛЧС и ОПБ по действиям в условиях различных чрезвычайных ситуаций |  |  | - " - | проведено 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Проведение учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями |  |  | - " - | не создаются |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Проведение тренировок с руководящим составом, учениками общеобразовательных и дошкольных учреждений по организации эвакуации из школ при чрезвычайных ситуациях |  |  | - " - | запланировано в сентябре |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Внедрение и эксплуатация аппаратно - програмного комплекса "Безопасный регион" |  |  | 2016 | запланировано на 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Обеспечение пожарной безопасности: участие в установленном порядке в: исследовании причин, условий и последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, разработке мер, направленных на создание условий для успешной их ликвидации и тушения пожаров; участие в подготовке предложений по привлечению сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров; участие в проведении контроля за осуществлением мер первичной пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; организация и осуществление информирования населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны. |  |  | _"_ | количество пожаров сократилось |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Задача 3 Повышение профессиональных знаний специалистов в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Оказание методической помощи Администрациям сельских поселений, организациям в области гражданской обороны |  |  | 2016 | проведены 2 штабных учения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального района на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Обеспечение и совершенствование деятельности единой диспетчерской службы Администрации муниципального района 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Совершенствование программно-технического оснащения ЕДДС Администрации муниципального района, подключение к системе мониторинга и управления системами зданий и сооружений (СМИС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальное, техническое обеспечение деятельности ЕДДС Администрации муниципального района |  |  | 2016 | выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совершенствование практических навыков личного состава ЕДДС по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | _"_ | 2 тренировки в месяц |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тренировки с диспетчерами ЕДДС по оповещению руководящего состава муниципального района, доведению сигналов оповещения |  |  | _"_ | ежеквартально |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обучение личного состава единой дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального района. |  |  |  | не планировалось |  |  |  |  |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение общественного порядка и безопасности проживания в Мошенском  муниципальном районе  на 2014 – 2017 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2016 года

| № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Цель 1. Профилактика правонарушений в Мошенском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Сокращение количества преступлений по сравнению с предыдущим периодом (ед.) | 100 | 99 | 48 (на 2% меньше) |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений (ед.) | 5 | 5 | 13 | увеличилось в 2 раза |  |  |
| 1.2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Увеличение количества рейдов, проведенных по местам проживания неблагополучных семей, местам массового скопления людей (ед.) | 4 | 5 | 12 | совместно с ДНД |  |  |
| 1.2.3. |  | Сокращение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами по сравнению с предыдущим периодом (ед.) | 10 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. |  | Цель 3. Профилактика терроризма и экстремизма в Мошенском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств, отвечающих требованиям антитеррористическои защищенности (%) | 30 | 35 | 35 |  |  |  |
| 3.1.2. |  | Количество статей, опубликованных в местной печати по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (ед.) | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Количество антитеррористических учений, проверок готовности сил и средств для ликвидации последствий террористических актов (ед.) | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6.1. |  | Задача 1. Обеспечение защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона и пожарная безопасность на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Снижение времени реагирования служб муниципального района на происшествия (%) | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 6.3. |  | Проведение тренировок по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с Администрациями сельских поселений с проведением практических мероприятий | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6.4. |  | Количество устанавливаемых видеокамер на территории муниципального района в рамках внедрения аппаратно-програмного комплекса "Безопасный регион" (шт.) | - | - | 5 |  |  |  |
| 6.5. |  | Снижение количества пожаров на территории муниципального района, охраняемой подразделениями противопожарной службы района, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (%) | 24 | 20 | 10 |  |  |  |
| 6.6. |  | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального района ед.) | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 7. |  | Цель 7 Обеспечение и совершенствование деятельности единой диспетчерской службы Администрации муниципального района на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Задача 1 Совершенствование системы оповещения муниципального района | 75 | 80 | 90 |  |  |  |
| 7.2. |  | Обеспечение программно-технического оснащения ЕДДС Администрации муниципального района, подключение к системе мониторинга и управления системами зданий и сооружений (СМИС) (%) | 75 | 80 | 80 |  |  |  |
| 7.3. |  | Материальное, техническое обеспечение деятельности ЕДДС Администрации муниципального района (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 7.4. |  | Совершенствование практических навыков личного состава ЕДДС по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%) | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 7.5. |  | Тренировки с диспетчерами ЕДДС по оповещению руководящего состава муниципального района, доведению сигналов оповещения | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
| 7.6. |  | Обучение личного состава единой дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального района в ГОБОУ УМЦ ГЗ и ПБ области | 1 | - | - |  |  |  |