|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации  муниципального района  от 16.01.2018 № 15  Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района,  их формирования, реализации и проведения  оценки эффективности |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2017 год**

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственной программе, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства,переработки и реализации продукции животноводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| подпрограмма 4  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 5 « Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом  по сельскому хозяйству |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_  Н.Н.Гусопасова |
|  | (подпись) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Председатель комитета финансов  Администрации Мошенского муниципального района |  | Н.П.Гаврилова |
|  | (подпись) |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2017 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства , переработки и реализации продукции животноводства» | | | |
| 1.1. | Создание условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли животноводства | 2014-2020 годы | Инвесторы не найдены. | Отдаленность района от областного центра, крупных городов, отсутствие железной дороги. |
| 1.2. | Организация работ по развитию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 2014-2020 годы | Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных проводится в КФХ Кондратьева А.Д.и КФХ Никифоровой Н.А.  В КФХ Кондратьева приобретено 554 доз семени племенных быков-производителей, КФХ Никифоровой Н.А.-40 доз. |  |
| 1.3. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении документов на получение субсидий для возмещения части затрат на развитие животноводства | 2014-2020 годы | За 2017 год оказана помощь в оформлении документов на получение субсидии ООО «Русь», ООО «Долгое», КХ Базаева М.Н., КФХ Кондратьева А.Д. и КФХ Никифоровой Н.А., получены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на 1 кг реализованного товарного молока на сумму 1018,4 тыс.руб., из федерального бюджета -1397,6 тыс.руб. |  |
| 1.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) , организациям потребительской кооперации и индивидуальным предпринимателям в оформлении субсидии на возмещение части  затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 2014-2020 годы | За 2017 год оказана помощь в оформлении документов на получение субсидии на возмещение части затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство ООО «Русь», получена субсидия из областного бюджета в сумме 33,8 тыс.руб.. |  |
| 1.5. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам , ведущим личное подсобное хозяй-ство в оформлении субсидии на возмещение части затрат на прио-бретение пчелома-ток, пчелосемей, пчелопакетов и ульев пчелиных | 2014-2020 годы | Заявлений не поступало. |  |
| 1.6. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов ) , организациям агропромышленного комплекса района, организациям потребительской кооперации района в оформлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении пакета документов для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие подотрасли животноводства ИП ГКФХ Никифоровой Н.А., получено из федерального бюджета 37,7 тыс. руб., из областного 10,2 тыс.руб. |  |
| 1.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2020 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 1.8. | Содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района в межрегиональных, областных и районных агропромышлен-ных выставках и ярмарках | 2014-2020 годы | Организована и проведена районная ярмарка «Сад-огород- 2017» 08.05.2017.Организована и проведена 18 сентября районная ярмарка «Богородицкая».  Принимали участие в 2 ярмарках выходного дня на рынке «Центральный»  г. Великий Новгород. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли растениеводства , переработки и реализации продукции растениеводства» | | | |
| 2.1. | Создание условий  для привлечения  инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли растениеводства | 2014-2020 годы | Инвесторы не найдены. | Отдаленность района от областного центра, крупных городов, отсутствие железной дороги. |
| 2.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляли в собственность , аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 2.3. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении субсидии для возмещения части затрат на развитие растениеводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов на субсидию на поддержку доходов в области растениеводства ООО «Долгое», ООО «Русь»,  КФХ Кондратьева А.Д., КХ Базаева М.Н., КФХ Никифоровой Н.А., получено из федерального бюджета 2682,4 тыс.руб., из областного бюджета 937,1 тыс.руб. |  |
| 2.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса области, организациям потребительской кооперации области в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь  КХ Базаева М.Н.  в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие подотрасли растениеводства.  Получено субсидий - 5,5 тыс.руб. из федерального бюджета,1,5 тыс.руб. из областного бюджета. |  |
| 2.5. | Организация работ по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйст-венного назначения зарослей борщевика Сосновского | 2014-2020 годы | Проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения по выявлению засорённости борщевиком Сосновского на территории Кировского, Калининского, Долговского, Ореховского Мошенского сельского поселения. Регулярно производится скашивание борщевика на 3,5 га. Администрация Калининского сельского поселения проводила химическую обработку на 2,5 га. |  |
| 2.6. | Организация информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей района об угрозе распространения на землях сельскохозяйственного назначения борщевика Сосновского | 2014-2020 годы | Все сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены памятками, содержащими рекомендации по выполнению мероприятий по предотвращению распростра-нения борщевика Сосновского на территории района. Разработаны и выданы памятки по технике безопасности, проведены инструктажи по работе с борщевиком. Разработаны и выданы методические рекомендации по применению гербицидов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.10.77-01. |  |
| 2.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2020 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 2.8. | Создание условий по своевременному обеспечению сортообновления и сортосмены сельскохозяйственных культур | 2014-2020 годы | Сортообновление и сортосмена  проводятся регулярно.  Оказано содействие КХ Базаева М.Н. в приобретении 11 тонн элитного семенного картофеля сорта «Рамос», КФХ Кондратьева А.Д. в приобретении 20 тонн суперэлитного семенного картофеля сорта «Невский» в ООО «Семеноводство Ленинградской области |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | |
| 3.1. | Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельской местности | 2014-2020 годы | В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы» осуществляется поддержка КФХ по следующим меропри-ятиям программы:  - Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием расте-ниеводства -97,4 тыс.руб. получено сельхозтоваро-производителями ;  - Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием животноводства – 42,6 тыс.руб. получено сельхозтоваро-производителями. |  |
| 3.2. | Информирование, содействие в подготовке и предоставление документов в департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области для участия в конкурсе на гранты на развитие семейных молочных ферм и начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2014-2020 годы | В соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=5FAC458E14A9327DEE3DD5BDBFB752CCDB02A2ABAF0A242EA0D1D0D3707EA1F67E7E5D09BA617F139DF153C03DF) Новгородской области "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 271 оказано содействие в получении гранта на развитие семейной животноводческой фермы КХ Базаева М.Н. (строительство цеха по переработке молока)- 8022,5 тыс.руб. из федерального бюджета и 4227,5 тыс.руб. из областного бюджета. За 2017 год вновь создано7 крестьянских (фермерских) хозяйств. |  |
| 3.3. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам района в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования | 2014-2020 годы | Оказана помощь КФХ Никифоровой Н.А.,КХ Базаева М.Н. в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, получено субсидий из федерального бюджета 13,4 тыс.руб., из областного бюджета 7,1 тыс.руб. |  |
| 3.4. | Организация проведения для крестьянских (фермерских) хозяйств района семинаров и совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | 2014-2020 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 3.5. | Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Оказывается содействие по оформлению  в собственность, аренду КФХ, ИП, ЛПХ невостребованных земельных долей, принадлежащих сельским поселениям. |  |
| 3.6. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельско-хозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Субсидия на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ крестьянскими(фермерскими) хозяйствами в 2016 году отменена. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | |
| 4.1. | Содействие в проведении инвентаризации мелиорированных земель, мелио-ративных систем | 2014-2020 годы | Проведена инвентаризация мелиорированных земель, мелиоративных систем на площади 4146 га. |  |
| 4.2. | Содействие в изготовлении проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности | 2014-2020 годы | Проектно-сметная документация на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования не изготавливалась, так как мелиоративные системы не принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности. |  |
| 4.3. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы | 2014-2020 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы не оформлялись , так как сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляли право собственности на бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.4. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | 2016-2020 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем не оформлялись ,так как сельскохозяйственным товаропроизводителям не принадлежат на праве собственности бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.5. | Проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях | 2014-2020 годы | Проведены культуртехнические работы на мелиорируемых землях в КФХ Кондратьева А.Д. на 116,7 га, в КХ Базаева М.Н. на 204 га |  |
| 4.6. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехничес-ких работ на мелиорируемых землях | 2014-2020 годы | Оказано содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехничес-ких работ на мелиорируемых землях. КФХ Кондратьева и КХ Базаева М.Н. получена субсидия из федерального бюджета 2090,8 тыс.руб. и из средств областного бюджета 831,1 тыс.руб. на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях |  |
| 4.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Информация по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения доведена до всех руководителей сельскохозяйственных предприятий района. |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга для определения потребности в кадрах для агропромышленного комплекса района, организация профориентационной работы среди сельской молодежи, согласование контрольных цифр приема абитуриентов на аграрные специальности, в том числе по контрактно-целевому приему | 2014-2020 годы | Мониторинг потребности в кадрах для агропромышленного комплекса проводится еженедельно. Проводилась встреча с  выпускниками  Мошенской средней школы по поступлению в Новгородский государственный университет на аграрные специальности и Новгородский и Боровичский агротехнические техникумы. |  |
| 5.2. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района | 2014-2020 годы | В обучении фермеров по программе повышения квалификации «Агробизнес (предпринимательство)» приняли участие 3 человека,  по программе пожарно-технического минимума-3 человека, по программе «Аспекты безопасности сельскохозяйственного производства» и «Охрана окружающей среды» -2 человека, по работе в ФГИС «Меркурий»-6 человек. |  |
| 5.3 | Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей района по вопросам сельскохозяйственного производства | 2014-2020 годы | Отделом по сельскому хозяйству проведены обучения в поселениях района по сельскохозяйственным программам. Созданы 7 новых крестьянских (фермерских) хозяйства:  ИПГКФХ ЩекинС.С.  ИПГКФХ Николаев Н.В.  ИПГКФХ Зенгин О.В.  ИПГКФХ Зенгин Е.В  ИПГКФХ Виролайнен Т.А.  ИПГКФХ Цуканов А.И  ИПГКФХ Хаматгалиева О.Ф. |  |
| 5.4. | Организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района | 2014-2020 годы | Регулярно в газете «Уверские зори» публикуются материалы о состоянии текущих дел сельскохозяйственных организаций района. |  |
| 5.5. | Организация и проведение на территории района конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | 2014-2020 годы | Конкурсы не проводились. |  |
| 5.6. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, полевых дней и других массовых мероприятий в сфере агропромышленного комплекса | 2014-2020 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 5.7. | Содействие формированию системы единого информационного пространства | 2014-2020 годы | Информации в сфере агропромышленного комплекса регулярно публикуются на сайте Администрации района, департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области. |  |

------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Информацию подготовил:

Заведующий отделом

по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2017 год\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Производство скота  и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) (т) | 356 | 274,7 | Не выполнения по следующим причинам:  -отсутствие скотомест и кадров в животноводстве;  - сельхозорганизации и КФХ сдают мелковесный скот. |
| 2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) | 4270 | 3749,2 | Из-за крайне неблагоприятных погодных условий лета 2017 года заготовленные корма плохого качества. По причине низких закупочных цен на молоко и несвоевременных расчетов за молоко, нет возможности приобрести своевременно и в достаточном объеме концентрированные корма. |
| 3. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 706,0 | 942,0 |  |
| 4. | Производство товарного меда в хозяйствах всех категорий (т) | 33 | 21 | Не выполнение по причине неблагоприятных погодных условий лета 2017 года. |
| 5. | Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | 3 | 4 |  |
| 6. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (т) | 1200 | 246 | По причине крайне неблагоприятных погодных условий лета 2017 года. |
| 7. | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (т) | 8950 | 3114 | По причине крайне неблагоприятных погодных условий лета 2017 года. Кроме того, снижение посевных площадей в КФХ на 71,9 га и по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года снижение посевных площадей в ЛПХ на 13 га. |
| 8. | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий (т) | 785 | 493 | Цифра получена расчетным способом Новгородстатом. Также, по причине снижения по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года посевных площадей в ЛПХ на 1 га. |
| 9. | Количество хозяйств начинающих фермеров осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) | - | - |  |
| 10. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) | - | - |  |
| 11. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (га) | 150 | - | Из-за отмены субсидии на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ крестьянскими(фермерскими) хозяйствами, земельные участки не оформлялись в собственность. |
| 12. | Вовлечение в оборот  выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (га) | 400 | 320,7 |  |
| 13. | Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций (%) | 88 | 88 |  |
| 14. | Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправ-ления (чел.) | 5 | 14 |  |
| 15. | Количество оказанных консультационных услуг (тыс.ед.) | 0,38 | 0,40 |  |
| 16. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах) (%) | 105,0 | 78,4 | По причине неблагоприятных погодных условий 2017 года произведено меньше ,чем в 2016 году картофеля, овощей, зерна. |
| 17. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий) (%) | 9,1 | -4,1 | Из-за изъятия основных средств в ООО «Долгое» (продуктивный скот), в связи с передачей в КФХ Цуканова А.И. получен убыток в ООО «Долгое» 1844 тыс.руб. |
| 18. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства ( по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (тыс.руб.) | 15,7 | 15,030 | Снизилась среднемесячная заработная плата в ООО «Долгое» из-за уменьшения производства молока. |

Информацию подготовил

заведующий отделом по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова