|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации  муниципального района  от 16.01.2018 № 15  Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района,  их формирования, реализации и проведения  оценки эффективности |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2018 год**

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственной программе, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства,переработки и реализации продукции животноводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| подпрограмма 4  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 5 « Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом  по сельскому хозяйству |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_  Н.Н.Гусопасова |
|  | (подпись) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Председатель комитета финансов  Администрации Мошенского муниципального района |  | Н.П.Гаврилова |
|  | (подпись) |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства , переработки и реализации продукции животноводства» | | | |
| 1.1. | Создание условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли животноводства | 2014-2021 годы | Глава крестьянского хозяйства Базаев М.Н. в 2017 году принял участие в областном конкурсе и выиграл грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 12 млн. 250 тысяч рублей. В 2018 году начато строительство цеха по переработке молока с объемом переработки 5 тонн молока в сутки. Стоимость инвестиционного проекта составляет 20 млн.417 тысяч рублей.  В 2017-2018 годах произведена реконструкция животноводческой фермы для крупного рогатого скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве Кондратьева А.Д. на 260 скотомест. Сумма инвестиций составила 16 млн.рублей.  В районе сформировано 3 инвестиционные площадки для использования в сельскохозяйственном производстве (по направлению животноводство), данные о которых размещены на сайте Администрации муниципального района. | Из-за недостатка собственных средств для строительства цеха по переработке молока необходимы кредитные средства.  Глава КХ Базаев М.Н. дважды в 2017 и 2018 году представлял пакеты документов в Новгородский РФ АО «Россельхозбанк» г. Великий Новгород с целью заключения кредитного договора. Россельхозбанк постоянно менял условия договора, запрашивал дополнительно документы. Льготный инвестиционный кредит (от 1-5 % годовых) не получен.  Администрация района регулярно ведет поиск потенциальных инвесторов. Практически ежегодно в район приезжают инвесторы, но их не устраивает мелкоконтурность полей, отдаленность района от областного центра, крупных городов, отсутствие железной дороги, отсутствие природного газа. |
| 1.2. | Организация работ по развитию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 2014-2021 годы | Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных проводится в КФХ Кондратьева А.Д.и КФХ Никифоровой Н.А.  В КФХ Кондратьева приобретено 450 доз семени племенных быков-производителей, КФХ Никифоровой Н.А.-90 доз. Всего искусственно осеменено 149 голов, в том числе 7 телок. |  |
| 1.3. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении документов на получение субсидий для возмещения части затрат на развитие животноводства | 2014-2021 годы | За 2018 год оказана помощь в оформлении документов на получение субсидии ООО «Русь», КХ Базаева М.Н., КФХ Кондратьева А.Д. и КФХ Никифоровой Н.А., получены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на 1 кг реализованного товарного молока на сумму 1208,8 тыс.руб., из федерального бюджета -1166,1 тыс.руб. |  |
| 1.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) , организациям потребительской кооперации и индивидуальным предпринимателям в оформлении субсидии на возмещение части  затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 2014-2021 годы | В 2018 году субсидия на возмещение части затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство отменена |  |
| 1.5. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам , ведущим личное подсобное хозяй-ство в оформлении субсидии на возмещение части затрат на прио-бретение пчелома-ток, пчелосемей, пчелопакетов и ульев пчелиных | 2014-2021 годы | В 2018 году субсидия на возмещение части затрат на приобретение пчеломаток, пчелосемей, пчелопакетов и ульев пчелиных отменена. |  |
| 1.6. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов ) , организациям агропромышленного комплекса района, организациям потребительской кооперации района в оформлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2021 годы | Оказана помощь в оформлении пакета документов для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие подотрасли животноводства ИП ГКФХ Никифоровой Н.А., получено из федерального бюджета 305,0 руб., из областного 91,0 руб. |  |
| 1.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2021 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 1.8. | Содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района в межрегиональных, областных и районных агропромышлен-ных выставках и ярмарках | 2014-2021 годы | Организована и проведена районная ярмарка «Сад-огород- 2017» 07.05.2017.Организована и проведена 17 сентября районная ярмарка «Богородицкая».  Принимали участие в 2 ярмарках выходного дня на рынке «Центральный»  г. Великий Новгород. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли растениеводства , переработки и реализации продукции растениеводства» | | | |
| 2.1. | Создание условий  для привлечения  инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли растениеводства | 2014-2021 годы | В 2018 году начато строительство картофелехранилища на 600 тонн картофеля и зернохранилища на 500 тонн в КФХ Кондратьева А.Д.Объем инвестиций составил 4500,00 тысяч рублей.  В настоящее время в районе сформировано 5 инвестиционных площадок для использования в сельскохозяйственном производстве (по направлению растениеводство), данные о которых размещены на сайте Администрации муниципального района | Администрация района регулярно ведет поиск потенциальных инвесторов. Практически ежегодно в район приезжают инвесторы, но их не устраивает мелкоконтурность полей, отдаленность района от областного центра, крупных городов, отсутствие железной дороги, отсутствие природного газа. |
| 2.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2021 годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляли в собственность, аренду земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляют в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения по причине отмены субсидии на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ |
| 2.3. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении субсидии для возмещения части затрат на развитие растениеводства | 2014-2021 годы | Оказана помощь в оформлении документов на субсидию на поддержку доходов в области растениеводства ООО «Долгое», ООО «Русь»,  КФХ Кондратьева А.Д., КХ Базаева М.Н., КФХ Никифоровой Н.А., получено из федерального бюджета 1903,8 тыс.руб., из областного бюджета 568,7 тыс.руб., на возмещение части затрат на приобретение элитных семян овса КФХ Кондратьева А.Д. в сумме из федерального бюджета 269,7 тыс.руб. и из областного 80,5 тыс.руб., на приобретение элитных семян картофеля КХ Базаева М.Н. 157,4 тыс.руб. и 47,0 тыс.руб., на поддержку доходов в области растениеводства (дизтопливо) ООО «Долгое», ООО «Русь»,  КФХ Кондратьева А.Д., КХ Базаева М.Н., КФХ Никифоровой Н.А.на сумму 708,5 тыс.руб. из федерального бюджета и 211,6 тыс.руб. из областного бюджета, на возмещение части затрат в области производства семенного картофеля КФХ Кондратьева А.Д. на сумму 435,0 из федерального бюджета и 129,9 тыс.руб. из областного бюджета, на оказание несвязной поддержки в области производства продовольственного картофеля КФХ Никифоровой Н.А.,КФХ Кондратьева А.Д. и КХ Базаева М.Н. на сумму 113,9 тыс.руб. из областного бюджета |  |
| 2.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса области, организациям потребительской кооперации области в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2021 годы | Отсутствие кредитов |  |
| 2.5. | Организация работ по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйст-венного назначения зарослей борщевика Сосновского | 2014-2021 годы | Проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения по выявлению засорённости борщевиком Сосновского на территории Кировского, Калининского, Долговского, Ореховского Мошенского сельского поселения. Площадь занятая борщевиком Сосновского составляет 381,7 га. Составлен паспорт засоренности территории Мошенского муниципального района борщевиком Сосновского и представлен в министерство сельского хозяйства Новгородской области. Скошено борщевика на площади 6,5 га. Проведена химическая обработка на площади 3,1 га | Ввиду недостаточности средств в бюджетах сельских поселений провести обработку на всей площади, занимаемой борщевиком не представляется возможным. |
| 2.6. | Организация информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей района об угрозе распространения на землях сельскохозяйственного назначения борщевика Сосновского | 2014-2021 годы | Все сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены памятками, содержащими рекомендации по выполнению мероприятий по предотвращению распростра-нения борщевика Сосновского на территории района. Разработаны и выданы памятки по технике безопасности, проведены инструктажи по работе с борщевиком. Разработаны и выданы методические рекомендации по применению гербицидов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.10.77-01. |  |
| 2.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2021 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 2.8. | Создание условий по своевременному обеспечению сортообновления и сортосмены сельскохозяйственных культур | 2014-2021 годы | Сортообновление и сортосмена  проводятся регулярно.  Оказано содействие КХ Базаева М.Н. в приобретении 20 тонн элитного семенного картофеля сорта «Колетте», КФХ Кондратьева А.Д. в приобретении 38 тонн элитных семян овса сорта «Яков» |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | |
| 3.1. | Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельской местности | 2014-2021 годы | Из-за недостаточности денежных средств в районном бюджете финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась. |  |
| 3.2. | Информирование, содействие в подготовке и предоставление документов в министерство сельского хозяйства Новгородской области для участия в конкурсе на гранты на развитие семейных молочных ферм и начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2014-2021 годы | Информирование крестьянских(фермерских) и личных подсобных хозяйств о грантовой поддержке начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводчеких ферм проводилось. Желающих принять участие в конкурсе не было. За 2018 год вновь создано5 крестьянских (фермерских) хозяйств. |  |
| 3.3. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам района в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования | 2014-2021 годы | Оказана помощь КФХ Никифоровой Н.А. в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, получено субсидий из федерального бюджета 305,0 руб., из областного бюджета 91,0 руб. |  |
| 3.4. | Организация проведения для крестьянских (фермерских) хозяйств района семинаров и совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | 2014-2021 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 3.5. | Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2021 годы | Оказывается содействие по оформлению  в собственность, аренду КФХ, ИП, ЛПХ невостребованных земельных долей, принадлежащих сельским поселениям. |  |
| 3.6. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельско-хозяйственного назначения | 2014-2021 годы | Субсидия на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ крестьянскими(фермерскими) хозяйствами в 2016 году отменена. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | |
| 4.1. | Содействие в проведении инвентаризации мелиорированных земель, мелио-ративных систем | 2014-2021 годы | Проведена инвентаризация мелиорированных земель, мелиоративных систем на площади 4146 га. |  |
| 4.2. | Содействие в изготовлении проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности | 2014-2021 годы | Проектно-сметная документация на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования не изготавливалась, так как мелиоративные системы не принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности. |  |
| 4.3. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы | 2014-2021 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы не оформлялись , так как сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляли право собственности на бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.4. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | 2016-2021 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем не оформлялись ,так как сельскохозяйственным товаропроизводителям не принадлежат на праве собственности бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.5. | Проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях | 2014-2021 годы | Проведены культуртехнические работы на мелиорируемых землях в КХ Базаева М.Н. на 40,7 га |  |
| 4.6. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехничес-ких работ на мелиорируемых землях | 2014-2020 годы | Оказано содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехничес-ких работ на мелиорируемых землях. КХ Базаева М.Н. получена субсидия из федерального бюджета 202,8 тыс.руб. и из средств областного бюджета 111,5 тыс.руб. |  |
| 4.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2021 годы | Информация по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения доведена до всех руководителей сельскохозяйственных предприятий района. |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга для определения потребности в кадрах для агропромышленного комплекса района, организация профориентационной работы среди сельской молодежи, согласование контрольных цифр приема абитуриентов на аграрные специальности, в том числе по контрактно-целевому приему | 2014-2021 годы | Мониторинг потребности в кадрах для агропромышленного комплекса проводится еженедельно.  Информация по вакансиям ежемесячно на 25 число передается в министерство сельского хозяйства Новгородской области для размещения на сайте министерства. Проводилась встреча с  выпускниками  Мошенской средней школы по поступлению в Новгородский государственный университет на аграрные специальности и Новгородский и Боровичский агротехнические техникумы. |  |
| 5.2. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района | 2014-2021 годы | В обучении по направлению профессиональной переподготовки «Управление аграрным бизнесом» приняли участие 3 человека, по программам повышения квалификации «Эффективный менеджмент для органов управления»- 1 человек,  «Электронная ветеринарная сертификация»-3 человека, «Болезни пчел»-1 человек, «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса»-1 человек |  |
| 5.3 | Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей района по вопросам сельскохозяйственного производства | 2014-2021 годы | Отделом по сельскому хозяйству проведены обучения в поселениях района по сельскохозяйственным программам. Созданы 5 новых крестьянских (фермерских) хозяйства:  ИПГКФХ СагитовД.А.  ИПГКФХ МахаджиевР.М.  ИПГКФХ Воропаева Л.А.  ИПГКФХ Холлов С.М.  ИПГКФХ Асманов А.И. |  |
| 5.4. | Организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района | 2014-2021 годы | Регулярно в газете «Уверские зори» публикуются материалы о состоянии текущих дел в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района. |  |
| 5.5. | Организация и проведение на территории района конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | 2014-2021 годы | Конкурсы не проводились. | Из-за отсутствия денежных средств |
| 5.6. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, полевых дней и других массовых мероприятий в сфере агропромышленного комплекса | 2014-2021 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 5.7. | Содействие формированию системы единого информационного пространства | 2014-2021 годы | Информации в сфере агропромышленного комплекса регулярно публикуются на сайте Администрации района, министерства сельского хозяйства Новгородской области. |  |

------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Информацию подготовил:

Заведующий отделом

по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2018 год\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Производство скота  и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) (т) | 356 | 276,3 | Не выполнения по следующим причинам:  -отсутствие скотомест и кадров в животноводстве;  - сельхозорганизации и КФХ сдают мелковесный скот. |
| 2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) | 4822 | 3377,6 | По причине низких закупочных цен на молоко и несвоевременных расчетов за молоко, нет возможности приобрести своевременно и в достаточном объеме концентрированные корма. |
| 3. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 706 | 853 |  |
| 4. | Производство товарного меда в хозяйствах всех категорий (т) | 34 | 34 |  |
| 5. | Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | 3 | 4 |  |
| 6. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (т) | 1500 | 250,0 | По причине снижения посевных площадей в КФХ, из-за сложного финансового положения. |
| 7. | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (т) | 12290 | 3478,5 | По причине снижения посевных площадей в КФХ и ЛПХ по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года . |
| 8. | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий (т) | 815 | 401,8 | По причине снижения по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года посевных площадей в ЛПХ. |
| 9. | Количество хозяйств начинающих фермеров осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) | - | - |  |
| 10. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) | - | 1 |  |
| 11. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (га) | 150 | - | Из-за отмены субсидии на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, земельные участки не оформлялись в собственность. |
| 12. | Вовлечение в оборот  выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (га) | 400 | 40,7 | Субсидия на проведение культуртехнических работ распространяется только на мелиорируемые земли. Из-за затратности данных работ хозяйства не проводят работы на не мелиорируемых землях, а также из-за сложного финансового положения. |
| 13. | Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций (%) | 90 | 90 |  |
| 14. | Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправ-ления (чел.) | 5 | 9 |  |
| 15. | Количество оказанных консультационных услуг (тыс.ед.) | 0,38 | 0,40 |  |
| 16. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах) (%) | 118,0 | 105,0 | Невыполнение по причине снижения валового производства зерновых, картофеля, овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах (из-за снижения посевных площадей по результатам сельхозпереписи 2016 года. Уменьшение валового производства молока.  По причине низких закупочных цен на молоко и несвоевременных расчетов за молоко, нет возможности приобрести своевременно и в достаточном объеме концентрированные корма. |
| 17. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий) (%) | 9,1 | -0,4 | Из-за изъятия основных средств в ООО «Долгое» (продуктивный скот), в связи с передачей в КФХ Цуканова А.И. получен убыток в ООО «Долгое» 176 тыс.руб. |
| 18. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства ( по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (тыс.руб.) | 17,2 | 16,2 | Снижение среднемесячной заработной платы в ООО «Долгое» из-за уменьшения объемов производства молока. |

Информацию подготовил

заведующий отделом по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова