Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма 3. «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие системы молодежной политики |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 2014-2021 годы | - | За 2020 год еще не проводился |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории области | 2014-2021 годы | - | вопросов, связанных с реализацией направлений ГМП нет. |
| 1.3 | Организация деятельности Совета молодёжи при Главе муниципального района | 2014-2021 годы | - |  |
| Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2021 годы | - | печатная продукция по приоритетным направлениям не издается. Информационные буклеты издаются и распространяются в рамках проводимых акций: Всемирный день здоровья, Георгиевская ленточка, день героев Отечества и т.д. |
| 2.2 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2021 годы | - | участие не приняли |
| 2.3 | Организация и проведение социологического исследования состояния молодёжной среды в муниципальных образованиях (сельских поселениях) | 2014-2021 годы | - | соц.исследования не проводятся |
| Задача 3. Поддержка молодой семьи |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка и содействие в развитии клубов Молодой семьи | 2014-2021 годы | Действуют 3 клубов в дошкольных образовательных учреждениях, 1 в ОАУСО «Мошенской КЦСО», в соответствии с планом работы |  |
| 3.2 | Участие в областных конкурсах молодых семей, клубах молодых семей | 2014-2021 годы | - | не принимали участие в связи с эпидемиологической обстановкой в районе и условиями конкурса |
| 3.3 | Проведение мероприятий в поддержку молодой семьи | 2014-2021 годы | учреждениями культуры проведено 22 мероприятий, направленных на организацию семейного досуга населения | В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия проводилась в онлайн режиме |
| 3.4 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности | 2014-2021 годы | - 08 июля 2020 года районное мероприятие «Светлая и с солнышком внутри». Чествовали 1 пару, участников 25 человек |  |
| Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении | 2014-2021 годы | проводится совместная работа со службами системы профилактике по выявлению семей. 2020 году выявлено 1 семьи, две поставлены в банк СОП (не являются молодыми семьями) |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, акций, направленных на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2021 годы | - |  |
| 4.3 | Содействие в организации деятельности клубного объединения «Дружба», для детей и подростков с ограниченными возможностями, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации | 2014-2021 годы | - | данный клуб был создан на базе КЦСО и завершил свою деятельность 2016 году |
| 4.4 | Проведение оздоровительных, спортивных и иных мероприятий с привлечением молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2021 годы | Учреждениями спорта проведено 39 мероприятий: соревнования по волейболу, футболу, шахматам, бадминтону, настольному теннису; районные соревнования «Лыжня России-2020», зимний и летний фестиваль ГТО, соревнования по подледному лову рыбы удочкой, спартакиада допризывной молодёжи, день физкультурника и т.д. В связи с пандемией и ограничениями в мероприятиях приняло участие 780 человек. |  |
| 4.5 | Проведение районного конкурса «Созвездие» | 2014-2021 годы | - | не проводиться с 2019 года, перешел в новый формат |
| 4.6 | Проведение новогоднего праздника «Ёлка желаний» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2014-2021 годы | - | не проводится с 2016 года |
| Задача 5.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение культурно-спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 2014-2021 годы | Учреждениями спорта проведено 39 мероприятий: соревнования по волейболу, футболу, шахматам, бадминтону, настольному теннису; районные соревнования «Лыжня России-2020», зимний и летний фестиваль ГТО, соревнования по подледному лову рыбы удочкой, спартакиада допризывной молодёжи, день физкультурника и т.д. В связи с пандемией и ограничениями в мероприятиях приняло участие 780 человек. |  |
| 5.2 | Туристический слет | 2014-2021 годы | - | не проводится с 2016 года в связи с не финансированием |
| 5.3 | Организация и проведение районных соревнований по подлёдному лову рыбы удочкой | 2014-2021 годы | - | ежегодно в марте месяце проводит комитет культуры спорта и кино |
| 5.4 | Участие в областном конкурсе молодёжных профильных лагерей | 2014-2021 годы | - | не принимаем участие, так как на территории района нет молодёжных профильных лагерей |
| 5.5 | Организация проведения акций в рамках: Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДОМ (1 декабря) | 2014-2021 годы | День здоровья – 24 мероприятий, 370 участников; День борьбы с наркоманией и наркобизнесом -14 мероприятий, 44 участника; День отказа от курения – 27 мероприятий, 177 чел.; - День борьбы со СПИДом – 13 мероприятий, 102 человек |  |
| Задача 6. Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории района | 2014-2021 годы | В августе 2020 года 3 бригады 25 человек: 18 чел. МАОУ «Средняя школа с.Мошенское», 7 чел. учреждения культуры. |  |
| Задача 7. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей, слетов, встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | 2014-2021 годы | - | Принимаем участие в областных мероприятиях |
| 7.2 | Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014-2021 годы | - | конкурс носит другой формат, участие в грантовых мероприятиях «Добрый регион 53», получено два гранта на сумму 100 тыс.рублей |
| 7.3 | Участие в областном фестивале волонтерских объединений «Делать добро вместе» | 2014-2021 годы |  | В связи с пандемией не проводится в области, смена формата проведения |
| 7.4 | Проведение и организация районного конкурса лидеров ученического самоуправления, общественных организаций «Лидеры Новгородчины» и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | - | данный конкурс не проводится с 2016 года |
| 7.5 | Тематические фотоконкурсы | 2014-2021 годы | - | не проводиться |
| 7.6 | Организация и проведение районного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы |  | Не проводился в связи с пандемией |
| 7.7 | Участие в областном конкурсе рисунков, сочинений в рамках Международного дня толерантности на тему формирования толерантности, культуры мира и профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма | 2014-2021 годы | - | не проводится в области с 2017 года |
| 7.8. | Организация и проведение акций, направленных на формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодёжной среде | 2014-2021 годы | - | Оформлены уголки безопасности, буклеты, листовки с нормативно-правовой базой, понятие экстремизма, терроризма |

Заместитель Главы администрации,                                                 Е.А.Большакова

председатель комитета образования и культуры