Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

за 2019 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Задача 1 Развитие общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - ФГОС) | 2014-2021 годы | % обучающихся от общего числа обучающихся на уровнях обучения по ФГОС НОО – 100%; ОВЗ – 64,9%; ООО – 87,72%; СОО – 100%. | Недостаточная готовность к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Недостаточное оснащение материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации ФГОС |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2021 годы | Доля педагогических работников, прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации - 100% Доля педагогов и руководителей, повысивших квалификацию по ФГОС, составляет 100%. |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2021 годы | Реорганизованы: МАДОУ «Детский сад «Золушка» - путем присоединения к МАОУ СШ д.Броди |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2021 годы | Внедрение региональной автоматизированной информационной системы «Дневник - Зачисление в общеобразовательную организацию» в 100% общеобразовательных организациях муниципального района. В рамках реализации на территории Мошенского района национального проекта «Цифровая экономика» проводится поэтапное подключение социально-значимых объектов, расположенных на территории района к сети Интернет. МАОУ СШ с.Мошенское и МАОУ СШ д.Ореховно обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения 50 Мбит/с. |  |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2021 годы | В 2019 году создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СШ с.Мошенское. В центре созданы условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Центр "Точка роста" оснащен компьютерами, 3D-принтером, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, учебным оборудованием. Во всех школах созданы условия для организации дистанционного обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные потребности обучающихся. Электронным обучением охвачено 92,1% обучающихся. | Недостаточное использование современных образовательных технологий, обеспечивающих качественное освоение обучающимися основных образовательных программ |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2021 годы | Обеспеченность учебниками составляет 94%. |  |
| 1.7 | Предоставление субсидий на иные цели на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| 1.8 | Предоставление субсидий на иные цели на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| Задача 2. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2021 годы | Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА в ППЭ №19 (МАОУ СШ с.Мошенское): доля участников ГИА, сведения по которым внесены в РИС полно, достоверно и актуально – 100%; число общественных наблюдателей, аккредитованных и прибывших в ППЭ, от общего числа общественных наблюдателей, аккредитованных в данный ППЭ – 100%; доля организаторов ППЭ (руководитель ППЭ, организаторы, технические специалисты), нарушивших установленный порядок проведения ГИА в ППЭ – 0; число участников ГИА, нарушивших установленный порядок проведения ГИА, выявленных лицами, осуществляющими контроль проведения ГИА в ППЭ – 0; нарушения порядка при подготовке ППЭ к проведению экзамена (отсутствие металлоискателей, медицинского работника и др.) – не выявлено. | Усиление психолого-педагогической поддержки и индивидуального подхода к обучению на уровне основного общего образования, повышение эффективности внутришкольного механизма мониторинга оценки качества образования |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2021 годы | Организован 100% подвоз обучающихся на все экзамены согласно утвержденной организационно-территориальной схемы проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования. Для обеспечения транспортной доступности используется 9 транспортных средств, подвоз обучающихся осуществляется по 12 маршрутам. Общая протяженность маршрутов составляет более 520 км. Для обеспечения транспортной безопасности в 2019 году получен 1 новый школьный автобус в МАОУ СШ д.Броди. |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2021 годы | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ и в РЦОИ осуществлялась в день проведения экзамена согласно утвержденной организационно-территориальной схемы проведения ГИА по программам основного общего образования |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2021 годы | Результаты ГИА – 9 подтвердили соответствие содержания и качества подготовки выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Мошенского муниципального района требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. Доля выпускников допущенных к ГИА по программам основного общего и среднего общего образования - 100%; Доля выпускников, сдавших все экзамены не ниже минимального уровня - 100%; Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании - 100%. |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2021 годы | Организовано проведение августовской недели образования «Образование для всех и для каждого» с 26 августа по 02 сентября 2019 года. Организовано участие педагогических работников в летних школах: «Права участников образовательного процесса в школе», «ФГОС для общеобразовательных организаций». 28.08.2019 организовано проведение районной педагогической конференции «Актуальные проблемы развития системы образования в Мошенском муниципальном районе». |  |

Заместитель Главы администрации,                                                 И.Н.Кудрявцева

председатель комитета образования