Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

за 2018 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района» |  |  |  |  |
| Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие и проведение "круглых столов" по вопросам патриотического воспитания населения района | 2014-2021 годы | приняли участие в областном семинаре «Методика патриотического воспитания в современных условиях» 23.11.2018, областном молодёжном конвенте «Герои земли Новгородской» 23.12.18 |  |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района | 2014-2021 годы | в районной газете «Уверские зори» постоянно публикуются статьи патриотической направленности - 22 |  |
| Задача 2. Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по патриотическому воспитанию населения района и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | - | данный конкурс не проводится с 2015 года |
| 2.2 | Организация и проведение районных мероприятий (различных форм), посвященных Дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории России и Новгородской земли | 2014-2021 годы | постановление от 16.03.2018 № 133 «Об утверждении Плана проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным датам Новгородской области…на 2018 год». Проведено 17 дней воинской славы: классные часы, уроки мужества, спортивные соревнования, выставки в школьной библиотеке, акции и т.д. в которых приняло участи 596 чел., из них 132 волонтера |  |
| 2.3 | Поддержка и содействие в развитии историко-патриотических музеев, музеев боевой и трудовой славы, комнат и уголков боевой славы в общеобразовательных учреждениях | 2014-2021 годы | на базе МАОУ «Средняя школа с.Мошенское» создан музей боевой славы, экспозиции постоянно обновляются, поддержка оказывается в полном объеме |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений района, участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | приняли участие в областном конкурсе, который проводился с 01-20.12.2018 |  |
| 2.5 | Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Поминальная свеча», «Ветеран живет рядом», направленные на патриотическое воспитание населения района | 2014-2021 годы | 24.04.-08.05.18 проходила акции "Георгиевская ленточка". В акции приняло участие более 1000 человек, распространено 1100 георгиевских ленточек |  |
| 2.6 | Проведение в образовательных учреждениях района встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов, сотрудниками военных комиссариатов на тему: «Патриотическое воспитание молодёжи» | 2014-2021 годы | - | на данную тему встречи в образовательных учреждениях не проводятся. Встречи с детьми войны, ветеранами войны и труда, военнослужащими запаса, проводятся с обучающимися школ района на мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, в рамках проекта «Памяти павших будем достойны», смотре конкурсе «Смотр строя и песни» и т.д. |
| 2.7 | Организация и проведение лекций, бесед, классных часов, диспутов в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственные символы и символика России» | 2014-2021 годы | проведено 21 мероприятие, приуроченные к празднованию Дня России, Дню Государственного флага, Дню Конституции – 501 чел. |  |
| 2.8 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 2014-2021 годы | - | не проводится в связи с малой численностью граждан достигших 14 летнего возраста |
| 2.9 | Поддержка и содействие в развитии военно-патриотических клубов, центров по месту жительства | 2014-2021 годы | на базе общеобразовательных учреждений создано: Бродская шко ла - объединение «Родина», Ореховская школа - объединение «Звезда», Мошенская школа – Центр допризывной подготовки, клуб «Сыны Отечества», объединение «Поиск», поисковый отряд «Надежда». Всего охвачено 293 чел. |  |
| 2.10 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | 2014-2021 годы | С 1 февраля по 28 февраля 2018 года проходил месячник оборонно-массовой работы. В ходе месячника оборонно-массовой работы проведено 37 мероприятий различных форм, приняло участие 596 человек. |  |
| 2.11 | Организация проведения экскурсий, походов по местам боевых сражений, участников патриотических клубов | 2014-2021 годы | с 14 по 16.09.18 приняли участие в областном походе на территории Шимского и Старорусского районов – 3 чел. |  |
| 2.12 | Организация волонтерского (добровольческого) движения по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам | 2014-2021 годы | на территории района 4 волонтерских формирования на базе общеобразовательных учреждений. В рамках акции «Ветеран живет рядом» волонтеры поздравляют оставшихся ветеранов, тружеников тыла на дому, оказывают помощь в уборке придомовых территорий. |  |
| 2.13 | Организация деятельности по благоустройству улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также благоустройству обелисков и памятников на территории района | 2014-2021 годы | с 22.04-07.05.18 в рамках акции «Георгиевская ленточка» проведены мероприятия по уборке мусора обелисков, воинского захоронения в д.Никифорово, улиц, носящих имена героев-земляков А.Русакова, С.Митта, З.Кругловой |  |
| 2.14 | Участие в районных, областных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической направленности | 2014-2021 годы | В соответствии с Планом проведения мероприятий, молодёжь района принимает участие в проведении дней воинской славы, в конкусе «Школа безопасности «Зарница», фестивале патриотической песни «Россия», в конкурсе рисунков и эссе «Россия-страна возможностей», конкурсе исследовательских работ «Отечество» и в других мероприятиях патриотической направленности |  |
| 2.15 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2014-2021 годы | Проведение и участие во Всероссийских акциях в рамках дней единых действий, благоустройство воинского захоронения, уборка обелисков, памяти погибших в годы войны, акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Ветеран живет рядом», «Дерево Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», факельное шествие и т.д. |  |
| 2.16 | Организация и проведение районного молодёжного фестиваля патриотической песни «Россия» и участие в областном фестивале | 2014-2021 годы | 4 ноября 2018 года районный фестиваль патриотической песни «Россия», посвященный памяти Иосифа Кобзона, в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии приняло участие более 100 человек. |  |
| 2.17 | Проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | - | данный конкурс не проводится с 2016 года |
| Задача 3. Координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию населения района |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, музеев расположенных на территории района | 2014-2021 годы | активно принимают участие в работе патриотических клубов: председатель совета ветеранов Алексеев Г.В., участник боевых действий в Афганистане Беляев А.А., офицер запаса Яменский Г.П., Потеряев Е.Д. |  |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | - | принимали участие в 2017 году |
| 3.3 | Участие в областном слете военно-патриотических клубов | 2014-2021 годы | - | не проводился в 2018 году |
| Задача 4. Мероприятия по организации допризывной подготовки молодёжи к военной службе по призыву |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение «Дней призывника» | 2014-2021 годы | с 15-30.11.2018 проходила акция «День призывника», проведено 10 мероприятий различной направленности¸ приняло участие 186 чел, из них 116 волонтеров |  |
| 4.2 | Проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана | 2014-2021 годы | ежегодно 15 февраля в районной библиотеке встречаются обучающиеся Мошенской школы с ветеранами афганской войны. |  |
| 4.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов службы в армии | 2014-2021 годы | - | 2018 году данный вопрос в районной газете не освещался |
| 4.4 | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов, участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей | 2014-2021 годы | С 13 по 17 июня 2018 года на базе Учебного центра Топографической службы Вооруженных сил Российской Федерации г.Боровичи прошли пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений района Кравченко А., Бумагина А. Ореховская школа, Петрова А., Спиридонова Т., Яковлева Д., Кузьмина А. Мошенская школа, в соответствии с распоряжением Администрации муниципального района от 01.06.2018 № 189-рг «О проведении учебных сборов». |  |
| 4.5 | Поддержка и содействие в развитии центра допризывной подготовки молодёжи | 2014-2021 годы | Центр допризывной подготовки и гражданско-патриотического воспитания молодёжи Мошенского муниципального района оказывается финансовая поддержка в приобретении учебных материалов, в частности пуль для пневматической винтовки для освоения навыков стрельбы, |  |
| Задача 5. Развитие военно-прикладного и технического видов спорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного смотра конкурса «Школа безопасности «Зарница», участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | 26.04.2018 прошел мун.этап, 32 участника. В общекомандном зачёте: 1 место – команде обучающихся 9«Б» класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Мошенское» (руководитель Пунько М.А.); 2 место – команде обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. Ореховно» (руководитель Смирнова Ю.В.) (3 место – сборной команде обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Мошенское» руководитель Пунько М.А.). |  |
| 5.2 | Спартакиада школьников (по 10 видам спорта) участие в областных и зональных спартакиадах | 2014-2021 годы | проводилась с сентября 2017 года по май 2018 года 54-я спартакиада, в которой принимают участие обучающиеся школ района. Спартакиада проводится по 8 видам спорта. |  |
| 5.3 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | 2014-2021 годы | 16 октября 2018 года прошла районная спартакиада допризывной молодёжи среди общеобразовательных организаций Мошенского района в многоборье ВФСК ГТО.В спартакиаде приняли участие команды Мошенской и Ореховской школ – 10 человек. |  |
| Задача 6. Развитие волонтерского движения, как важного элемента системы патриотического воспитания молодёжи |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания населения | 2014-2021 годы | - | нет общественных объединений |
| 6.2 | Организация мероприятий по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию и развитию волонтерского движения | 2014-2021 годы | районный совет ветеранов под председательством Алексеева Г.В. плотно сотрудничает с общеобразовательными организациями района, принимают участие в проводимых на территории района мероприятиях: акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Поминальная свеча», «Зеленая весна», траурные мероприятия День памяти и скорби, День неизвестного солдата, участие в проекте «Памяти павших будем достойны» и т.д. |  |
| 6.3 | Поддержка и содействие в разработке проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими формированиями, клубами, объединениями, Центром патриотической направленности | 2014-2021 годы | - | с 2017 года Волонтерами Победы53 Мошенского района реализуется проект «Памяти павших будем достойны», а также участие в областном проекте «Эстафета поколений» |

Заместитель Главы администрации,                                                 И.Н.Кудрявцева

председатель комитета образования