Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

за 2020 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района» |  |  |  |  |
| Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие и проведение "круглых столов" по вопросам патриотического воспитания населения района | 2014-2021 годы | - | Не приняли участие, в связи с переносом мероприятия в области |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района | 2014-2021 годы | в районной газете «Уверские зори» постоянно публикуются статьи патриотической направленности в рубрике «Даты.События» |  |
| Задача 2. Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по патриотическому воспитанию населения района и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | - | данный конкурс не проводится с 2015 года |
| 2.2 | Организация и проведение районных мероприятий (различных форм), посвященных Дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории России и Новгородской земли | 2014-2021 годы | Проведено 17 дней воинской славы, 17 памятных дат (классные часы, уроки мужества, спортивные соревнования, выставки в школьной библиотеке, акции и т.д.) в которых приняло участи 516 чел., из них 187 волонтеров |  |
| 2.3 | Поддержка и содействие в развитии историко-патриотических музеев, музеев боевой и трудовой славы, комнат и уголков боевой славы в общеобразовательных учреждениях | 2014-2021 годы | на базе МАОУ «Средняя школа с.Мошенское» создан музей боевой славы, экспозиции постоянно обновляются, поддержка оказывается в полном объеме. |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений района, участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | 28.10.2020 – приняли участие в областном смотре конкурсе музеев, диплом за участие, 1 работа «Виртуальная экскурсия по залу Боевой Славы» |  |
| 2.5 | Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Поминальная свеча», «Ветеран живет рядом», направленные на патриотическое воспитание населения района | 2014-2021 годы | 24.04.-08.05.20 проходила акция "Георгиевская ленточка". В акции, приняло участие более 1000 человек, распространено 1100 георгиевских ленточек, задействовано 132 волонтера. 22.06.2020 акция «Поминальная свеча» проведено 3 мероприятия, 60 участников, 22 волонтера |  |
| 2.6 | Проведение в образовательных учреждениях района встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов, сотрудниками военных комиссариатов на тему: «Патриотическое воспитание молодёжи» | 2014-2021 годы | - | на данную тему встречи в образовательных учреждениях не проводятся. Встречи с детьми войны, ветеранами войны и труда, военнослужащими запаса, проводятся с обучающимися школ района на мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, в рамках проекта «Памяти павших будем достойны», смотре конкурсе «Смотр строя и песни» и т.д. |
| 2.7 | Организация и проведение лекций, бесед, классных часов, диспутов в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственные символы и символика России» | 2014-2021 годы | проведено 5 мероприятие, приуроченные к празднованию Дня России, Дню Государственного флага, Дню Конституции – роздано 100 ленточек триколор , 260 чел. |  |
| 2.8 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 2014-2021 годы | - | не проводится в связи с эпидемиологической обстановкой в районе |
| 2.9 | Поддержка и содействие в развитии военно-патриотических клубов, центров по месту жительства | 2014-2021 годы | на базе общеобразовательных учреждений создано: Бродская школа - объединение «Родина», Ореховская школа - объединение «Звезда», Мошенская школа – Центр допризывной подготовки, клуб «Сыны Отечества», объединение «Поиск», поисковый отряд «Надежда», «Юнармия». Всего охвачено 328 чел. |  |
| 2.10 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | 2014-2021 годы | С 1 февраля по 28 февраля 2020 года проходил месячник оборонно-массовой работы. В ходе месячника оборонно-массовой работы проведено 20 мероприятий, 210 участников, 80 волонтеров |  |
| 2.11 | Организация проведения экскурсий, походов по местам боевых сражений, участников патриотических клубов | 2014-2021 годы | . | Не приняли участие в связи с пандемией и возрастом участников 18+ |
| 2.12 | Организация волонтерского (добровольческого) движения по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам | 2014-2021 годы | на территории района 4 волонтерских формирования на базе общеобразовательных учреждений. В рамках акции «Ветеран живет рядом» волонтеры поздравляют оставшихся ветеранов, тружеников тыла на дому, оказывают помощь в уборке придомовых территорий. |  |
| 2.13 | Организация деятельности по благоустройству улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также благоустройству обелисков и памятников на территории района | 2014-2021 годы | с 22.04-07.05.20 в рамках акции «Георгиевская ленточка» проведены мероприятия по уборке мусора обелисков, воинского захоронения А.Ф.Мясникова в д.Никифорово, улиц, носящих имена героев-земляков А.Русакова, С.Митта, З.Кругловой |  |
| 2.14 | Участие в районных, областных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической направленности | 2014-2021 годы | В соответствии с Планом проведения мероприятий, молодёжь района принимает участие в проведении дней воинской славы, фестивале патриотической песни «Россия», конкурсе исследовательских работ «Отечество», «Возвращенные из небытия», конкурс проектов «Изобретая будущее» и в других мероприятиях патриотической направленности |  |
| 2.15 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2014-2021 годы | Проведение и участие во Всероссийских акциях в рамках дней единых действий, благоустройство воинского захоронения, уборка обелисков, памяти погибших в годы войны, акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Ветеран живет рядом», «Дерево Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», факельное шествие и т.д. |  |
| 2.16 | Организация и проведение районного молодёжного фестиваля патриотической песни «Россия» и участие в областном фестивале | 2014-2021 годы | 4 ноября 2020 года в киноконцертном центре «Уверь» прошел онлайн районный фестиваль патриотической песни «Россия», посвященный Дню народного единства. В фестивале приняли участие 50 человек. |  |
| 2.17 | Проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | - | данный конкурс не проводится с 2016 года |
| Задача 3. Координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию населения района |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, музеев расположенных на территории района | 2014-2021 годы |  | Военнослужащие и офицеры в запасе в связи с пандемией в 2020 году не привлекались |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов и участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы | Приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Делай, как я!». Прошли конкурсное испытание в онлайн-формате 25.12.2020, итогов нет |  |
| 3.3 | Участие в областном слете военно-патриотических клубов | 2014-2021 годы | - | Не приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой |
| Задача 4. Мероприятия по организации допризывной подготовки молодёжи к военной службе по призыву |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение «Дней призывника» | 2014-2021 годы | 6 мероприятий: 16.11.2020 док.фильм «Цари океанов. Фрегаты», 23.11.2020 беседа «Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», 25.11.2020 интеллектуальна онлайн-игра «Вооружённые силы России - история и современность», приуроченная к Всероссийскому дню призывника, для молодёжи допризывного и призывного возраста, 25.11.2020 мастер класс разборка-сборка нового стрелкового вооружения: АК-12 и АК-15 для представителей общественных организаций военно-патриотической направленности; молодёжи допризывного и призывного возраста, 27.11.2020 спортивное соревнование «Быстрее! Выше! Сильнее!», 30.11.2020 док.фильм «Национальный центр управления обороной» Количество участников (в том числе количество юнармейцев, присутствующих на мероприятиях 62/8 |  |
| 4.2 | Проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана | 2014-2021 годы | ежегодно 15 февраля в районной библиотеке встречаются обучающиеся Мошенской школы с ветеранами афганской войны. |  |
| 4.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов службы в армии | 2014-2021 годы | - | 2020 году данный вопрос в районной газете не освещался |
| 4.4 | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов, участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей | 2014-2021 годы | - | отменен в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 4.5 | Поддержка и содействие в развитии центра допризывной подготовки молодёжи | 2014-2021 годы | оказывается финансовая поддержка в приобретении учебных материалов, пуль для пневматической винтовки для освоения навыков стрельбы. |  |
| Задача 5. Развитие военно-прикладного и технического видов спорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного смотра конкурса «Школа безопасности «Зарница», участие в областном конкурсе | 2014-2021 годы |  |  |
| 5.2 | Спартакиада школьников (по 8 видам спорта) участие в областных и зональных спартакиадах | 2014-2021 годы | Проведена в соответствии с приказом комитета образования и культуры от 21.09.2020 №129 «О проведении 57 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году» |  |
| 5.3 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | 2014-2021 годы | 21.10.2020 районная спартакиада допризывной молодёжи по программе многоборья ГТО - 1 место МАОУ СШ д.Ореховно; 2 место МАОУ СШ д.Броди; 3 место МАОУ СШ с.Мошенское. В личном первенстве 1 место Иванов Иван МАОУ СШ д.Ореховно», 2 место Соколов Артем МАОУ СШ д. Ореховно»; 3 место Вихров Дмитрий МАОУ СШ д. Броди., приняло участие 15 человек. |  |
| Задача 6. Развитие волонтерского движения, как важного элемента системы патриотического воспитания молодёжи |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания населения | 2014-2021 годы | - | нет общественных объединений |
| 6.2 | Организация мероприятий по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию и развитию волонтерского движения | 2014-2021 годы | районный совет ветеранов под председательством Алексеева Г.В. плотно сотрудничает с общеобразовательными организациями района, принимают участие в проводимых на территории района мероприятиях: акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Поминальная свеча», «Зеленая весна», траурные мероприятия День памяти и скорби, День неизвестного солдата и т.д. |  |
| 6.3 | Поддержка и содействие в разработке проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими формированиями, клубами, объединениями, Центром патриотической направленности | 2014-2021 годы | - | с 2017 года Волонтерами Победы53 Мошенского района реализуется проект «Памяти павших будем достойны», а также участие в областном проекте «Эстафета поколений» |

Заместитель Главы администрации,                                                 Е.А.Большакова

председатель комитета образования и культуры