Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за    2019 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Процент исполнения на 10 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | Процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 43413,1 | 41913,1 | 41913,1 | 962,2 | 962,2 | 962,2 | 12004,6 | 10504,6 | 10504,6 | 30446,3 | 30446,3 | 30446,3 | 96,5% |
| подпрограмма 1 «Культура Мошенского муниципального района (2014-2022 годы) | 42144,7 | 40644,7 | 40644,7 | 962,2 | 962,2 | 962,2 | 12004,6 | 10504,6 | 10504,6 | 29177,9 | 29177,9 | 29177,9 | 96,4% |
| подпрограмма 2 «Развитие туризма и туристической деятельности на территории муниципального района 2014-2021 года | 34,8 | 34,8 | 34,8 |  |  |  |  |  |  | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100% |
| подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района | 1233,6 | 1233,6 | 1233,6 | - | - | - | - | - | - | 1233,6 | 1233,6 | 1233,6 | 100% |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Культура Мошенского муниципального района (2014-2022 годы)» |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2014-2022 | Мероприятие проведено в мае 2019 года |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение районного праздника «День района» | 2014-2022 | Организация и проведение мероприятие в августе 2019 года |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи | 2014-2022 | Мероприятие проведено в мае 2019 года |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | 2014-2022 | Организация и проведение мероприятия в июле 2019 года |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню матери | 2014-2022 | Организация и проведение мероприятия в ноябре 2019 года |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение литературных чтений | 2014-2022 | Проведено в июне 2019 года «Бианковские чтения» |  |  |
| 1.7 | Организация и проведения «Дня местного самоуправления» | 2015 год | - |  |  |
| 1.8 | Организация и проведение мероприятия, посвященного памяти трагических событий в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС | 2019-2022 | 2 квартал 2019 года |  |  |
| 1.9 | Организация мероприятия для клубного объединения «Беседа» | 2019-2022 | В течении 2019 года |  |  |
| 1.10 | Организация районного смотра-конкурса «Ветеранского подворье» | 2019-2022 | Сентябрь 2019 года |  |  |
| 1.11 | Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными днями инвалидов и белой трости | 2019-2022 | 4 квартал 2019 года |  |  |
| 1.12 | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительно-го образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино | 2014-2022 | - |  |  |
| 1.13 | Организация и проведение праздника работников культуры | 2014-2022 | Организация и проведение праздника в марте 2019 года |  |  |
| 1.14 | Организация и участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях | 2014-2022 | ярмарка Мошенского района в г. Великий Новгород; участие в конкурсах, выставках, фестивалях в течении календарного года |  |  |
| 1.15 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам | 2014-2022 | Обучение специалистов в течении январь-декабрь 2019 года |  |  |
| 1.16 | Проведение консультацион ных и обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры | 2014-2022 | Проведение семинаров в течении года среди работников культуры |  |  |
| 1.17 | Организация выездных мероприятий по обмену опытом | 2014-2022 | Организация выездных мероприятий – ноябрь, июль 2019 года |  |  |
| 1.18 | Организация ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры | 2014-2022 | В течении 2019 года проводятся текущие (косметический) ремонты учреждений культуры |  |  |
| 1.19 | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры; приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры; обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом; создание многофункциональных мобильных культурных центров; изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов; создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети; укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием; закупка фондового, противопожарного оборудования для музеев; обеспечение музеев современными средствами охраны) | 2014-2022 | Укрепление мат.-технической базы учреждениями культуры – 3,4 квартал 2019 года. (приобретение кресел, звуковой аппаратуры, ноутбука, видеопректора, фотоаппарата) |  |  |
| 1.20 | Организация работы по приобретению оргтехники, мебели, библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в т.ч. светового, звукоусилительного, сценического оборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выставочного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения для учреждений культуры | 2014-2022 годы | - |  |  |
| 1.21 | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства | 2014-2021 | - |  |  |
| 1.21 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 2014-2022 годы | Все библиотеки подключены |  |  |
| 1.22 | Организация и проведение Дней славянской письменности и культуры | 2014-2022 | Организация и проведение в мае 2019 года |  |  |
| 1.23 | Организация и участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах, инновационных творческих проектах | 2014-2022 | участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах - в течении 2019 года |  |  |
| 1.24 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных районных учреждений | 2014-2022 | Оказание муниципальных услуг в течении 2019 года |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Мошенского муниципального района(2014-2022 годы) "муниципальной программы Мошенского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы" |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Мошенском муниципальном районе | 2014-2022 | Ноябрь 2019 года |  |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала муниципального района на сайте Мошенского муниципального района и в средствах массовой информации | 2014-2022 | Согласно календарю событий |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение презентации туристских ресурсов муниципального района на российских и международных деловых мероприятиях | 2014-2022 | Сентябрь 2019 года |  |  |
| 2.4 | Организация мероприятий по созданию и развитию календаря туристских событий муниципального района | 2014-2022 | Создание календаря в сентябре 2019 года на 2020 год |  |  |
| 2.5 | Организация поддержки и развития инновационных проектов в сфере туризма на территории муниципального района | 2014-2022 | - | - |  |
| 2.6 | Организация разработки новой сувенирной линейки и продвижения сувенирной продукции с символикой туристских проектов муниципального района | 2014-2022 | Изготовление сувенирной продукции с символикой района, с. Мошенское Клубом-музеем, изготовление туристических карт |  |  |
| 2.7 | Участие в областных конкурсах инновационных проектов в сфере туризма | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.8 | Участие в областных, межрайонных ярмарках и ремесленных рядах с изделиями и продукцией мастеров Мошенского муниципального района и производителей | 2014-2021 | Участие в областных, межрайонных ярмарках и ремесленных рядах с изделиями и продукцией мастеров в течении 2019 года (участие в областной площадке и в Витославлицах) |  |  |
| 2.9 | Организация и проведение мероприятий: -Масленица, - День работников сельского хозяйства | 2014-2022 | Организация и проведение мероприятий – февраль 2019 года; октябрь 2019 года. |  |  |
| 2.10 | Разработка и установка знаков туристической направленности | 2018-2022 | Установка туристических знаков в 1 и 3 квартале 2019 года |  |  |
| 2.10 | Организация издания буклетов «Инвестиционные предложения Мошенского муниципального района в сфере туризма» | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.11 | Обеспечение развития новых туристских маршрутов, пролегающих по территории муниципального района | 2014-2022 | Благоустройство территории Бианковского центра д.Яковиши. |  |  |
| 2.12 | Организация подготовки инвестиционных предложений в сфере автомобильного, сельского, активного и других видов туризма | 2014-2022 | Подготовка условий для прохождения туристического маршрута Санкт-Петербург- Вологда в рамках российского брэнда Серебряное ожерелье России) |  |  |
| 2.13 | Проведение инвентаризации земельных участков и недвижимого имущества на территории муниципального района для подготовки инвестиционных площадок в сфере туризма | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.14 | Проведение информационных семинаров для представителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам развития отдельных видов туризма (сельского, рекреационного, активного, событийного и т.д.), повышения качества услуг | 2014-2022 | Выступление на семинаре работников культуры |  |  |
| 2.15 | Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных программ по объектам показа для учащихся общеобразовательных учреждений | 2014-2022 | Туристический маршрут «Малая Родина -Большого Героя» (Иванов М.Ф.) |  |  |
| 2.16 | Проведение конкурсов по созданию видеофильмов «Мошенское-дивный край» | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.17 | Разработка и организация выполнения мероприятий программы «Отдых на пасеке» | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.18 | Разработка и реализация предложений по включению наиболее значимых проектов в сфере туризма в планы социально-экономического развития и в генеральные планы муниципальных образований с целью обеспечения проектов объектами транспортной, инженерной и сопутствующей инфраструктуры | 2014-2022 | В течении года (мониторинг) |  |  |
| 2.20 | Организация издания методических материалов для представителей органов местного самоуправления по вопросам развития туризма на территории муниципального района | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.21 | Создание туристских маршрутов: «Тропою князя Игоря» (к озеру Игорь), водный маршрут по реке Уверь «Путем княгини Ольги» (от д.Устрека до д.Меглецы), «Малая Родина большого героя» д.Броди; Туристический маршрут «Под покровом Богородицы» | 2014-2022 | Разработка тур. Маршрутов в течении 2019 года «Малая Родина большого героя» д.Броди; Туристический маршрут «Под покровом Богородицы» |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района «Развитие культуры и туризма Мошенского муниципального района ( 2014-2022 годы») |  |  |  |  |
| 3.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского муниципального района | 2014-2022 | Обеспечение деятельности в течении 2019 года |  |  |
| 3.2 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и финансового обслуживания учреждений культуры и спорта»Мошенского муниципального района | 2014-2022 | Обеспечение деятельности в течении 2019 года |  |  |
| 3.3 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма в целях эффективного исполнения полномочий | 2014-2022 | В течении 2019 года |  |  |
| 3.4 | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | 2014-2022 | В течении 2019 года |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) | 456 | 240 | - | Закрытие МБУК «Картинная галерея» как юридическое лицо. Отсутствие показателя |
| 2 | количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) | 4895 | 4200 | 5387,0 - без учета кино 823,0 - кино 6210,00 | В связи с новой формой стат. отчетности сведения о показе фильмов недолжны учитываться в данных о посещаемости культурно-массовых мероприятий ( сведения о билетах на кино передаются в единую Федеральную автоматизированную информационную систему) |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Мошенском районе, качеством предоставления муниципальных услуг,% | 80 | 71 | 80 |  |
| 4 | число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) | 515 | 523 | 515 |  |
| 5 | удельный вес учащихся общеобразователь-ных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%) | 25 | 35,5 | 25 |  |
| 6 | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области (%) | 85,0 %культура 76,0 образование | 88,3 | 90,4% - культура 73,1% - образование |  |
| 7 | количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров (чел.) | 21 | 27 | 19 | Отсутствие субсидии на повышение квалификации работников культуры |
| 8 | количество стипендиатов Администрации муниципального района (чел.) | - | - | - |  |
| 9 | Доля учреждений культуры муниципального района, в которых проводились ремонтные работы (%) | 7 | 7 | 7 |  |
| 9 | Доля учреждений культуры муниципального района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 7 | 7 | 7 |  |
| 10 | количество муниципальных учреждений культуры, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Въездной туристский поток (чел.) | 1990 | 1100 | 2271 |  |
| 12 | Среднее время пребывания туристов на территории муниципального района (день) | 2,5 | 2,4 | 2,5 |  |
| 13 | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 19549 | 4200 | 20540 |  |

Заместитель председателя комитета                                                                                                                 И.В. Козлова