Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за    2020 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Процент исполнения на 10 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | Процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 36503,24342 | 36405,89433 | 36405,89433 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 3401,76021 | 3401,76021 | 3401,76021 | 32216,58321 | 32119,23412 | 32119,23412 | 99,7% |
| подпрограмма 1 «Культура Мошенского муниципального района (2014-2022 годы) | 35538,19307 | 35477,67096 | 35474,67096 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 3401,46021 | 3401,76021 | 3401,76021 | 31251,48175 | 31191,01075 | 31191,01075 | 99,8% |
| подпрограмма 2 «Развитие туризма и туристической деятельности на территории муниципального района 2014-2021 года | 30,1333 | 30,1333 | 30,1333 |  |  |  |  |  |  | 30,1333 | 30,1333 | 30,1333 | 100% |
| подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района | 934,91705 | 898,09007 | 898,09007 | - | - | - | - | - | - | 934,91705 | 898,09007 | 898,09007 | 96,1% |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Председатель комитета финансов                                          Васильева Л.В.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Культура Мошенского муниципального района (2014-2022 годы)» |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2014-2022 | Мероприятие проведено в мае 2020 года |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение районного праздника «День района» | 2014-2022 | Мероприятие проведено в августе 2020 года |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи | 2014-2022 | - |  | Отсутствие мероприятия в связи с действием ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
| 1.4 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | 2014-2022 | Организация и проведение мероприятия в июле 2020 года |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню матери | 2014-2022 | Проведение мероприятия в дистанционном (онлайн) режиме в ноябре 2020 года. |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение литературных чтений | 2014-2022 | Проведено в июне 2020 года «Бианковские чтения» |  |  |
| 1.7 | Организация и проведения «Дня местного самоуправления» | 2015 год | - |  |  |
| 1.8 | Организация и проведение мероприятия, посвященного памяти трагических событий в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС | 2019-2022 | - |  | Отсутствие мероприятия в связи с действием ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
| 1.9 | Организация мероприятия для клубного объединения «Беседа» | 2019-2022 | В течении 2020 года |  |  |
| 1.10 | Организация районного смотра-конкурса «Ветеранского подворье» | 2019-2022 | Проведение мероприятия в августе 2020 года |  |  |
| 1.11 | Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными днями инвалидов и белой трости | 2019-2022 | Проведение мероприятия в декабре 2020 года выставка художественного творчества инвалидов «Передай добро по кругу» |  |  |
| 1.12 | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительно-го образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино | 2014-2022 | - |  | Отсутствие мероприятия в связи с действием ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
| 1.13 | Организация и проведение праздника работников культуры | 2014-2022 | - |  | Отсутствие мероприятия в связи с действием ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
| 1.14 | Организация и участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях | 2014-2022 | участие в конкурсах, выставках, фестивалях в течении календарного года |  |  |
| 1.15 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам | 2014-2022 | Обучение специалистов в течении январь-декабрь 2020 года (дистанционное обучение) |  |  |
| 1.16 | Проведение консультацион ных и обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры | 2014-2022 | Проведение семинаров в течении года среди работников культуры |  |  |
| 1.17 | Организация выездных мероприятий по обмену опытом | 2014-2022 | Организация выездных мероприятий – ноябрь, июль 2020 года |  |  |
| 1.18 | Организация ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры | 2014-2022 | В течении 2020 года проводятся текущие (косметический) ремонты учреждений культуры (Ореховский СДК, Осташовский СДК, Картинная галерея, Октябрьский ДНСТ) |  |  |
| 1.19 | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры; приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры; обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом; создание многофункциональных мобильных культурных центров; изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов; создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети; укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием; закупка фондового, противопожарного оборудования для музеев; обеспечение музеев современными средствами охраны) | 2014-2022 | Укрепление мат.-технической базы учреждениями культуры – 3,4 квартал 2020 года. (приобретение кресел, звуковой аппаратуры, ноутбука, одежда сцены, видеопректора, фотоаппарата) |  |  |
| 1.20 | Организация работы по приобретению оргтехники, мебели, библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в т.ч. светового, звукоусилительного, сценического оборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выставочного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения для учреждений культуры | 2014-2022 годы | Замена отопительного оборудования в Клубе музее в декабре 2020 года |  |  |
| 1.21 | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства | 2014-2022 | Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации |  |  |
| 1.21 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 2014-2022 годы | Все библиотеки подключены |  |  |
| 1.22 | Организация и проведение Дней славянской письменности и культуры | 2014-2022 | Организация и проведение в мае 2020 года в онлайн –режиме «Русь изначальная» |  |  |
| 1.23 | Организация и участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах, инновационных творческих проектах | 2014-2022 | Участие в международном онлайн конкурсе «Стремление к мечте», г.Вологда (получили дипломы I степени вокалисты, дипломы Лауреатов I,III степени ансамбль «Ровесники», диплом III степени получил танцевальный коллектив «Дива), участвовали в международном онлайн конкурсе «Во вселенной талантов», г.Москва (получили диплом Лауреатов I степени вокалисты), участвовали в международном конкурсе «Ромашка FEST» ( диплом Лауреатов II степени получили вокалисты, диплом Лауреатов III степени получил ансамбль «Ровесники»), киноконцертный центр «Уверь» и Ореховский дом культуры участвовали в межрегиональном многожанровом конкурсе-фестивале «Чудово верит талантам», г.Чудово, в межрегиональном конкурсе детского творчества «Новое поколение» Бродская сельская библиотека участвовала в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, им присуждено денежное поощрение в размере 100,0 тысяч рублей. |  |  |
| 1.24 | Изучение исторических мест традиционного бытования народных художественных промыслов и ремесел Мошенского района | 2020 год | В центре народного творчества, клубе-музее, Бродском ДНСТ продолжается возрождение традиций ткачества. Созданы мастерские ткачества. В задачи мастерских входят экспедиционные работы по изучению традиционного ткачества, бытовавшего в Мошенском районе, а также воссоздание старинных технологий изготовления различного вида половиков. |  |  |
| 1.25 | Проведение экспедиционной работы, обработка экспедиционных материалов по итогам экспедиции | 2020 год | Мошенской район славился различными ремеслами и один их них ткачество. Мастерицы района владели разнообразными техниками ткачества в том числе вариант ткачества «рачки», позднее названного «паучки» или «жучки». Выполненные красными тряпочками узоры половичка очень напоминали по форме раков. Именно этот узор делает отличие тканного изделия Мошенского района от изделий других районов – брэнд «Мошенские рачки» |  |  |
| 1.26 | Обновление информационного материала по народным художественным промыслам, ремеслам и сувенирной продукции | 2020 год | на базе клуба-музея традиционной народной культуры создан информационно-туристический пункт, который пополняется информационными материалами |  |  |
| 1.27 | Содействие организациям народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках | 2020 год | Участие Бродского ДНСТ в областной выставке «Шерстяные чудеса»,; Участи е Бродского ДНСТ во 2 областном фестивале традиционного и современного ткачества «Слёт ткачей». |  |  |
| 1.28 | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Мошенского муниципального района | 2020 год | Выставка предметов деревенской старины «Родная старина». |  |  |
| 1.29 | Продолжение работы по изучению народных промыслов и ремесел Мошенского муниципального района | 2020 год | Проведение выставок декаративно-прикладного творчества на базе Центра народного творчества, Октябрьского и Дродского ДНСТ |  |  |
| 1.30 | Пополнение музейного фонда клуба-музея Мошенского муниципального района произведениями народных художественных промыслов через пожертвования и дарения | 2020 год | Увеличение фонда клуба музея увеличился на 5 предметов (дарители района) |  |  |
| 1.31 | Формирование перечня утраченных народных художественных промыслов на территории Мошенского муниципального района |  | Разработаны и утверждены муниципальный (с.Мошенское) и территориальный (Мошенские рачки) бренды |  |  |
| 1.32 | Оснащение Мошенской школы искусств учебно - методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | 2020 год | - |  | В 2020 году не приобреталось в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 1.33 | Включение мест традиционного бытования народных художественных промыслов в туристические маршруты по Новгородской области и межрегиональные туристические маршруты | 2020 год | Постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2020 №630 утверждены Реестр объектов туристического интереса и реестр туристических маршрутов в Мошенском муниципальном районе. Изготовлена карта объектов туристического интереса и установлена около информационного туристического пункта |  |  |
| 1.34 | Организация участия мастеров декоративно - прикладного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» | 2020 год | - |  | Отсутствие мероприятия в связи с действием ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
| 1.35 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов | 2020 год | Участие в областной выставка-конкурс декоративно - прикладного искусства «Таланты от профессии» сентябрь 2020 года (Бродский ДНСТ» |  |  |
| 1.36 | Организация и проведение Дня пожилых людей | 2020 год | Проведение мероприятий в ноябре 2020 года |  |  |
| 1.37 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 2020 год | Приобретение тактильных мнемосхем и тактильных и тактильных плит в ККЦ Уверь и Мошенская школа искусств. |  |  |
| 1.38 | Оказание содействия в создании центров (штабов) общественного движения «Волонтеры культуры» и информационной поддержки на базе муниципальных учреждений культуры | 2020 год | Создан волонтёрский штаб на базе «ККЦ Уверь» |  |  |
| 1.39 | Оказание содействия в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения в сфере культуры | 2020 год | Волонтеры культуры привлекаются к участию в мероприятиях, проходимых на территории района, таких как: Бессмертный полк, 9 мая, факельное шествие, День района, День молодежи и т.д. |  |  |
| 1.40 | Оказание содействия в информировании о проведении конкурсов на предоставление грантов и субсидий в сфере добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | 2020 год | На сайте ККЦ «Уверь» и на странице в социальной сети В контакте выставляются посты о проведении конкурсов на предоставление грантов и субсидий в сфере добровольчества в культуре |  |  |
| 1.41 | Оказание содействия в организации добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | 2020 год | - 20.04.2020 - Всероссийский день заботы о памятниках (приведение в порядок территории и памятник Якову Солдатову); - 05.05.2020 - Акция "Память поколений" (приведение в порядок обелиска ВОВ). - 21.06.2020 - Акция День памяти и скорби (субботник) и т.д. |  |  |
| 1.42 | Оказание содействия в обучении работников муниципальных учреждений культуры, ответственных за взаимодействие с добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими организациями | 2020 год | Работники культуры проходят обучение в онлайн-формате на сайте Добровольцы.РФ |  |  |
| 1.43 | Оказание поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик в сфере культуры, реализуемых на территории муниципального района Новгородской области, по итогам проведения всероссийских и региональных конкурсов по поддержке лучших волонтерских практик | 2020 год | Лучшие добровольческие практики будут ежегодно награждаться 5 декабря, в День Добровольца |  |  |
| 1.44 | Оказание содействия в организации участия добровольцев (волонтеров) в сохранении объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Новгородской области | 2020 год | Развивается активное участие волонтеров в сохранении культурного наследия. Проводятся такие акции как: «Чистый берег», «Чистое село», «Чистый сквер», периодически проходит Акция "Память поколений" (приведение в порядок обелиска). Волонтеры культуры принимают участие в ремонтах и благоустройстве объектов культурного наследия. |  |  |
| 1.45 | Организация добровольческого (волонтерского) сопровождения крупных государственных праздников Российской Федерации и масштабных культурно-массовых мероприятий на территории муниципального района. | 2020 год | Волонтеры культуры принимают активное участие в сопровождении крупных праздников, таких как: Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби «Эта память всей Земле нужна…», Акция «Флаг России – гордость наша», посвященная Дню государственного флага РФ, Акция памяти жертв политических репрессий «Без срока давности», Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата «Подвигу солдата поклонимся» и др. |  |  |
| 1.46 | Оказание содействия в предоставлении площадей, временно свободных от основной деятельности учреждений, для проведения мероприятий добровольческими (волонтерскими) организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе | 2020 год | Оказывается содействие в предоставлении площадки ККЦ «Уверь», Клубе-музее, Центре творчества для проведения мероприятий добровольческими организациями таких как: Благотворительный концерт «Журавль надежды», Акция к Международному дню добровольцев, «Луч добра» благотворительный кинопоказ для детей из малообеспеченных семей, сирот и инвалидов и т.п. |  |  |
| 1.47 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных районных учреждений | 2014-2022 | Оказание муниципальных услуг в течении 2020 года |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Мошенского муниципального района(2014-2022 годы) "муниципальной программы Мошенского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы" |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Мошенском муниципальном районе | 2014-2022 | Ноябрь 2019 года, распространение в течении 2020 года. |  |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала муниципального района на сайте Мошенского муниципального района и в средствах массовой информации | 2014-2022 | Создание информационного аккаунта в социальной сети Instagram, Facebook о туристическом потенциале района |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение презентации туристских ресурсов муниципального района на российских и международных деловых мероприятиях | 2014-2022 | представлена информация о туристических объектах Мошенского района в АНО «Туристический офис «Русь Новгородская», которая размещена на портале офиса, туристическая карта Мошенского муниципального района размещена на сайте Администрации муниципального района Разработаны и утверждены муниципальный (с.Мошенское) и территориальный (Мошенские рачки) бренды |  |  |
| 2.4 | Организация мероприятий по созданию и развитию календаря туристских событий муниципального района | 2014-2022 | Создание календаря в сентябре 2020 года на 2021 год |  |  |
| 2.5 | Организация поддержки и развития инновационных проектов в сфере туризма на территории муниципального района | 2014-2022 | разработка туристического паспорта района с департаментом туризма, проведение работ по выполнению норм туристического стандарта (обустроена комната матери и ребенка в картинной галерее | - |  |
| 2.6 | Организация разработки новой сувенирной линейки и продвижения сувенирной продукции с символикой туристских проектов муниципального района | 2014-2022 | разработка и изготовление сувенирной продукции «Домотканная салфетка» с символикой «с.Мошенское», |  |  |
| 2.7 | Участие в областных конкурсах инновационных проектов в сфере туризма | 2014-2022 | Участие в проекте «Дорогами творчества Ильи Глазунова» (совместная деятельность с Министерсвом культуры Новгородской области Российской академией живописи ваяния и зодчества) |  |  |
| 2.8 | Участие в областных, межрайонных ярмарках и ремесленных рядах с изделиями и продукцией мастеров Мошенского муниципального района и производителей | 2014-2021 | Участие в областном традиционном зимнем празднике «Святки» в 2020 году (участие в областной площадке и в Витославлицах) |  |  |
| 2.9 | Организация и проведение мероприятий: -Масленица, - День работников сельского хозяйства | 2014-2022 | Организация и проведение мероприятий – февраль 2020 года |  |  |
| 2.10 | Разработка и установка знаков туристической направленности | 2018-2022 | Установка туристической карты у Клуба-музея. Разработка графических информационных табличек для установки у объектов туристического интереса (ОТИ) |  |  |
| 2.10 | Организация издания буклетов «Инвестиционные предложения Мошенского муниципального района в сфере туризма» | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.11 | Обеспечение развития новых туристских маршрутов, пролегающих по территории муниципального района | 2014-2022 | благоустройство двух родников: д. Меглецы, д.Фалалеево, и территории у памятного знака В.Бианки в д.Яковищи, |  |  |
| 2.12 | Организация подготовки инвестиционных предложений в сфере автомобильного, сельского, активного и других видов туризма | 2014-2022 | Подготовка условий для прохождения туристического маршрута Санкт-Петербург- Вологда в рамках российского брэнда Серебряное ожерелье России) |  |  |
| 2.13 | Проведение инвентаризации земельных участков и недвижимого имущества на территории муниципального района для подготовки инвестиционных площадок в сфере туризма | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.14 | Проведение информационных семинаров для представителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам развития отдельных видов туризма (сельского, рекреационного, активного, событийного и т.д.), повышения качества услуг | 2014-2022 | совместно с Главами сельских поселений составлен план по благоустройству двух родников: д. Меглецы, д.Фалалеево, и территории у памятного знака В.Бианки в д.Яковищи |  |  |
| 2.15 | Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных программ по объектам показа для учащихся общеобразовательных учреждений | 2014-2022 | Туристический маршрут «Малая Родина -Большого Героя» (Иванов М.Ф.) |  |  |
| 2.16 | Проведение конкурсов по созданию видеофильмов «Мошенское-дивный край» | 2014-2019 | Создание и размещение в сети Интернет видеороликов отражающий потенциал Мошенского района |  |  |
| 2.17 | Разработка и организация выполнения мероприятий программы «Отдых на пасеке» | 2014-2019 | - |  |  |
| 2.18 | Разработка и реализация предложений по включению наиболее значимых проектов в сфере туризма в планы социально-экономического развития и в генеральные планы муниципальных образований с целью обеспечения проектов объектами транспортной, инженерной и сопутствующей инфраструктуры | 2014-2022 | В течении года (мониторинг) |  |  |
| 2.19 | Организация издания методических материалов для представителей органов местного самоуправления по вопросам развития туризма на территории муниципального района | 2014-2022 | - |  |  |
| 2.20 | Создание туристских маршрутов: «Тропою князя Игоря» (к озеру Игорь), водный маршрут по реке Уверь «Путем княгини Ольги» (от д.Устрека до д.Меглецы), «Малая Родина большого героя» д.Броди; Туристический маршрут «Под покровом Богородицы» | 2014-2022 | Сохранение маршрутов в течении 2020 года «Малая Родина большого героя» д.Броди; Туристический маршрут «Под покровом Богородицы» Разработан автобусный маршрут «Жемчужины земли Новгородской» (Великий Новгород-Боровичи- Кончанское-Суворовское- Яковищи- Мошенское- Великий Новгород» |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района «Развитие культуры и туризма Мошенского муниципального района ( 2014-2022 годы») |  |  |  |  |
| 3.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского муниципального района | 2014-2022 | Обеспечение деятельности в течении 2020 года |  |  |
| 3.2 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и финансового обслуживания учреждений культуры и спорта»Мошенского муниципального района | 2014-2022 | Обеспечение деятельности в течении 2020 года |  |  |
| 3.3 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма в целях эффективного исполнения полномочий | 2014-2022 | В течении 2020 года |  |  |
| 3.4 | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | 2014-2022 | В течении 2020 года |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) | - | - | - |  |
| 2 | количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) | 5387,0 - без учета кино 823,0 - кино | 4300,00 | 2666,00 - без учета кино 762,00- кино | В связи с новой формой стат. отчетности сведения о показе фильмов недолжны учитываться в данных о посещаемости культурно-массовых мероприятий ( сведения о билетах на кино передаются в единую Федеральную автоматизированную информационную систему); Уменьшение числа посещений в связи с действием ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Мошенском районе, качеством предоставления муниципальных услуг,% | 80 | 72 | 80 |  |
| 4 | число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) | 515 | 520 | 534 |  |
| 5 | удельный вес учащихся общеобразователь-ных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%) | 25 | 19 | 24,6 |  |
| 6 | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области (%) | 90,4% - культура 73,1% - образование | 88,3 | 95,5% культура 84,5 % -образование |  |
| 7 | количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров (чел.) | 19 | 28 | 32 |  |
| 8 | количество стипендиатов Администрации муниципального района (чел.) | - | - | - |  |
| 9 | Доля учреждений культуры муниципального района, в которых проводились ремонтные работы (%) | 7 | 7 | 7 |  |
| 9 | Доля учреждений культуры муниципального района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 7 | 7 | 7 |  |
| 10 | количество муниципальных учреждений культуры, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Въездной туристский поток (чел.) | 2271 | 1120 | 1788 |  |
| 12 | Среднее время пребывания туристов на территории муниципального района (день) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 13 | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 20540 | 4500 | 9938 |  |

Заместитель председателя комитета                                                                                                                 И.В. Козлова