о

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2014 года (отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 28874,8 | 28874,8 |  |  |  | 857,9 | 856,1 | 856,1 | 27158,0 | 26536,8 | 26536,8 | 1481,9 | 1481,9 |
| подпрограмма 1 «Культура Мошенского муниципального района (2014-201 годы) | 26440,4 | 26440,4 |  |  |  | 857,9 | 856,1 | 856,1 | 24683,0 | 24102,4 | 24102,4 | 1481,9 | 1481,9 |
| подпрограмма 2 «Развитие туризма и туристической деятельности на территории муниципального района 2014-2016 года | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района | 2422,4 | 2422,4 |  |  |  |  |  |  | 2463,0 | 2422,4 | 2422,4 |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Согласовано с комитетом финансов Мошенского муниципального района.                                             М.Ю. Никитина

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Культура Мошенского муниципального района (2014-2016 годы)» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2014-2016 | Мероприятие проведено в мае 2014 года |  |
| 1.2 | Организация и проведение районного праздника «День района» | 2014-2016 | Организация и проведение мероприятие в августе 2014 года |  |
| 1.3 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи | 2014-2016 | Мероприятие проведено в мае 2014 года |  |
| 1.4 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | 2014-2016 | Организация и проведение мероприятия в июле 2014 года |  |
| 1.5 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню матери | 2014-2016 | Организация и проведение мероприятия в ноябре 2014 года |  |
| 1.6 | Организация и проведение литературных чтений | 2014-2016 | Проведено в июне 2014 года «Бианковские чтения» |  |
| 1.7 | Организация и проведения «Дня местного самоуправления» | 2014 год | Проведение в апреле 2014 года |  |
| 1.8 | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительно-го образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино | 2014-2016 | В 2014 году не проводился | Организация и проведение мероприятия в декабре 2015 года |
| 1.9 | Организация и проведение праздника работников культуры | 2014-2016 | Организация и проведение праздника в марте 2014 года |  |
| 1.10 | Организация и участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межрайонных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях | 2014-2016 | Участие в областных ярмарках «Витославлицы» (январь, июнь 2014 год); участие в межрайонных ярмарках – г. Боровичи, п. Хвойная, г. Окуловка (январь-июнь) |  |
| 1.11 | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры по программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам | 2014-2016 | Обучение специалистов в течении январь-декабрь 2014 года (12 человек) |  |
| 1.12 | Проведение консультацион ных и обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры | 2014-2016 | Проведение семинаров в течении года (февраль, май, ноябрь) среди работников культуры |  |
| 1.13 | Организация выездных мероприятий по обмену опытом | 2014-2016 | Организация выездных мероприятий – июль, октябрь 2014 года |  |
| 1.14 | Организация ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры | 2014-2016 | Организация и ремонт учреждений культуры – 3,4 квартал 2014 года (здание МБУК «МЦНХПР», Долговский СДК). |  |
| 1.15 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (в том числе приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, создание многофункциональных мобильных культурных центров, изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов, создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, закупка фондового, противопожарного оборудования для музеев, обеспечение музеев современными средствами охраны) | 2014-2016 | Укрепление мат.-технической базы учреждениями культуры – 3,4 квартал 2014 года. (приобретение хореографических костюмов, компьютерной техники, мебели) |  |
| 1.16 | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства | 2014-2016 | Организация работ по пожарной сигнализации -4 квартал 2014 года (оплата за обслуживание пожарной сигнализации) |  |
| 1.17 | Подключение общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 2014-2016 годы | Подключение 2-х библиотек в декабре 2014 года (Городищенская сельская библиотека, Осташовская сельская библиотека) |  |
| 1.18 | Организация и проведение Дней славянской письменности и культуры | 2014-2016 | Организация и проведение в мае 2014 года |  |
| 1.19 | Организация и участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах, инновационных творческих проектах | 2014-2016 | областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в номинациях по направлениям: «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» и «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения» на основании приказа Департамента от 19.02.2014 № 52 «О присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам». – сентябрь 2014 года |  |
| 1.20 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных районных учреждений | 2014-2016 | Оказание муниципальных услуг в течении 2014года |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Мошенского муниципального района(2014-2016 годы) "муниципальной программы Мошенского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы" |  |  |  |
| 2.1 | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Мошенском муниципальном районе | 2014-2016 | Изготовление альбомов о туризме и отдыхе в Мошенском муниципальном районе (май 2014 года) |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала муниципального района на сайте Мошенского муниципального района и в средствах массовой информации | 2014-2016 | Согласно календарю событий |  |
| 2.3 | Организация и проведение презентации туристских ресурсов муниципального района на российских и международных деловых мероприятиях | 2014-2016 | - |  |
| 2.4 | Организация мероприятий по созданию и развитию календаря туристских событий муниципального района | 2014-2016 | Создание календаря в январе 2014 года |  |
| 2.5 | Организация поддержки и развития инновационных проектов в сфере туризма на территории муниципального района | 2014-2016 | - | - |
| 2.6 | Организация разработки новой сувенирной линейки и продвижения сувенирной продукции с символикой туристских проектов муниципального района | 2014-2016 | Изготовление сувенирной продукции с символикой района, с. Мошенское Клубом-музеем, ЦНТ |  |
| 2.7 | Участие в областных конкурсах инновационных проектов в сфере туризма | 2014-2016 | - |  |
| 2.8 | Участие в областных, межрайонных ярмарках и ремесленных рядах с изделиями и продукцией мастеров Мошенского муниципального района и производителей | 2014-2016 | Участие в областных, межрайонных ярмарках и ремесленных рядах с изделиями и продукцией мастеров в течении 2014 года |  |
| 2.9 | Организация и проведение мероприятий: -Масленица, - День работников сельского хозяйства | 2014-2016 | Организация и проведение мероприятий – март 2014 года; октябрь 2014 года. |  |
| 2.10 | Организация издания буклетов «Инвестиционные предложения Мошенского муниципального района в сфере туризма» | 2014-2016 | - |  |
| 2.11 | Обеспечение развития новых туристских маршрутов, пролегающих по территории муниципального района | 2014-2016 | Разработан дополнительный маршрут по реке Уверь., маршрут по святым местам Земли Новгородской совместно с компанией Русский Мир |  |
| 2.12 | Организация подготовки инвестиционных предложений в сфере автомобильного, сельского, активного и других видов туризма | 2014-2016 | - |  |
| 2.13 | Проведение инвентаризации земельных участков и недвижимого имущества на территории муниципального района для подготовки инвестиционных площадок в сфере туризма | 2014-2016 | В течении 2014 года |  |
| 2.14 | Проведение информационных семинаров для представителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам развития отдельных видов туризма (сельского, рекреационного, активного, событийного и т.д.), повышения качества услуг | 2014-2016 | Выступление на семинаре работников культуры |  |
| 2.15 | Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных программ по объектам показа для учащихся общеобразовательных учреждений | 2014-2016 | Туристический маршрут «Малая Родина -Большого Героя» (Иванов М.Ф.) |  |
| 2.16 | Проведение конкурсов по созданию видеофильмов «Мошенское-дивный край» | 2014-2016 | Конкурс 3-4 квартал 2014 года |  |
| 2.17 | Разработка и организация выполнения мероприятий программы «Отдых на пасеке» | 2014-2016 | - |  |
| 2.18 | Разработка и реализация предложений по включению наиболее значимых проектов в сфере туризма в планы социально-экономического развития и в генеральные планы муниципальных образований с целью обеспечения проектов объектами транспортной, инженерной и сопутствующей инфраструктуры | 2014-2016 | В течении года (мониторинг) |  |
| 2.20 | Организация издания методических материалов для представителей органов местного самоуправления по вопросам развития туризма на территории муниципального района | 2014-2016 | - |  |
| 2.21 | Создание туристских маршрутов: «Тропою князя Игоря» (к озеру Игорь), водный маршрут по реке Уверь «Путем княгини Ольги» (от д.Устрека до д.Меглецы) | 2014-2016 | Создание проекта туристического маршрута по реке Уверь |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мошенского муниципального района «Развитие культуры и туризма Мошенского муниципального района ( 2014-2016 годы») |  |  |  |
| 3.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского муниципального района | 2014-2016 | Обеспечение деятельности в течении 2014 года |  |
| 3.2 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и финансового обслуживания учреждений культуры и спорта»Мошенского муниципального района | 2014-2016 | Обеспечение деятельности в течении 2014 года |  |
| 3.3 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма в целях эффективного исполнения полномочий | 2014-2016 | В течении 2014 года |  |
| 3.4 | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | 2014-2016 | В течении 2014 года |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) | 247 | 170 | 289 |  |
| 2 | количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) | 4114 | 3900 | 4648 |  |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Мошенском районе, качеством предоставления муниципальных услуг,% | 61 | 62 | 62 |  |
| 3 | число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) | 547 | 448 | 499 |  |
| 4 | удельный вес учащихся общеобразователь-ных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%) | 27 | 27 | 33 |  |
| 5 | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области (%) | 56,1 | 64,9 | 62,2% -образование 53,6- культура |  |
| 6 | количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников семинаров (чел.) | 32 | 20 | 21 |  |
| 7 | количество стипендиатов Администрации муниципального района (чел.) | 1 | 1 | - |  |
| 8 | Доля учреждений культуры муниципального района, в которых проводились ремонтные работы (%) | 7 | 7 | 7 |  |
| 9 | Доля учреждений культуры муниципального района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (%) | 7 | 7 | 26 |  |
| 10 | количество муниципальных учреждений культуры, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Въездной туристский поток (чел.) | 603 | 500 | 1387 |  |
| 12 | Среднее время пребывания туристов на территории муниципального района (день) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 13 | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) | 3701 | 2500 | 9484 |  |

Председатель комитета по культуре, спорту и кино

Администрации Мошенского муниципального района                                                                              Е.А. Большакова