Согласован:                                                                                                                     Согласован:

Зам Главы Администрации                                                                                           Председатель комитета финансов

______________________И.Н.Кудрявцева                                                                   _________________Н.П.Набокова

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы»

за 2015 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | Другие внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 79.0 | 78,92519 |  |  |  |  |  |  | 79 | 78,92519 | 78.92519 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Социальная поддержка населения Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы» | 69,0 | 68,92519 |  |  |  |  |  |  | 69,0 | 68,92519 | 68.92519 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на 2014-2017 годы» | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10.0 |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы» за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста на 2015-2018 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Организация подвоза в баню граждан пожилого возраста | 2014-2017 годы | 8.3862 тыс. руб. реализуется, израсходовано 8.30939 тыс.руб. | Не в полном объеме израсходованы средства, т.к. цена бензина менялась в течение года |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки почетным жителям района | 2014-2017 годы | Меры социальной поддержки предоставлены в полном объеме на сумму 33,6 тыс. руб. | проблем нет |
| 1.3 | Праздничное мероприятие, посвященное дню Победы | Май 2015 года | Проведено, Израсходовано 13.248 тыс. руб. | проблем нет |
| 1.4 | Организация районного смотра –конкурса «Ветеранское подворье 2015» | Август 2015 | Проведено, израсходовано 5.0 тыс. руб. В смотре-конкурсе приняли участие ветераны всех сельских поселений, организовав в ККЦ «Уверь» выставку продуктов сельского хозяйства | проблем нет |
| 1.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках празднования Дня пожилых людей | Октябрь 2015 года | Проведено, израсходовано 5.244 тыс. руб. В ККЦ «Уверь» состоялась праздничная программа «Нам года не беда, коль душа молода». В районной библиотеке совместно с ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» проведен вечер «Удивительный возраст осени», во всех филиалах МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» проведены праздничные мероприятия, организован благотворительный показ кинофильмов, в районной библиотеке организована персональная выставка картин ( изонить) Степановой А.Я « Ах, эта удивительная нить» | проблем нет |
| 1.6 | Организация и проведение спортивных соревнований | 1 и 3 квартал 2015 года | Во всех сельских поселениях среди ветеранов организованы спортивные соревнования | проблем нет |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятия, посвящённого памяти трагических событий в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС | Апрель 2015 года | Проведено, израсходовано 3,5 тыс. руб., на мероприятии присутствовали участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и вдовы ликвидаторов. | проблем нет |
| 1.8 | Погашение задолженности по обеспечению бесплатного зубопротезирования граждан за 2014 год | Декабрь 2015 года | Израсходовано 0.0218 тыс. руб. |  |
| 2 | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на 2014-2017 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения мониторинга по определению потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе к объектам социальной инфраструктуры | 2014-2017 годы | Организован мониторинг на всех объектах сферы жизнедеятельности инвалидов |  |
| 2.2 | Подготовка и проведение паспортизации и классификации действующих объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района | 2014-2017 годы | Из 33 зданий, помещений мест предоставления услуг 11 прошли обследования и имеют паспорта доступности для инвалидов |  |
| 2.3 | Проведение мониторинга формирования доступной среды для инвалидов | 2014-2017 годы | Выполнено, (три учреждения: «Детская школа искусств», д/с «Родничок», МОУСШ с. Мошенское) |  |
| 2.4 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 2014-2017 годы | Не выполнено | Недостаточно средств местного бюджета |
| 2.5 | Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными днями инвалидов и белой трости | 4 квартал | Выполнено, 4 тыс. руб. В районной библиотеке состоялся вечер отдыха и выставка-портрет «В полях моей дороги» для инвалидов района. В ходе рождественского марафона в районной библиотеке организована благотворительная выставка «Руками созданное чудо» (помощь для ребенка - инвалида), в ККЦ «Уверь» организован благотворительный концерт «Журавль надежды» (средства, собранные в ходе концерта перечислены в Боровичский дом ребенка) | Проблем нет |
| 2.6 | Участие в областных туристических слетах молодых инвалидов | 4 квартал | Не выполнено | Приглашения на участие в областном турис-тическом слете не было |
| 2.7 | Проведение районного фестиваля художественного творчества инвалидов | 4 квартал | Выполнено, в ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания» населения» проведен конкурс среди инвалидов «Приходите к нам на огонек» | Проблем нет |
| 2.8 | Проведение смотра художественного творчества детей-инвалидов в рамках областного фестиваля «Музы и дети» | 4 квартал | Не выполнено | Приглашения на участие в областном фестивале не было |
| 2.9 | Проведение конкурса «Поверь в себя» среди людей с ограниченными возможностями | 4 квартал | Организована районная выставка декоративно-прикладного творчества инвалидов «Руками созданное чудо». Фольклорный фестиваль «Русским чаем угощаем» | Проблем нет |
| 2.10 | Проведение районного фестиваля художественного творчества детей-инвалидов | 4 квартал | Выполнено, в ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания» населения» проведен конкурс «Будем дружить» | Проблем нет |
| 2.11 | Проведение турниров по настольному теннису, шахматам среди инвалидов | 2014-2017 годы | Выполнено, проведены спортивные соревнования среди инвалидов во всех сельских поселений | Проблем нет |
| 2.12 | Оказание содействия в тру-доустройстве (в том числе временном) инвалидам, об-ратившимся в органы служ-бы занятости с целью поиска подходящей работы | 2014-2017 годы | Выполнено. В центр занятости обратился 1 инвалид, трудоустроился самостоятельно |  |
| 2.13 | Предоставление профориентационных услуг безработным инвалидам | 2014-2017 годы | выполнено |  |
| 2.14 | Оказание адресной помощи инвалидам в связи с международным днём инвалидов и белой трости | 4 квартал | Выполнено, 6 тыс. руб., помощь оказана 3 инвалидам | Проблем нет |

.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка населения Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват дополнительными мерами социальной поддержки пожилых граждан (%) не менее | не менее 1,3% | не менее 1,4% | 1,5% |  |
| 1.2 | Доля пожилых граждан, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) не менее | не менее 30% | не менее 40% | 45 % |  |
| 1.3 | Доля пожилых граждан, вовлеченных в спортивные мероприятия (%) не менее | не менее 0,6 | не менее 0,8% | 0,8% |  |
| 2 | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мониторингов по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов (штук) не менее | не менее 3 | не менее 3 | 3 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов, от общего числа муниципальных учреждений (%) не менее | не менее 6,9 | не менее 8,6 | 10% |  |
| 2.3 | Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа инвалидов (%) не менее | не менее 2,9% | не менее 3,6% | 3,7% |  |
| 2.4 | Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия от общего числа инвалидов (%) не менее | не менее 0,7% | не менее 1% | 1% |  |
| 2.5 | Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в орган службы занятости населения района (%) не менее | не менее 36% | не менее 36% |  | Обратился один инвалид в поисках работы, трудоустроился самостоятельно |
| 2.6 | Доля инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки (%) не менее | не менее 0,5% | не менее 0,8% | 0.8% |  |